ПРОЕКТ

Калужская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________________ № ______________

Об утверждении Положения об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Город Обнинск» и о порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 34 Устава города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Город Обнинск» и о порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы Администрации города по экономическому развитию Г.Е. Ананьева.

Глава Администрации города			           		                           В.В. Шапша

- Приложение

- к постановлению Администрации города

от _______________ № ____-п

Положение об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Город Обнинск» и о порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты

- 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Город Обнинск» и о порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты (далее – Положение) устанавливает порядок осуществления бюджетных инвестиций и порядок  принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты (далее - решение, объекты),  в том числе порядок передачи Администрацией города Обнинска иным подразделениям Администрации города или организациям (далее - организации) полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования "Город Обнинск" муниципальных контрактов от лица Администрации города Обнинска в соответствии с настоящим Положением.

1.2. Не допускается при исполнении бюджета муниципального образования "Город Обнинск" предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предоставлении субсидии, предусмотренное пунктом 2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - решение о предоставлении субсидии).

Принятие решения в отношении объектов, по которым было принято решение о предоставлении субсидии, осуществляется после признания последнего утратившим силу либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидии на бюджетные инвестиции).

1.3. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих организаций, или увеличением уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны.

- 2. Подготовка проекта решения

2.1. Предложения по проекту решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (далее – проект решения) разрабатываются  заместителями главы Администрации города и подведомственными им управлениями, отделами и другими подразделениями Администрации города по объекту капитального строительства (далее – инициаторы). В проект могут быть включены несколько объектов капитального строительства.

2.2. Инициаторы подготовки проекта решения, указанные в п. 2.1 настоящего Положения, подготавливают проект решения в форме постановления Администрации города Обнинска.

Проект решения, предусматривающий предоставление бюджетных инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства либо приобретение объекта недвижимого имущества, в том числе в рамках муниципальной программы муниципального образования "Город Обнинск", согласовывается главным распорядителем бюджетных средств с ответственным исполнителем муниципальной программы муниципального образования "Город Обнинск" в случае, если он не является одновременно ее ответственным исполнителем.

2.3. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства либо наименование объекта недвижимого имущества;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

в) наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика;

г) наименование застройщика (заказчика);

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;

ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет);

з) распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации), или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства, или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет);

и) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет);

к) распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет);

л) наименование муниципальной программы, в рамках которой предполагается осуществлять бюджетные инвестиции;

м) иные сведения.

2.4. При осуществлении бюджетных инвестиций в подготовку проектно- изыскательских работ проект решения может содержать информацию, указанную в пункте 2.3, по группе объектов.

2.5. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

2.6. Заместитель главы Администрации направляет согласованный в установленном порядке с ответственным исполнителем муниципальной программы проект решения с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием одновременно в Управление экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска и Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска для подготовки заключений.

2.7. Управление экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска и Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска рассматривают проект решения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его поступления.

2.8. Проект решения с положительными заключениями Управления экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска, Управления имущественных и земельных отношений  Администрации города Обнинска направляется в Управление финансов  Администрации города Обнинска.

Уточненные проекты решений направляются главными распорядителями бюджетных средств ответственным исполнителям муниципальных программ для включения ими объектов в муниципальные программы, а также в Управление финансов Администрации города Обнинска для включения в проект бюджета муниципального образования "Город Обнинск" на очередной финансовый год и плановый период.

После утверждения бюджета муниципального образования "Город Обнинск" на очередной финансовый год и плановый период проект решения об инвестициях  утверждается постановлением Администрации города Обнинска в установленном порядке.

2.9. Принятие решения в текущем финансовом году, внесение изменений в решение, включая изменения, предусмотренные абзацем вторым пункта 1.2 настоящего Положения, осуществляется путем издания постановления Администрации города. Проект постановления Администрации города подготавливается инициатором и подлежит обязательному согласованию с  Управлением экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска, Управлением имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска.

2.10. Управление экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска осуществляет ведение реестра принятых решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Обнинск" в электронном виде по форме в соответствии с приложением настоящему Положению.

- 3. Реализация бюджетных инвестиций

3.1. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов:

а) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств бюджета муниципального образования "Город Обнинск";

б) юридическими лицами, являющимися главными распорядителями бюджетных средств (далее - муниципальные органы), в чьем ведении находятся организации, которым Администрация города Обнинска передала изданием соответствующего постановления Администрации города в соответствии с настоящим Положением свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования "Город Обнинск" от лица муниципальных органов муниципальных контрактов.

3.2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств бюджета муниципального образования "Город Обнинск", либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных актами, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.

- Приложение

к Положению

о порядке осуществления бюджетных инвестиций

в объекты муниципальной собственности

муниципального образования "Город Обнинск"

и принятия решений о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в указанные объекты

Реестр

принятых решений о подготовке и реализации бюджетных

инвестиций в объекты муниципальной собственности

муниципального образования «Город Обнинск»

| № п/п | Реквизиты правового акта о принятии решения | Наименование объекта | Направление инвестирования | Наименования главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | Наименование застройщика (заказчика) | Мощность (прирост мощности) объекта | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта | Сметная стоимость объекта по годам | Общий (предельный) объем инвестиций по годам | Наименование муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |