ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу №3 от 20.04.2017

Отчет о ходе реализации

муниципальной подпрограммы «Жилье в кредит»  на 20.04.2017

С 19 сентября 2016  по 18 ноября 2016 в рамках Подпрограммы прошла шестая заявочная кампания.

Принято 48 заявлений: от 27 семей педагогических работников, от 9 семей медицинских работников, от 12 многодетных семей.

Из них на 20.04.2017 приобрели жилые помещения 31 семья, с ними заключили  Договоры на получение компенсации: 17 семей педагогических работников, 7 семей медицинских работников, 7 многодетных семей.

На 20.04.2017 за весь период реализации Подпрограммы:

1) Улучшили свои жилищные условия с использованием кредитных средств  170 семей:

- 98 семей работников образования (59 – дет. сады, 33 – школы, 2 – Эврика, 3 –ДШИ, 1 –МБОУ ДОД СДЮСШОР);

- 57 семей медицинских работников (50 - ФГБУЗ КБ №8 ФМБА, 6 - МРНЦ им.А.Ф. Цыба, 1 - КФ ФГБУ МНТК);

- 15 многодетных семей.

2) Получают компенсацию 143 семьи, так как 27 договоров на получение компенсации расторгнуто: 22 -  в связи с досрочным погашением кредита, 5 -  в связи с увольнением с места работы.

На реализацию Подпрограммы в бюджете 2017 года предусмотрено  10,0 млн. руб., однако потребуется как минимум  14,0 млн. руб.:

- на исполнение договорных обязательств по уже заключенным договорам 9,7 млн. руб.

- на исполнение договорных обязательств по новым договорам как минимум 4,3 млн. руб. (точная сумма средств будет известна после отведенных претендентам 6 месяцев на приобретение жилья, т.е. после 01.07.2017, но с учетом 31 новых заключенных договоров уже необходимо 13,0 млн. руб.).