Калужская область

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________ № ______________

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1995-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы   образования  города Обнинска»

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018  № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 24.12.2019 № 01-61), решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019  № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и  плановый период 2021 и 2022 годов», п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (в ред. от 09.08.2019 № 1470-п), письмом  Прокуратуры города Обнинска от            №

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1995-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» (в редакции  постановления от 23.09.2019 № 1755) (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска», утвержденной приложением к постановлению (далее – Программа):

- пункт 2 «Соисполнители муниципальной программы» дополнить словами «отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации   г. Обнинска»;

- пункт 3 «Участники муниципальной программы» дополнить словами «организации, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования по результатам конкурсного отбора»;

- пункт 9 «Объемы финансирования программы» изложить в новой редакции:

| 9.Объемы финансирования программы | 1 этап (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | Итого: 1 этап |
|  | Федеральный бюджет | 119 400,0 | 0 | 0 | 0 | 129 194,6 | 845 779,5 |  | 1 094 374,1 |
|  | Областной бюджет | 830 759,7 | 834 107,9 | 874 561,0 | 976153,6 | 1266882,0 | 2436 246,7 |  | 7 218 710,9 |
|  | Бюджет города | 469 444,1 | 488 407,8 | 448 543,3 | 472449,4 | 555797,5 | 635811,8 |  | 3 070 453,9 |
|  | Всего | 1 419 603,8 | 1322515,7 | 1 323104,3 | 1448603,0 | 1951874,1 | 3917838,0 |  | 11383538,9 |
|  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого: 2 этап |  | Всего: 2015-2024 гг. |  |
|  | Федеральный бюджет | 155931,6 | 0 | 0 | 0 | 155931,6 |  | 1250305,7 |  |
|  | Областной бюджет | 1104088,1 | 1 097 590,9 | 931 120,3 | 931 120,3 | 4063919,6 |  | 11282630,5 |  |
|  | Бюджет города | 600708,0 | 609 437,0 | 435 860,6 | 435 860,6 | 2081866,2 |  | 5 152 320,1 |  |
|  | Всего | 1860727,7 | 1 707 027,9 | 1 366 980,9 | 1 366 980,9 | 6301717,4 |  | 17 685 256,3 |  |

1.2. В подразделе 4.1.1 раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования города Обнинска» пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

| 7. | Объемы финансирования подпрограммы | 1 этап (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год | Итого: 1 этап |
|  |  | Федеральный бюджет | 119 400,0 |  |  |  |  |  | 129194,6 |  | 211324,4 | 459 919,0 |
|  |  | Областной бюджет | 363 143,1 | 375 363,9 | 368 214,2 |  | 405305,4 |  | 510188,0 |  | 472136,1 | 2 494 350,7 |
|  |  | Бюджет города | 110 983,1 | 133 172,2 | 115 279,2 |  | 122364,2 |  | 155384,3 |  | 201505,3 | 838 688,3 |
|  |  | Всего | 593 526,2 | 508536,1 | 483493,4 |  | 527669,6 |  | 794766,9 |  | 884965,8 | 3792 958,0 |
|  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники финансирования | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого: 2 этап |  | Всего: 2015-2024 гг. |
|  |  | Федеральный бюджет | 155931,6 |  |  |  |  |  |  | 155931,6 |  | 615 850,6 |
|  |  | Областной бюджет | 443231,1 | 436 733,9 |  | 366 229,1 |  | 366 229,1 |  | 1612423,2 |  | 4 106 773,9 |
|  |  | Бюджет города | 180556,4 | 172 508,8 |  | 94 867,1 |  | 94 867,1 |  | 542799,4 |  | 1 381 487,7 |
|  |  | Всего | 779719,1 | 609242,7 |  | 461 096,2 |  | 461 096,2 |  | 2311159,2 |  | 6 104 112,2 |

1.3. В подразделе 4.2.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Развитие системы общего образования города Обнинска» пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

| 7. | Объемы финансирования подпрограммы | 1 этап (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | Итого: 1 этап |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150506,0 |  | 1 150 506,0 |
|  |  | Областной бюджет | 446 314,40 | 431 726,80 |  | 482 923,00 |  | 548153,4 |  | 740014,3 |  | 1243412,1 |  | 3 892 544,0 |
|  |  | Бюджет города | 211 038,00 | 208 729,50 |  | 184 532,50 |  | 180431,6 |  | 210031,4 |  | 247562,1 |  | 1 242 325,1 |
|  |  | Всего | 657 352,4 | 640 456,3 |  | 667 455,5 |  | 728585 |  | 950045,7 |  | 2641480,2 |  | 6 285 375,1 |
|  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники финансирования | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого: 2 этап |  | Всего: 2015-2024 гг. |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150 506,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 647029,0 |  | 647029,0 |  | 539 852,8 |  | 539 852,8 |  | 2373763,6 |  | 6 266 307,6 |  |
|  |  | Бюджет города | 216500,0 |  | 231 200,0 |  | 183 570,5 |  | 183 570,5 |  | 814841,0 |  | 2 057 166,1 |  |
|  |  | Всего | 863 529,0 |  | 878 229,0 |  | 723 423,3 |  | 723 423,3 |  | 3188 604,6 |  | 9 473 979,7 |  |

1.4. В подразделе 4.3.1. раздела 4 Программы в паспорт подпрограммы «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска» пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | 1 этап (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | Итого: 1 этап |
|  | Областной бюджет | 839,2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 839,2 |
|  | Бюджет города | 41 800,0 | 43 700,0 | 43 700,0 |  | 47 180,7 |  | 48204,2 |  | 42500,0 |  | 267 084,9 |
|  | Всего | 42 639,2 | 43 700,0 | 43 700,0 |  | 47 180,7 |  | 48 204,2 |  | 42 500,0 |  | 267 924,1 |
|  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого: 2 этап |  | Всего: 2015-2024 гг. |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 839,2 |  |
|  | Бюджет города | 55000,0 | 55 000,0 |  | 47 600,0 |  | 47 600,0 |  | 205200,0 |  | 472 284,9 |  |
|  | Всего | 55 000,0 | 55 000,0 |  | 47 600,0 |  | 47 600,0 |  | 205 200,0 |  | 473 124,1 |  |

1.5. В подразделе 4.4.1. раздела 4 Программы в паспорт подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска» пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | 1 этап (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | Итого: 1 этап |
|  | Областной бюджет | 2 756,1 | 1 525,1 | 1 505,2 |  | 1593,0 |  | 1875,6 |  | 2076,7 |  | 11 331,7 |
|  | Бюджет города | 12 400,0 | 11 922,1 | 11 879,1 |  | 11723,5 |  | 12404,9 |  | 12 050,0 |  | 72 379,6 |
|  | Всего | 15 156,1 | 13 447,2 | 13 384,3 |  | 13 316,5 |  | 14 280,5 |  | 14 126,7 |  | 83 711,3 |
|  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого: 2 этап |  | Всего: 2015-2024 гг. |  |
|  | Областной бюджет | 7091,9 | 7091,9 |  |  |  |  |  | 14183,8 |  | 25 515,5 |  |
|  | Бюджет города | 10 500,0 | 10 500,0 |  | 12 050,0 |  | 12 050,0 |  | 45 100,0 |  | 117 479,6 |  |
|  | Всего | 17 591,9 | 17 591,9 |  | 12 050,0 |  | 12 050,0 |  | 59 283,8 |  | 142 995,1 |  |

1.6. В подразделе 4.5.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска»:

- пункт 2 «Участники муниципальной подпрограммы» дополнить словами «отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации г. Обнинска»,  организации, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования по результатам конкурсного отбора»

- пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

| 7. | Объемы финансирования подпрограммы | 1 этап (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | Итого: 1 этап |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 51349,1 |  | 51 349,1 |
|  |  | Областной бюджет | 2 000,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67006,7 |  | 69 006,7 |
|  |  | Бюджет города | 37 596,4 | 36 600,0 | 39 240,5 |  | 50296,5 |  | 58628,8 |  | 57309,4 |  | 279 671,6 |
|  |  | Всего | 39 596,4 | 36 600,0 | 39 240,5 |  | 50 296,5 |  | 58 628,8 |  | 175 665,2 |  | 400 027,4 |
|  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники финансирования | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого: 2 этап |  | Всего: 2015-2024 гг. |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 349,1 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 006,7 |  |
|  |  | Бюджет города | 62 370,0 | 62 980,0 |  | 39 983,0 |  | 39 983,0 |  | 205 316,0 |  | 484 987,6 |  |
|  |  | Всего | 62 370,0 | 62 980,0 |  | 39 983,0 |  | 39 983,0 |  | 205 316,0 |  | 605 343,4 |  |

1.7. В подразделе 4.6.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска»  пункт 7 изложить «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

| 7. | Объемы финансирования подпрограммы | 1 этап (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | Итого: 1 этап |
|  |  | Бюджет города | 7 847,5 | 7 232,0 | 7 209,0 |  | 9333,4 |  | 9950,0 |  | 10 050,0 |  | 51 621,9 |
|  |  | Всего | 7 847,5 | 7 232,0 | 7 209,0 |  | 9 333,4 |  | 9 950,0 |  | 10 050,0 |  | 51 621,9 |
|  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники финансирования | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого: 2 этап |  | Всего: 2015-2024 гг. |  |
|  |  | Бюджет города | 10 286,4 | 10 693,0 |  | 7 350,0 |  | 7 350,0 |  | 35 679,4 |  | 87 301,3 |  |
|  |  | Всего | 10 286,4 | 10 693,0 |  | 7 350,0 |  | 7 350,0 |  | 35 679,4 |  | 87 301,3 |  |

1.8 В подразделе 4.7.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Создание условий для развития системы образования города Обнинска»  пункт 7 изложить «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

| 7. | Объемы финансирования подпрограммы | 1 этап (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | Итого: 1 этап |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000,0 |  | 50 000,0 |
|  |  | Областной бюджет | 15 706,9 | 25 492,1 | 21 918,6 |  | 21101,8 |  | 14804,1 |  | 34215,1 |  | 133 238,6 |
|  |  | Бюджет города | 47 779,1 | 47 052,0 | 46 703,0 |  | 51 119,5 |  | 61193,9 |  | 64835,0 |  | 318 682,5 |
|  |  | Всего | 63 486,0 | 72 544,1 | 68 621,6 |  | 72 221,3 |  | 75 998,0 |  | 149050,1 |  | 501 921,1 |
|  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники финансирования | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого: 2 этап |  | Всего: 2015-2024 гг. |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 11 751,3 | 11751,3 |  | 25 038,4 |  | 25 038,4 |  | 73 579,4 |  | 206 818,0 |  |
|  |  | Бюджет города | 60 480,0 | 61 540,0 |  | 49 390,0 |  | 49 390,0 |  | 220 800,0 |  | 539 482,5 |  |
|  |  | Всего | 72 231,3 | 73 291,3 |  | 74 428,4 |  | 74 428,4 |  | 294 379,4 |  | 796 300,5 |  |

1.9. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.10. Раздел 6 «Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы по 2 этапам» изложить в новой редакции (Приложение 2).

2.    Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города	                                                                     В. В. Шапша

Приложение № 1

к  постановлению

Администрации  города  Обнинска

от ____________№ _________

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

5.1. I этап

| № п/п | Наименование мероприятия | Весовой коэффициент индикатора |  |  | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | В том числе по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя по I этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска» |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 593 526,2 | 508 536,1 | 483 493,4 | 527 669,6 | 794 766,9 | 884 965,8 | 3 792 958,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 119 400,0 |  |  |  | 129 194,6 | 211 324,4 | 459 919,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 363 143,1 | 375 363,9 | 368 214,2 | 405 305,4 | 510 188,0 | 472 136,1 | 2 494 350,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 110 983,1 | 133 172,2 | 115 279,2 | 122 364,2 | 155 384,3 | 201 505,3 | 838 688,3 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 362 744,9 | 375 363,9 | 274 635,8 | 283 603,9 | 329104,7 | 329646,4 | 1 955 099,6 |
|  | Индикатор 1. Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, от общей численности детей, зарегистрированных в системе «Электронная очередь» | 0,5 |  |  |  | % |  | 75 | 76 | 80 | 84 | 88 | 90 | 90 |
|  | Индикатор 2. Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБДОУ | 0,5 |  |  |  | % |  | 90 | 92 | 94 | 97 | 99 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска, в том числе компенсация части расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях |  |  |  | 2015-2020 тыс. руб. |  | Всего: | 65 992,6 | 77 474,9 | 167 750,2 | 204 232,6 | 216 169,3 | 237 734,0 | 969 353,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 89 828,4 | 98267,4 | 101648,4 | 107096,0 | 396 840,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 65 992,6 | 77 474,9 | 77 921,8 | 105 965,2 | 114 520,9 | 130 638,0 | 572 513,4 |
| 1.3 | Мероприятие 3. Обеспечение инновационного характера развития системы дошкольного образования |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индикатор 1. Доля МБДОУ, в которых созданы условия для реализации государственных стандартов дошкольного образования |  | 0,6 |  |  | % |  | 30 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Индикатор 2. Доля педагогических кадров МБДОУ, имеющих первую квалификационную категорию |  | 0,40 |  |  | % |  | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 |
| 1.4 | Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования. |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 12 898,2 | 20 551,8 | 19 108,4 | 10 733,9 | 15 510,0 | 15 000,0 | 93 802,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 398,2 |  |  |  |  |  | 398,2 |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | Бюджет города | 12 500,0 | 20 551,8 | 19 108,4 | 10 733,9 | 15 510,0 | 15 000,0 | 93 404,1 |
| 1.5 | Мероприятие 5. Выплаты компенсации педагогическим работникам МБДОУ за наем (поднаем) жилых помещений |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Бюджет города | 2 640,5 | 2 503,5 | 2 503,5 | 1 804,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 13 451,5 |
|  | Индикатор 1. Количество педагогических работников МБДОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилья |  | 1,0 |  |  | чел. |  | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 92 |
| 1.6 | Мероприятие 6. Строительство детского сада в микрорайоне № 38 |  |  |  | 2015-2016 | тыс. руб. | Всего: | 149 250,0 | 27 642,0 |  |  |  |  | 176 892,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 119 400,0 |  |  |  |  |  | 119 400,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 29 850,0 | 27 642,0 |  |  |  |  | 57 492,0 |
| 1.7 | Мероприятие 7. Обеспечение выполнения работ, связанных с вводом в эксплуатацию здания детского сада в микрорайоне "Экодолье" |  |  |  | 2016-2018 | тыс. руб. | Всего: |  | 5 000,0 | 19 495,5 | 23 795,2 |  |  | 48 290,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 3 750,0 | 23 434,1 |  |  | 27 184,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города |  | 5 000,0 | 15 745,5 | 361,1 |  |  | 21 106,6 |
| 1.8 | Мероприятие 8. Создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях |  |  |  | 2018-2020 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  | 3 500,0 | 231 982,9 | 300 585,4 | 536 068,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 129 194,6 | 211 324,4 | 340 519,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 79 434,9 | 35 393,7 | 114 828,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города |  |  |  | 3 500,0 | 23 353,4 | 53 867,3 | 80 720,7 |
|  | в том числе в рамках национального проекта "Демография" |  |  |  | 2018-2020 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  | 231 810,6 | 274 131,2 | 505 941,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 129 194,6 | 211 324,4 | 340 519,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 79 434,9 | 35 393,7 | 114 828,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города |  |  |  |  | 23 181,1 | 27 413,1 | 50 594,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест, расположенного по адресу: Калужская область, г.Обнинск, ул.Пирогова, д.12 |  |  |  | 2019 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  | 145 667,1 |  | 145 667,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 54 766,7 |  | 54 766,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 76 333,7 |  | 76 333,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города |  |  |  |  | 14 566,7 |  | 14 566,7 |
|  | Строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина» г.Обнинска Калужской области |  |  |  | 2019-2020 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  | 86 143,5 | 73 217,6 | 159361,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 74 427,9 | 63 260,0 | 137687,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 3 101,2 | 2 635,8 | 5737,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города |  |  |  |  | 8 614,4 | 7 321,8 | 15936,2 |
|  | Строительство детского сада на 30 мест на первом этаже жилого дома №35/1 по ул. Курчатова в г.Обнинска Калужской области |  |  |  | 2020 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  |  | 29 542,8 | 29 542,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 26 588,5 | 26 588,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города |  |  |  |  |  | 2 954,3 | 2 954,3 |
|  | Строительство детского сада по адресу: ул.Пирогова, 14 г.Обнинска Калужской области |  |  |  | 2020 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  |  | 170 000,0 | 170 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 146 880,0 | 146 880,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 6 120,0 | 6 120,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города |  |  |  |  |  | 17 000,0 | 17 000,0 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования города Обнинска» |  |  |  | 2015-2020 |  | Всего: | 657 352,4 | 640 456,3 | 667 455,5 | 728585,0 | 950 045,7 | 2 641 480,2 | 6 285 375,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 533 106,0 | 533 106,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 446 314,4 | 431 726,8 | 482 923,0 | 548 153,4 | 740 014,3 | 1 860 812,1 | 4 509 944,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 211 038,0 | 208 729,5 | 184 532,5 | 180 431,6 | 210 031,4 | 247 562,1 | 1 242 325,1 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Областной бюджет | 444 297,2 | 429 867,5 | 477 928,9 | 545 932,9 | 626 955,9 | 644 854,5 | 3 169 836,9 |
|  | Индикатор 1. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа 11- классников общеобразовательных учреждений города |  | 0,4 |  |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Индикатор 2. Доля учащихся, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений города |  | 0,3 |  |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Индикатор 3. Доля детей, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, от общей численности обучающихся |  | 0,2 |  |  | % |  | 50 | 59 | 67 | 75 | 81 | 88 | 88 |
|  | Индикатор 4. Доля педагогических работников МБОУ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего количества педагогов |  | 0,1 |  |  | % |  | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 |
| 2.2 | Мероприятие 2. Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Областной бюджет | 2 017,2 | 1 859,3 | 1 823,3 | 2 220,5 | 2 204,1 | 2 174,5 | 12 298,9 |
|  | Индикатор 1. Количество педагогических работников МБОУ, имеющих награды и получающих доплаты |  | 0,5 |  |  | ед. |  | 139 | 139 | 139 | 141 | 141 | 141 | 840 |
|  | Индикатор 2. Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБОУ |  | 0,5 |  |  | % |  | 92 | 93 | 95 | 97 | 99 | 100 | 100 |
| 2.3 | Мероприятие 3. Дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования |  |  |  | 2015-2020 тыс. руб. |  | Всего: | 177 036,4 | 177 490,3 | 161 723,9 | 152 487,3 | 169 132,1 | 173 200,0 | 1 011 070,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 3 170,8 |  |  |  | 3 170,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 177 036,4 | 177 490,3 | 158 553,1 | 152 487,3 | 169 132,1 | 173 200,0 | 1 007 899,2 |
| 2.4 | Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 10 727,0 | 10 892,7 | 12132,9 | 22 797,3 | 145 753,6 | 126 850,3 | 329 153,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 110 854,3 | 110 925,0 | 221 779,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 10 727,0 | 10 892,7 | 12132,9 | 22 797,3 | 34 899,3 | 15 925,3 | 107 374,5 |
|  | в том числе в рамках национального проекта "Образование" |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  | 116 688,7 | 116 763,1 | 233 451,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 110 854,3 | 110 925,0 | 221 779,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города |  |  |  |  | 5 834,4 | 5 838,1 | 11 672,5 |
| 2.5 | Мероприятие 5. Выплаты компенсации педагогическим работникам МБОУ за наем (поднаем) жилых помещений |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Бюджет города | 7 312,8 | 7 346,5 | 7 346,5 | 5 147,0 | 6 000,0 | 4 400,0 | 37 552,8 |
|  | Индикатор 1. Количество специалистов МБОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений |  | 1,0 |  |  | ед. |  | 40 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 192 |
| 2.6 | Мероприятие 6. Реконструкция и оборудование муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Бюджет города | 15 961,8 | 13 000,0 |  |  |  |  | 28 961,8 |
| 2.7 | Мероприятие 7. Демонтаж строительных конструкций фундамента и подвальной части здания школы № 17 в 52 микрорайоне г. Обнинска |  |  |  | 2017 | тыс. руб. | Бюджет города |  |  | 6 500,0 |  |  |  | 6 500,0 |
| 2.8 | Мероприятие 8. Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях |  |  |  | 2020 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  |  | 1 690 000,9 | 1 690 000,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 533 106,0 | 533 106,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1 102 858,1 | 1 102 858,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города |  |  |  |  |  | 54 036,8 | 54 036,8 |
|  | В том числе в рамках национального проекта "Образование" (Строительство общеобразовательного учреждения на 1000 мест в Микрорайоне № 1 жилого района «Заовражье») |  |  |  | 2020 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  |  | 928 421,0 | 928 421,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 882 000,0 | 882 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города |  |  |  |  |  | 46 421,0 | 46 421,0 |
| 3 | Подпрограмма «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска» |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 42 639,2 | 43 700,0 | 43 700,0 | 47 180,7 | 48204,2 | 42 500,0 | 267 924,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 839,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 41 800,0 | 43 700,0 | 43 700,0 | 47 180,7 | 48 204,2 | 42 500,0 | 267 084,9 |
| 3.1 | Мероприятие 1. Обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся общеобразовательных учреждений города Обнинска |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 42 639,2 | 43 700,0 | 43 700,0 | 47 180,7 | 48 204,2 | 42 500,0 | 267 924,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 839,2 |  |  |  | 0 | 0 | 839,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 41 800,0 | 43 700,0 | 43 700,0 | 47 180,7 | 48 204,2 | 42 500,0 | 267 084,9 |
|  | Индикатор 1. Доля обучающихся начальных классов МБОУ, НОУ, обеспеченных горячим питанием от общей численности обучающихся |  | 0,5 |  |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Индикатор 2. Доля пищеблоков и школьных столовых МБОУ, обеспеченных современным технологическим оборудованием нового поколения |  | 0,5 |  |  | % |  | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска» |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 15 156,1 | 13 447,2 | 13 384,3 | 13 316,5 | 14 280,5 | 14 126,7 | 83 711,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 756,1 | 1 525,1 | 1 505,2 | 1 593,0 | 1 875,6 | 2 076,7 | 11 331,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 12 400,0 | 11 922,1 | 11 879,1 | 11 723,5 | 12 404,9 | 12 050,0 | 72 379,6 |
| 4.1 | Мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Обнинска |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 12 606,1 | 10 897,2 | 10 834,3 | 10 766,5 | 11 730,5 | 11 576,7 | 68 411,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 756,1 | 1 525,1 | 1 505,2 | 1 593,0 | 1875,6 | 2 076,7 | 11 331,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 9 850,0 | 9 372,1 | 9 329,1 | 9 173,5 | 9854,9 | 9 500,0 | 57 079,6 |
|  | Индикатор 1. Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет |  | 1,0 |  |  | % |  | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | 95 | 95 |
| 4.2 | Мероприятие 2. Временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет в свободное от учебы время |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Бюджет города | 2 550,0 | 2 550,0 | 2 550,0 | 2 550,0 | 2 550,0 | 2 550,0 | 15 300,0 |
|  | Индикатор 1. Доля детей и подростков от 14 до 17 лет, организованных занятостью в свободное от учебы время, от общего количества подростков от 14 до 17 лет |  |  | 1,0 |  | % |  | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 5 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска» |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 39 596,4 | 36 600,0 | 39 240,5 | 50 296,5 | 58 628,8 | 175 665,2 | 400 027,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 51 349,1 | 51 349,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 006,7 | 69 006,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 37 596,4 | 36 600,0 | 39 240,5 | 50 296,5 | 58 628,8 | 57 309,4 | 279 671,6 |
| 5.1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Бюджет города | 35 100,4 | 36 300,0 | 38 503,4 | 49 056,2 | 52 578,8 | 53 150,0 | 264 688,8 |
|  | Индикатор 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования |  |  | 0,6 |  | % |  | 65 | 70 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
|  | Индикатор 2. Количество мероприятий с участием обучающихся в учреждениях дополнительного образования |  |  | 0,4 |  | ед. |  | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 83 |
| 5.2 | Мероприятие 2. Проведение мониторинга востребованности дополнительных образовательных услуг |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индикатор 1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством образования детей |  |  |  | 1 |  | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 5.3 | Мероприятие 3. Организация участия обучающихся по программам дополнительного образования |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий с участием обучающихся учреждений дополнительного образования |  |  | 0,6 |  | ед. |  | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 83 |
|  | Индикатор 2. Доля победителей и призеров мероприятий различного уровня от общего числа участников - обучающихся учреждений дополнительного образования |  |  | 0,4 |  | % |  | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 24 |
| 5.4 | Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 4 496,0 | 300 ,0 | 737,1 | 1 240,3 | 1 050,0 | 1 050,0 | 8 873,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 000,0 |  |  |  |  |  | 2 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 2 496,0 | 300,0 | 737,1 | 1 240,3 | 1 050,0 | 1 050,0 | 6 873,4 |
| 5.5 | Мероприятие 5. Создание детского технопарка «Кванториум» в рамках национального проекта "Образование" |  |  |  | 2019-2020 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  | 5 000,0 | 121 465,2 | 126 465,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 51 349,1 | 51 349,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 67 006,7 | 67 006,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города |  |  |  |  | 5 000,0 | 3 109,4 | 8 109,4 |
| 6 | Подпрограмма «Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска» |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 7 847,5 | 7 232,0 | 7 209,0 | 9 333,4 | 9 950,0 | 10 050,0 | 51 621,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 7 847,5 | 7 232,0 | 7 209,0 | 9 333,4 | 9 950,0 | 10 050,0 | 51 621,9 |
| 6.1 | Мероприятие 1. Методическое сопровождение совершенствования образовательного процесса в образовательных учреждениях |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Бюджет города | 7 032,0 | 7 032,0 | 7 032,0 | 9 283,4 | 9 900,0 | 10 000,0 | 50 279,4 |
|  | Индикатор 1. Количество педагогических работников, получивших возможность повысить квалификацию на целевых курсах и семинарах системы дополнительного профессионального образования |  |  | 0,4 |  | чел. |  | 440 | 440 | 455 | 460 | 460 | 460 | 2 715 |
|  | Индикатор 2. Количество обучающихся, охваченных психолого-педагогической поддержкой в рамках сопровождения образовательного процесса |  |  | 0,4 |  | чел. |  | 1 340 | 1345 | 1 380 | 1 410 | 1 430 | 1 450 | 1450 |
|  | Индикатор 3. Количество педагогов, психологов, получивших возможность повысить квалификацию на курсах и семинарах по вопросам профилактики суицидального поведения подростков и правилам безопасного поведения в интернет- пространстве |  |  | 0,1 |  | чел. |  |  |  | 50 | 60 | 65 | 70 | 245 |
|  | Индикатор 4. Количество обучающихся начального общего образования, охваченных коррекционно-развивающей и компенсирующей помощью. |  |  | 0,1 |  | чел. |  |  |  |  | 660 | 660 | 665 | 1 985 |
| 6.2 | Мероприятие 2. Организация профориентационной работы среди обучающихся общеобразовательных школ |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Бюджет города | 815,5 | 200,0 | 177,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1 342,5 |
|  | Индикатор 1. Количество обучающихся, получающих услуги по профориентации |  |  | 1,0 |  | ед. |  | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 580 | 1 580 | 1 585 | 9 470 |
| 6.3 | Мероприятие 3. Организация работы с родителями по вопросу профилактики суицидального поведения |  |  |  | 2017-2020 | тыс. руб. | Финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индикатор 1. Количество родителей, участвующих в мероприятиях различного уровня по вопросу разъяснения возрастных особенностей поведения подростков, защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию |  |  | 1,0 |  | ед. |  |  |  | 1 190 | 1 190 | 1 200 | 1 200 | 4 780 |
| 7 | Подпрограмма «Создание условий для развития системы образования города Обнинска» |  |  |  |  |  | Всего: | 63 486,0 | 72 544,1 | 68 621,6 | 72 221,3 | 75 998,0 | 149 050,1 | 501 921,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 50 000,0 | 50 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 15 706,9 | 25 492,1 | 21 918,6 | 21 101,8 | 14 804,1 | 34 215,1 | 133 238,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 47 779,1 | 47 052,0 | 46 703,0 | 51 119,5 | 61 193,9 | 64 835,0 | 318 682,5 |
| 7.1 | Мероприятие 1. Организация деятельности по руководству и управлению в системе образования |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Бюджет города | 8 789,5 | 8 470,0 | 8 493,0 | 10 038,0 | 11 851,9 | 12 000,0 | 59 642,4 |
|  | Индикатор 1. Охват учреждений методической и консультационной работой |  |  | 1,0 |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2 | Мероприятие 2. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в обслуживаемых учреждениях |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Бюджет города | 38 164,6 | 37 682,0 | 37 410,0 | 40 281,5 | 48 542,0 | 48 242,0 | 250 322,10 |
|  | Индикатор 1. Доля отчетности по системе общего образования, представленной в срок |  |  | 1,0 |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.3 | Мероприятие 3. Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, одаренных детей и молодежи |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Бюджет города | 525,0 | 600,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 125,0 |
|  | Индикатор 1. Количество претендентов на получение городских стипендий |  |  | 0,5 |  | чел. |  | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 165 |
|  | Индикатор 2. Количество детей и молодежи, получивших городские премии |  |  | 0,5 |  | чел. |  | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 99 |
| 7.4 | Мероприятие 4. Организация работы с одаренными детьми и молодежью |  |  |  | 2015-2019 | тыс. руб. | Бюджет города | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 800,0 |
|  | Индикатор 1. Количество участников регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников |  |  | 0,5 |  | чел. |  | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
|  | Индикатор 2 Доля победителей и призеров олимпиад различного уровня от общего количество участников – обучающихся МБОУ г. Обнинска |  |  | 0,5 |  | % |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7.5 | Мероприятие 5. Выплата компенсации части родительской платы |  |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Областной бюджет | 15 706,9 | 25 492,1 | 21 918,6 | 21 101,8 | 14 804,1 | 11 751,3 | 110 774,8 |
| 7.6 | Мероприятие 6. Создание и развитие на территории города Обнинска распределенного детского технологического парка |  |  |  | 2020 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  |  | 76 306,8 | 76 306,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 50 000,0 | 50 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 22 463,8 | 22 463,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города |  |  |  |  |  | 3 843,0 | 3 843,0 |
| ИТОГО: 1 этап |  |  |  |  |  | тыс. руб. | Всего: | 1 419 603,8 | 1 322 515,7 | 1 323 104,3 | 1 448 603,0 | 1 951 874,1 | 3 917 838,0 | 11 383 538,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 119 400,0 | 0 | 0 | 0 | 129 194,6 | 845 779,5 | 1 094 374,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 830 759,7 | 834 107,9 | 874 561,0 | 976 153,6 | 1 266 882,0 | 2 436 246,7 | 7 218 710,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 469 444,1 | 488 407,8 | 448 543,3 | 472 449,4 | 555 797,5 | 635 811,8 | 3 070 453,9 |

5.2.  2 этап

| № п/п | Наименование мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | В том числе по годам реализации подпрограммы |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя по 2 этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска» |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Всего: | 779 719,1 | 609 247,7 | 461 096,2 | 461 096,2 | 2 311 159,2 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 155 931,6 |  |  |  | 155 931,6 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 443 231,1 | 436 733,9 | 366 229,1 | 366 229,1 | 1 612 423,2 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 180 556,4 | 172 508,8 | 94 867,1 | 94 867,1 | 542 799,4 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 329 646,4 | 329 646,4 | 272 062,20 | 272 062,20 | 1203417,2 |
|  | Индикатор 1. Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, от общей численности детей, зарегистрированных в системе «Электронная очередь» | 0,5 |  | % |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Индикатор 2. Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБДОУ | 0,5 |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска, в том числе компенсация части расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Всего: | 242 596,3 | 242 596,3 | 176 530,0 | 176 530,0 | 838 252,6 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 107 087,5 | 107 087,5 | 94 166,9 | 94 166,9 | 402 508,8 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 135 508,80 | 135 508,80 | 82 363,1 | 82 363,1 | 435 743,8 |
| 1.3 | Мероприятие 3. Обеспечение инновационного характера развития системы дошкольного образования |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Индикатор 1. Доля педагогических кадров МБДОУ, имеющих первую квалификационную категорию | 1,0 |  | % |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.4 | Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования. |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Бюджет города | 25000,0 | 35 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 80 000,0 |
| 1.5 | Мероприятие 5. Выплаты компенсации педагогическим работникам МБДОУ за наем (поднаем) жилых помещений |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Бюджет города | 2000,0 | 2 000,0 | 2 504,0 | 2 504,0 | 9008,0 |
|  | Индикатор 1. Количество педагогических работников МБДОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилья | 1,0 |  | чел. |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 92 |
| 1.6 | Мероприятие 6. Создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях |  | 2021 | тыс. руб. | Всего: | 180476,4 |  |  |  | 180476,4 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 155931,6 |  |  |  | 155931,6 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 6497,2 |  |  |  | 6497,2 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 18047,6 |  |  |  | 18047,6 |
|  | в том числе в рамках национального проекта "Демография" |  | 2021 | тыс. руб. | Всего: | 180476,4 |  |  |  | 180476,4 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 155931,6 |  |  |  | 155931,6 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 6497,2 |  |  |  | 6497,2 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 18047,6 |  |  |  | 18047,6 |
|  | Строительство детского сада в микрорайоне на 220 мест в микрорайоне N 52 г. Обнинска |  | 2021 | тыс. руб. | Всего: | 180476,4 |  |  |  | 180476,4 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 155931,6 |  |  |  | 155931,6 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 6497,2 |  |  |  | 6497,2 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 18047,6 |  |  |  | 18047,6 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования города Обнинска» |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Всего: | 863 529,0 | 878 229,0 | 723 423,3 | 723 423,3 | 3 188 604,6 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 647 029,0 | 647 029,0 | 539 852,8 | 539 852,8 | 2 373 763,6 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 216 500,0 | 231 200,0 | 183 570,5 | 183 570,5 | 814 841,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Областной бюджет | 644 854,5 | 644 854,5 | 533 531,8 | 533 531,8 | 2 356 772,6 |
|  | Индикатор 1. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа 11- классников общеобразовательных учреждений города | 0,4 |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Индикатор 2. Доля учащихся, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений города | 0,3 |  | % |  | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 |
|  | Индикатор 3. Доля педагогических работников МБОУ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего количества педагогов | 0,3 |  | % |  | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 |
| 2.2 | Мероприятие 2. Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Областной бюджет | 2 174,5 | 2 174,5 | 2 220,5 | 2 220,5 | 8 790,0 |
|  | Индикатор 1. Количество педагогических работников МБОУ, имеющих награды и получающих доплаты | 0,5 |  | ед. |  | 143 | 145 | 147 | 149 | 584 |
|  | Индикатор 2. Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБОУ | 0,5 |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Мероприятие 3. Дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Всего: | 185 500,0 | 195 200,0 | 170 324,0 | 170 324,0 | 721 348,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 4 100,5 | 4 100,5 | 8201,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 185500,0 | 195 200,0 | 166 223,5 | 166 223,5 | 713147,0 |
| 2.4 | Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Бюджет города | 25000,0 | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 75 000,0 |
| 2.5 | Мероприятие 5. Выплаты компенсации педагогическим работникам МБОУ за наем (поднаем) жилых помещений |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Бюджет города | 6 000,0 | 6 000,0 | 7 347,0 | 7 347,0 | 20694,0 |
|  | Индикатор 1. Количество специалистов МБОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений | 1,0 |  | ед. |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 112 |
| 3 | Подпрограмма «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска» |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Всего: | 55000,0 | 55 000,0 | 47 600,0 | 47 600,0 | 205200,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 55000,0 | 55 000,0 | 47 600,0 | 47 600,0 | 205200,0 |
| 3.1 | Мероприятие 1. Обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся общеобразовательных учреждений города Обнинска |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Бюджет города | 55 000,0 | 55 000,0 | 47 600,0 | 47 600,0 | 205200,0 |
|  | Индикатор 1. Доля обучающихся начальных классов МБОУ, НОУ, обеспеченных горячим питанием от общей численности обучающихся | 1,0 |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска» |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Всего: | 17 591,9 | 17 591,9 | 12 050,00 | 12 050,00 | 59 283,8 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 10 500,0 | 10 500,0 | 12 050,0 | 12 050,0 | 45 100,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 7 091,9 | 7 091,9 |  |  | 14 183,8 |
| 4.1 | Мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Обнинска |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Всего: | 12 576,7 | 12 576,7 | 9500,0 | 9500,0 | 44 153,4 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 10 500,00 | 10 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 40 000,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 076,7 | 2 076,7 | 0 | 0 | 4 153,4 |
|  | Индикатор 1. Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет | 1,0 |  | % |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4.2 | Мероприятие 2. Временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет в свободное от учебы время |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Бюджет города | 5 015,2 | 5 015,2 | 2 550,0 | 2 550,0 | 15 130,4 |
|  | Индикатор 1. Доля детей и подростков от 14 до 17 лет, организованных занятостью в свободное от учебы время, от общего количества подростков от 14 до 17 лет | 1,0 |  | % |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска» |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Всего: | 62 370,0 | 62 980,0 | 41 033,0 | 41 033,0 | 207 416,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 62 370,0 | 62 980,0 | 41 033,0 | 41 033,0 | 207 416,0 |
| 5.1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Бюджет города | 61 320,0 | 61 930,0 | 39 983,0 | 39 983,0 | 203 216,0 |
|  | Индикатор 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования | 0,6 |  | % |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
|  | Индикатор 2. Количество мероприятий с участием обучающихся в учреждениях дополнительного образования | 0,4 |  | ед. |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.4 | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Бюджет города | 1 550,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 4 700,0 |
| 6 | Подпрограмма «Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска» |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Всего: | 10 286,4 | 10 693,0 | 7 350,0 | 7 350,0 | 35 679,4 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 10 286,4 | 10 693,0 | 7 350,0 | 7 350,0 | 35 679,4 |
| 6.1 | Мероприятие 1. Методическое сопровождение совершенствования образовательного процесса в образовательных учреждениях |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Бюджет города | 10 186,4 | 10 593,0 | 7 300,0 | 7 300,0 | 35 379,4 |
|  | Индикатор 1. Количество педагогических работников, получивших возможность повысить квалификацию на целевых курсах и семинарах системы дополнительного профессионального образования | 0,4 |  | чел. |  | 460 | 460 | 460 | 460 | 1 840 |
|  | Индикатор 2. Количество обучающихся, охваченных психолого-педагогической поддержкой в рамках сопровождения образовательного процесса | 0,4 |  | чел. |  | 1 470 | 1 490 | 1 510 | 1 530 | 6 000 |
|  | Индикатор 3. Количество педагогов, психологов, получивших возможность повысить квалификацию на курсах и семинарах по вопросам профилактики суицидального поведения подростков и правилам безопасного поведения в интернет- пространстве | 0,1 |  | чел. |  | 72 | 74 | 76 | 78 | 300 |
|  | Индикатор 4. Количество обучающихся начального общего образования, охваченных коррекционно-развивающей и компенсирующей помощью. | 0,1 |  | чел. |  | 670 | 675 | 680 | 685 | 2 710 |
| 6.2 | Мероприятие 2. Организация профориентационной работы среди обучающихся общеобразовательных школ |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Бюджет города | 110,0 | 110,0 | 50,0 | 50,0 | 320,0 |
|  | Индикатор 1. Количество обучающихся, получающих услуги по профориентации | 1,0 |  | ед. |  | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 6 340 |
| 6.3 | Мероприятие 3. Организация работы с родителями по вопросу профилактики суицидального поведения |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Индикатор 1. Количество родителей, участвующих в мероприятиях различного уровня по вопросу разъяснения возрастных особенностей поведения подростков, защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию | 1,0 |  | ед. |  | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 4 800 |
| 7 | Подпрограмма «Создание условий для развития системы образования города Обнинска» |  |  |  | Всего: | 72 231,3 | 73 291,3 | 74 428,4 | 74 428,4 | 294 379,4 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 11 751,3 | 11 751,3 | 25 038,4 | 25 038,4 | 73 579,4 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 60 480,0 | 61 540,0 | 49 390,0 | 49 390,0 | 220 800,0 |
| 7.1 | Мероприятие 1. Организация деятельности по руководству и управлению в системе образования |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Бюджет города | 10 850,0 | 11 310,0 | 10 038,0 | 10 038,0 | 42 236,0 |
|  | Индикатор 1. Охват учреждений методической и консультационной работой | 1,0 |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2 | Мероприятие 2. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в обслуживаемых учреждениях |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Бюджет города | 48 830,0 | 49 430,0 | 38 552,0 | 38 552,0 | 175 364,0 |
|  | Индикатор 1. Доля отчетности по системе общего образования, представленной в срок | 1,0 |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.3 | Мероприятие 3. Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, одаренных детей и молодежи |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Бюджет города | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 000,0 |
|  | Индикатор 1. Количество претендентов на получение городских стипендий | 0,5 |  | чел. |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
|  | Индикатор 2. Количество детей и молодежи, получивших городские премии | 0,5 |  | чел. |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 |
| 7.4 | Мероприятие 4. Организация работы с одаренными детьми и молодежью |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Бюджет города | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 200,0 |
|  | Индикатор 1. Количество участников регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников | 0,5 |  | чел. |  | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
|  | Индикатор 2 Доля победителей и призеров олимпиад различного уровня от общего количество участников – обучающихся МБОУ г. Обнинска | 0,5 |  | % |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7.5 | Мероприятие 4. Выплата компенсации части родительской платы |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Областной бюджет | 11751,3 | 11751,3 | 25 038,4 | 25 038,4 | 73579,4 |
| ИТОГО 2 этап: |  |  |  | тыс. руб. | Всего: | 1 860 727,7 | 1 707 027,9 | 1 366 980,9 | 1 366 980,9 | 6 301 717,4 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 155 931,6 | 0 | 0 | 0 | 155 931,6 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 104 088,1 | 1 097 590,9 | 931 120,3 | 931 120,3 | 4 063 919,6 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 600 708,0 | 609 437,0 | 435 860,6 | 435 860,6 | 2 081 866,2 |

Приложение № 2

к  постановлению

Администрации  города  Обнинска

от ______________№ ___________

6. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы по 2 этапам

| Результат | По 1 этапу (2015-2020 гг.) | По 2 этапу (2021-2024 гг.) |
| --- | --- | --- |
| Довести долю детей в возрасте от 1 - 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общей численности детей, зарегистрированных в системе «Электронная очередь» | 90% | 90% |
| Ввести в действие детский сад в мкр. № 38 на 250 мест | на 250 мест |  |
| Создать дополнительные места в детских дошкольных учреждениях | 460 мест Может не надо приложение из-за одного показателя | 220 мест |
| Обеспечить долю обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа 11-классников общеобразовательных учреждений города | 100% | 100% |
| Довести долю детей, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, от общей численности обучающихся | до 88% | до 100% |
| Обеспечить обеспеченность обучающихся начальных классов МБОУ, НОУ горячим питанием от общей численности обучающихся | 100% | 100% |
| Обеспечить охват детей и подростков организованным отдыхом, оздоровлением от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет | 95% | 95% |
| Довести долю детей и подростков от 14 до 17 лет, организованных занятостью в свободное от учебы время, от общего количества детей от 14 до 17 лет | до 20% | до 20% |
| Ввести в действие общеобразовательное учреждение на 1000 мест в микрорайоне №1 жилого района "Заовражье" | На 1000 мест |  |
| Довести долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования | до 92% | до 92% |
| Довести количество обучающихся, охваченных психолого-педагогической поддержкой в рамках сопровождения образовательного процесса | до 1450 человек | до 1530 человек |
| Довести количество обучающихся, получивших услуги по профориентации | до 1585 человек | до 1585 человек |
| Обеспечить долю отчетности по системе общего образования, представленной в срок | 100% | 100% |
| Обеспечить охват учреждений методической и консультационной работой | 100% | 100% |
| Количество детей и молодежи, получивших городские премии | 99 человек | 68 человек |
| Обеспечить количество участников регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников | 244 человек | 244 человек |