Калужская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________ № ______

Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск»

В соответствии с Федеральным законом от 09.03.2021 №45-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.1 и 3.3 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2019 г. № 122 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие туризма в Калужской области», постановлением Администрации города Обнинска от 29.06.2021 № 1487-п «О внесении изменений в постановление Администрации г. Обнинска от 16.09.2014 № 1725-П «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-П «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» (Приложение).

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на начальника Управления экономики и инновационного развития Шеберова Д.В.

Глава Администрации города                                                                      Т.Н. Леонова

- Приложение

к постановлению Администрации г. Обнинска

- _____________ № _____________

Муниципальная программа

«Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск»

(далее - Программа)

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Управления экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска. |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска. |
| 3. Участники муниципальной программы | Управление потребительского рынка, транспорта и связи; Управление архитектуры и градостроительства; Комитет по взаимодействию со СМИ; Комитет по физической культуре и спорту; Комитет по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения; Организации городской инфраструктуры. |
| 4. Цель муниципальной программы | Увеличение туристического потока в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее – МО «Город Обнинск»). |
| 5. Задачи муниципальной программы | Развитие приоритетных направлений туризма, продвижение туристского продукта МО «Город Обнинск» на мировом и внутреннем туристских рынках, формирование и укрепление положительного имиджа МО «Город Обнинск» как территории, благоприятной и привлекательной для развития туризма. |
| 6. Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| 7. Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | - Объем туристического потока в МО «Город Обнинск». - Количество рекламных роликов/презентационных фильмов, публикаций, статей, заметок, объявлений и информационных размещений в СМИ и социальных сетях, посвящённых туризму в МО «Город Обнинск». - Количество туристско-информационных центров и точек распространения (продвижения) туристической продукции (туристических маршрутов, сувенирной продукции, экскурсий и т.д.). - Количество размещенных навигационных туристических указателей и информационных конструкций. - Количество объединенных туристических маршрутов с городами и/или туристическими объектами Калужской области. - Количество сформированных туристических маршрутов по различным видам туризма, включая деловой/научный, деловой/промышленный, социальный/лечебно-оздоровительный в МО «Город Обнинск». - Количество выставок, пресс-туров, конференций и иных мероприятий туристской направленности по продвижению туристского потенциала МО «Город Обнинск». - Количество единиц презентационной и имиджевой продукции (печатная, сувенирная и прочая). - Количество сформированных туристических маршрутов, в которых задействованы научно-промышленные предприятия МО «Город Обнинск» на основании заключенных соглашений. |
| 8. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2022-2027 годы, в один этап. |
| 9. Объёмы финансирования муниципальной программы | (тыс. рублей) Источник финансирования; 2022 год; 2023 год; 2024 год; 2025 год; 2026 год; 2027 год; Всего:. Местный бюджет; 1800,0; 2700,0; 2700,0; 5675,0; 4125,0; 4325,0; 21325,0. |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

В Федеральном Законе от 24.11.1996 г. №132-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» под определением туризма используется следующее понятие: «туризм — временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее — лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания».

Туризм – одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, направленная на удовлетворение потребностей людей в путешествиях и повышение качества жизни населения. Туризм – это также эффективный инструмент преодоления кризисных явлений, способствующий активации социально-экономического развития. Туристская индустрия оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих туризму сфер экономической деятельности, таких как образование, транспорт, связь, торговля, культура, производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание и других. Удовлетворяя потребности въездного туризма, туристская индустрия является источником поступления средств в бюджет города. Отечественная туристская индустрия обладает всеми необходимыми ресурсами для активного развития практически всех видов отдыха.

Обнинск сегодня является одним из привлекательных и перспективных туристских направлений Центральной России. Развитию туризма в городе способствует современная инфраструктура гостеприимства.

В городе Обнинске насчитывается 16 объектов размещения. Часть из них соответствует следующей звездной системе классификации (от одной до пяти звезд):

- четыре звезды имеют три объекта размещения — гостиницы высокого класса, предоставляющие расширенный набор стандартных услуг (ежедневная уборка номеров, санузел, телевизор, мини-бар или холодильник в каждом номере, прачечная, бассейн, тренажёрный зал, бизнес-центр, место для предоставляемого гостиницей завтрака, наличие различных типов номеров и другие), а также специальные услуги (spa-центры, наличие нескольких баров и ресторанов, конференц-залов). Цены на номера в таких гостиницах значительно выше средних.

- три звезды имеют четыре объекта размещения — гостиница среднего класса со стандартным набором услуг (ежедневная уборка номеров, санузел, телевизор, мини-бар или холодильник в каждом номере, прачечная, место для предоставляемого гостиницей завтрака, наличие различных типов номеров и другие). Наличие различных типов номеров (одноместные, двухкомнатные).

- две звезды имеет санаторий «Сигнал» — малобюджетная гостиница, с минимумом услуг, но с обязательной ежедневной уборкой номеров. Один-два типа номеров.

- остальные объекты размещения под классификацию не подходят.

Ёмкость номерного фонда города составляет 1630 номеров (данные за сентябрь 2021г.). Так же на территории города находятся более 90 объектов общественного питания для свободного посещения, располагающие 5562 посадочными местами.

Мероприятия программы направлены на реализацию мер по развитию приоритетных направлений развития туризма на территории МО «Город Обнинск», таких как деловой/научный туризм, детский/образовательный, спортивный, социальный/лечебно-оздоровительный туризм. С учётом специфики города Обнинска в сфере туризма можно выделить следующие направления:

- Культурно-познавательный.

К объектам туристического притяжения в городе относится более 25 памятников, мемориалов, исторических зданий и сооружений, 5 музеев. На территории города расположены усадьба «Турлики-Михайловское», усадьба Белкино, МБУ «Музей истории города Обнинска», музей спортивной славы Обнинска, музей «Судьба солдата», музей истории комсомола, отраслевой мемориальный комплекс «Первой в мире АЭС» на базе АО «ГНЦ РФ — ФЭИ», музей А. Ф. Цыба и музей Н.В.Тимофеева-Рессовского на базе ФГБУ «МРНЦ им. А.Ф. Цыба», парк «Белкино», восемь православных храмов.

- Спортивный.

В Обнинске функционирует ГБУ КО «СШОР ОЛИМП» общей площадью 25000 кв. м, в состав которого входит олимпийский 50-метровый бассейн, 25-метровый бассейн, ледовая арена с трибунами на 1000 зрителей; горнолыжный комплекс Obninsk Snowpark, лебедка для вейкбординга на Белкинских прудах, скейт-парк на центральной площади города перед МП «Дом ученых». В Обнинске расположена спортивная школа олимпийского резерва «КВАНТ», лыжероллерная трасса, стадион «Труд». Город активно развивает такие направления, как волейбол и спортивная гимнастика: функционирует спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Ларисы Латыниной, спортивная школа олимпийского резерва по волейболу им. А. Савина. В городе проводятся соревнования и чемпионаты по плаванию, волейболу, хоккею, фигурному катанию, различным видам единоборств, судомодельному виду спорта, футболу, зимний и летний мотокроссы, атомный марафон и др.

- Культурно-познавательный/событийный.

Ежегодно в городе Обнинске проводятся крупные уже хорошо известные и новые знаковые мероприятия, привлекающие внимание к городу Обнинску, такие как: театрализованная  экскурсия «Рождество в усадьбе» на территории усадьбы «Морозовская дача», открытый фестиваль народного творчества «Рождественская звезда» в городе Обнинске, международный православный сретенский кинофестиваль «Встреча»,                                       День Российской науки, ежегодный открытый международный фестиваль авторской песни и поэзии «Обнинская нота», ежегодная всероссийская акция «Ночь Музеев», День мирного использования ядерной энергии - день ввода в эксплуатацию первой в мире атомной электростанции в городе Обнинске Калужской области, пленэр-фэст на территории усадьбы «Морозовская дача», традиционный праздник народного искусства и ремёсел «Город мастеров», джазовый фестиваль «Dixieday», ежегодный открытый «Фестиваль-конкурс духовых оркестров».

- Детский/образовательный.

Город Обнинск является крупным образовательным центром не только на территории Калужской области, а также он зарекомендовал себя как признанный центр международного образования. Старейшим и авторитетнейшим образовательным учреждением на территории города является Обнинский институт атомной энергетики – филиал одного из ведущих высших учебных заведений (далее – ВУЗ) страны – Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ). Помимо подготовки специалистов высшего образования ИАТЭ НИЯУ МИФИ является центром подготовки и переподготовки специалистов для фармкластера Калужской области. В университете расположена «Чистая комната», Клеточный блок и Ресурсный центр ГК «Росатом».

В городе располагается АНО ДПО «Техническая академия Росатома» - единый центр подготовки персонала атомной промышленности, ориентированный на повышение квалификации и переподготовку руководящих кадров атомной энергетики и специалистов для России и других стран мира. Уникальными объектами Академии являются безэховая камера, испытательная лаборатория в Центре испытаний и сертификации, полигон физической защиты МАГАТЭ (макет объектов, тир), объект «Пещера» (виртуальная и дополненная реальность), студия Jalinga для производства онлайн-курсов на базе АНО ДПО «Техническая академия Росатома».

Среднее профессиональное образование представлено отделением СПО Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», ГАПОУ КО «Медицинский техникумом», ГАПОУ КО «Обнинским колледжем технологий и услуг».

На территории города Обнинска располагаются 18 общеобразовательных муниципальных школ, 2 из которых являются базовыми школами РАН РФ, 4 - частные школы,  детский технопарк «Кванториум», первый в России распределенный детский технологический парк, в работу которого вовлечены все школы и самые крупные предприятия города, в городе работает Малая академия наук «Интеллект будущего».

- Деловой/научный туризм.

Наличие в городе крупных государственных научных центров привлекает в город научных работников не только Российской Федерации, но и стран дальнего и ближнего зарубежья. Ежегодно в городе проходит свыше 50 мероприятий научно-технической, инновационной и образовательной направленности, в которых принимают участие около 5000 научных сотрудников. Город является площадкой для проведения форума «ФармЭволюция», «Международной школы радиобиологии им. А.С.Саенко», в окрестностях Обнинска проходит ежегодный молодежный инновационный форум «Форсаж», проводимый Госкорпорацией «Росатом» и Международной ассоциацией корпоративного образования (МАКО) при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

Город Обнинск располагает уникальным научно-техническим потенциалом. Научно-производственный комплекс города составляют 39 предприятий, в состав которого входят научно-исследовательские институты (далее – НИИ) и ВУЗы города, в том числе, ИАТЭ НИЯУ МИФИ,  ФГБУ МРНЦ им. А.Ф. Цыба, АО НИФХИ им Л.Я.Карпова, ФГБУ ФИЦ ЕГС РАН, ФГБНУ ВНИИРАЭ, ФГБУ «НПО «Тайфун», АО «ГНЦ РФ – ФЭИ».

Предприятия и учреждения города располагают уникальными научными объектами и установками для проведения многопрофильных научных исследований,  в числе которых можно отметить Большой физический стенд, аэрозольная камера для  изучения процессов в атмосфере, высотная метеорологическая мачта, уникальный комплекс протонной терапии «Прометеус», безэховая камера, глубинная шахта для регистрации землетрясений по всему земному шару и др.

- Социальный/лечебно-оздоровительный туризм

На территории города Обнинска расположен санаторий «Сигнал»,  14 частных медицинских клиник, ведущее российское учреждение по лечению онкологических заболеваний ФГБУ МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, имеющее уникальный комплекс протонной терапии «Прометеус» российского производства, который включает синхротрон и системы формирования терапевтического пучка, укладки и фиксации пациента, рентгеновской томографии для точного позиционирования пациента и 3D-планирования терапии. Ежегодно поток пациентов учреждения приближается к 50 000 человек.

Таким образом, город Обнинск несет в себе интересное сочетание сохранившихся исторических объектов, современных памятников, наукоемких производств. Сегодня это красивый, уютный, развивающийся город, известный своим стремительным развитием в сфере экономики, научными открытиями, творческими и спортивными и другими успехами. Анализ основных социально-экономических показателей муниципального образования городского округа «Город Обнинск» за последние годы свидетельствует об экономическом взлете, связанном с ростом промышленного производства, деловой предпринимательской активностью, увеличением реальных доходов и улучшением качества жизни населения.

Развитие туризма в городе Обнинске: текущая ситуация

История Обнинского туризма началась давно: в 1962 году существовал туристический клуб, а до этого работала секция. На базе клуба разрабатывались маршруты, организовывались походы выходного дня и в майские праздники, по пятницам работали консультанты. Популярно также было краеведение - изучение истории своей малой родины.

До сегодняшнего момента  развитие туризма на территории МО «Город Обнинск» происходило бессистемно, точечно и стихийно. С 2021 года координировать и курировать работу будет ГАУ Калужской области «Агентство по развитию туризма»: в 2021-2022 году оно планирует создать туристско-информационный центр в городе Обнинске.

На данный момент главным центром туристической деятельности, очагом культурной жизни города, уникальной выставочной площадкой является Музей истории города Обнинска (далее – Музей), который в 1964 году был создан энтузиастами-краеведами города.

Музей выполняет основные работы по созданию культурных городских мероприятий, выставок, событий, занимается просветительской и издательской деятельностью. За период с сентября 2020 г. по октябрь 2021 г. сайт музея посетило выше 20 тыс. уникальных пользователей, а общее число просмотров больше 22 тыс. согласно счетчику «Цифровая культура».

В 2019 году Музей посетило 57,0 тыс. человек; за 9 месяцев 2021 года с учётом ограничений - 33,0 тыс. человек.

На территории региона существует Туристско-рекреационный кластер Калужской области, призванный развивать туристскую привлекательность региона и заниматься продвижением бренда Калужской области. С ассоциацией поддерживают контакт в части формирования и развития высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса  АНО «Агентство городского развития Обнинска», которое выступает координатором и организатором туров в музей Первой в мире атомной электростанции. За 2020-2021гг. музей смогли посетить 1361 человек.

Выгодное географическое расположение Обнинска вблизи мегаполиса Москва, развитая транспортная инфраструктура, наличие крупных туристических объектов на севере Калужской области («Этномир», город Боровск, «Парк птиц») привлекают в город поток туристов.

Информация о количестве неорганизованных туристов, посетивших г. Обнинск по состоянию на сентябрь 2021 г. (по данным Калугастата)

| Годы | Общее число неорганизованных туристов нарастающим итогом, тыс. чел. | Динамика роста, % | Среднее кол-во туристов в месяц, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 77,8 | - | 6,49 |
| 2018 | 113,55 | 105,96 | 9,46 |
| 2019 | 113,34 | 106,53 | 9,45 |
| 2020 | 59,74 | 52,7 | 4,98 |
| 2021 (за 9 мес.) | 73,77 | 80,9 | 6,14 |

Средняя наполняемость гостиниц города в 2020 году составила 52,3%.

В 2020 году по линии спортивных соревнований приехало 6600 иногородних спортсменов; за 9 месяцев 2021 года – 7500. В научных конференциях институтов города в 2020 году приняло участие около 5000 участников.

Анализ открытых источников информации (материалы Всемирного экономического форума, аналитический проект Tinkoff Data) показывают, что средние расходы  туриста в России составляют 422,8$ за 3-5 дней (без учёта  расходов на билеты или дорогу), что эквивалентно сумме в 30,0 тыс. рублей. Расходы туриста в Обнинске при краткосрочном пребывании 1-3 дня оцениваются в 10,0 - 15,0 тыс. рублей.

Существующие проблемы в сфере  развития туризма

Несмотря на привлекательность города, в вышеописанных направлениях развития туризма туристская сфера находится в стадии формирования, а туристские ресурсы используются не полностью. Анализ состояния туристской отрасли выявил несколько проблем:

- недостаточно развитая инфраструктура туристической отрасли, в т.ч. отсутствие единого городского центра по вопросам развития туризма;

- отсутствие механизмов взаимодействия города с субъектами туризма Калужской области;

- недостаток информации о туристских ресурсах и турпродуктах (в городе отсутствуют места продвижения туристического продукта, отсутствует печатная информация, направленная на поток приезжающих в Обнинск в районах массовой проходимости (вокзалы, крупные торговые центры, гостиницы, санаторий, объекты туристической привлекательности Калужской области и др.), в городе установлены только 2 знака, определяющих места туристической привлекательности и пр.);

- недостаточный уровень продвижения туристского потенциала города Обнинска;

- недостаточный уровень внедрения информационно-коммуникационных технологий (необходимо использовать современные технологии развития цифровых технологий, установку информационных стендов, с учётом возрастных категорий населения, проводить разработку мобильных приложений и др.).

В целях решения вышеобозначенных проблем сферы туризма требуется:

- повышение эффективности управления отраслью, построение результативной системы планирования и механизма координации действий в сфере туризма;

- развитие системы муниципального регулирования и поддержки туристской деятельности;

- развитие туристической информационной инфраструктуры (пешеходная навигация, информационные стенды, интерактивные панели, включающие современные IT-технологии и пр.);

- создание новых объектов привлечения в город туристического потока.

Характер проблем требует наличия долговременной стратегии и применения программно-целевого подхода для обеспечения взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики и институтов общества, прямо или косвенно задействованных в развитии сферы туризма.

Таким образом, Программа направлена на развитие туристской отрасли в городе Обнинске, устранение узковедомственного подхода, консолидацию сил и средств для реализации мероприятий по повышению доступности и эффективности услуг сферы туризма.

Реализация мероприятий Программы при достаточном финансировании позволит обеспечить достижение стратегических показателей развития города Обнинска, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Обнинск» как наукограда Российской Федерации на 2017-2025 годы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере туризма установлены следующими стратегическими документами и нормативными актами:

- Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021);

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №207-р;

- Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 №2129-р;

- Концепция Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 №872-р;

- Закон Калужской области от 13.06.2000 №18-ОЗ «О туристской деятельности на территории Калужской области»;

- Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года «Человек - центр инвестиций», утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 №250;

- Государственная программа Калужской области «Развитие туризма в Калужской области», утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2019     № 122;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Обнинск» как наукограда Российской Федерации на 2017 - 2025 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Обнинска от 28.11.2016 №1901-п (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 24.04.2018 №02-42).

2. Цели и задачи Программы

Целью разработки и реализации муниципальной программы является увеличение  туристического потока в МО «Город Обнинск»	.

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

- Реализация мер по развитию приоритетных направлений туризма;

Приоритетными направлениями туризма на территории МО «Город Обнинск» являются: деловой/научный туризм, детский/образовательный, спортивный, социальный/лечебно-оздоровительный туризм.

- Содействие в продвижении туристских продуктов МО «Город Обнинск» на мировом и внутреннем туристских рынках;

- Формирование и укрепление положительного имиджа МО «Город Обнинск» как территории, благоприятной и привлекательной для развития туризма.

Сведения об индикаторах муниципальной  программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерений | Значения по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | Реализация муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Объем туристического потока в МО «Город Обнинск» | Тыс. чел | 59,7 | 73,8 | 117,0 | 128,0 | 147,0 | 170,0 | 204,0 | 244,0 |
| 2 | Количество рекламных роликов/презентационных фильмов, публикаций, статей, заметок, объявлений и информационных размещений в СМИ и социальных сетях, посвящённых туризму в МО «Город Обнинск» | Шт. | 0 | 0 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 3 | Количество единиц презентационной и имиджевой продукции (печатная, сувенирная и прочая) | Тыс. шт | 0 | 0 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | Количество размещенных навигационных туристических указателей и информационных конструкций. | Шт. | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Количество туристско-информационных центров и точек распространения (продвижения) туристической продукции (туристических маршрутов, сувенирной продукции, экскурсий и т.д.) | Шт. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Количество объединенных туристических маршрутов с городами и/или туристическими объектами Калужской области | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Количество сформированных туристических маршрутов по различным видам туризма, включая деловой/научный, деловой/промышленный, социальный/лечебно-оздоровительный в МО «Город Обнинск» | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Количество сформированных туристических маршрутов, в которых задействованы научно-промышленные предприятия МО «Город Обнинск» на основании заключенных соглашений | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Количество выставок, пресс-туров, конференций и иных мероприятий туристской направленности по продвижению туристского потенциала МО «город Обнинск» | Ед. | 0 | 3 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» будет осуществляться с 2022 по 2027 годы, в один этап.

4. Характеристика мероприятий программы

Мероприятие 1. Подготовка и  продвижение информации для формирования и укрепления имиджа МО «Город Обнинск» как территории, благоприятной и привлекательной для развития туризма.

Направлено на продвижение имиджа города в социальных сетях, публикациях в местных, региональных и федеральных СМИ, подготовку фильмов, листовок, флайеров и рекламных роликов о городе и их продвижение в местах туристической привлекательности на территории Калужской области,  на внутреннем и международном рынках туристической индустрии.

Мероприятие 2. Создание условий для доступа туристов (экскурсантов) к туристским объектам, мероприятиям и туристической информации, находящимся на территории МО «Город Обнинск».

Направлено на создание информационной среды территории, позволяющей жителям и гостям города своевременно и беспрепятственно получать информацию о туристских ресурсах, находящихся на территории города, а также иметь бесперебойный доступ к средствам связи, получению медицинской, правовой и иных видов помощи при участии в мероприятиях в сфере туризма, проводимых на муниципальном уровне.

Мероприятие 3. Создание объединенных туристических маршрутов с городами и/или туристическими объектами Калужской области.

Направлено на включение знаковых объектов, расположенных на территории города, в туристические маршруты по Калужской области и распространение информации в местах присутствия большого потока заинтересованных туристов (отели, хостелы, заправочные станции, музеи, информационные центры, места общественного питания и т.д.) с целью популяризации г. Обнинска как привлекательного места для посещения.

Мероприятие 4. Развитие приоритетных направлений внутреннего туризма на территории МО «Город Обнинск», таких как деловой/научный туризм, детский/образовательный, спортивный, социальный/лечебно-оздоровительный туризм.

Мероприятие направлено на разработку и продвижение туристических маршрутов, связанных со спецификой города – наукограда, историей его становления, памятными местами на его территории, знакомством с уникальными технологическими предприятиями, и т.п.

Мероприятие 5. Организация, обеспечение и проведение мероприятий в сфере туризма на территории МО «Город Обнинск».

Мероприятие направлено на организацию и проведение на территории города мероприятий, способствующих привлечению в город туристов, участие в организации и проведении международных мероприятий в сфере туризма, мероприятий в  сфере туризма на всероссийском, межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне, повышению культуры гостеприимства в городе.

5. Механизм реализации Программы

5.1 Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на развитие и увеличение доступности внутреннего туризма на территории МО «Город Обнинск» с целью увеличения туристического потока.

5.2 Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач.

5.3 Ответственным исполнителем Программы является отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Управления экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска (далее - Ответственный исполнитель подпрограммы)

Соисполнителем Программы является Управления культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска.

Участниками Программы являются Управление архитектуры и градостроительства,  Управление потребительского рынка, транспорта и связи, Комитет по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения, Комитет по взаимодействию со СМИ, Комитет по физической культуре и спорту, организации городской инфраструктуры.

5.4 Ответственный исполнитель Программы:

5.4.1 обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации города Обнинска;

5.4.2 координирует деятельность соисполнителей и участников;

5.4.3 несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

5.4.4. запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

5.4.5 проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

5.4.6 рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку подпрограммы муниципальной программы или отдельных мероприятий подпрограммы;

5.4.7 осуществляет подготовку годового отчета и представляет его в Управление экономики и инновационного развития и Управление финансов;

5.4.8 представляет сведения об основных результатах реализации муниципальной программы главе Администрации города;

5.4.9 размещает тексты муниципальных программ на официальном интернет-сайте Администрации города.

5.4.10 уточняет объемы средств, необходимых для реализации мероприятий Программы в очередном финансовом году и плановом периоде, и представляет в Управление финансов Администрации города Обнинска необходимые документы (объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета МО «Город Обнинск», ежегодно уточняются после принятия решения Обнинского городского Собрания города Обнинска о бюджете МО «Город Обнинска» на очередной финансовый год и плановый период).

5.4.11 определяет первоочередность выполнения мероприятий с учетом фактически выделенных лимитов финансирования Программы из средств местного бюджета на соответствующий финансовый год;

5.4.12 разрабатывает, согласовывает и утверждает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

5.4.13 осуществляет подготовку и (или) внесение изменений в правовые акты Администрации города Обнинска, обеспечивающие выполнение Программы в соответствии с действующим законодательством.

5.5 Для финансирования Программы кроме средств бюджета МО «Город Обнинск» могут использоваться средства бюджетов других уровней, а также иных источников, не противоречащих действующему законодательству.

5.6 Ход исполнения мероприятий Программы и результаты контроля обобщаются, анализируются и обсуждаются на совещаниях с руководителями структурных подразделений Администрации города Обнинска, иными уполномоченными лицами и органами.

5.7 Соисполнитель Программы:

5.7.1 обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта Программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

5.7.2  представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки годового отчета;

5.7.3 несут ответственность за достижение целевых показателей мероприятий Программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

5.7.4 представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено; актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации Программы.

5.8 Участниками Программы являются указанные подразделения Администрации города Обнинска с увязкой по реализуемым мероприятиям Программы и организации городской инфраструктуры (филиал туристско-информационного центра «Калужский край» в г. Обнинске, МБУ «Музей истории города Обнинска», АНО «АГРО», «Отраслевой мемориальный комплекс Первая в мире атомная электростанция» на базе Музея ГНЦ РФ-ФЭИ)

5.9 Участники Программы:

5.9.1 осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции;

5.9.2 представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке Программы в части мероприятий Программы, в реализации которых предполагается их участие;

5.9.3 представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки годового отчета.

5.9.4 по запросу Ответственного исполнителя Программы и/или Соисполнителя направляют отчет о ходе исполнения мероприятий Программы в адрес Ответственного исполнителя и/или Соисполнителя.

5.10 Порядок осуществления реализации мероприятий Программы Участниками в рамках своих компетенции, а именно:

5.10.1 Комитет по взаимодействию со средствами массовой информации:

- обеспечивает информационную поддержку реализуемых мероприятий 1-5 в СМИ и социальных сетях;

- осуществляет сбор информации по целевому показателю «Количество рекламных роликов/презентационных фильмов, публикаций, статей, заметок, объявлений и информационных размещений в СМИ и социальных сетях, посвящённых туризму в МО «Город Обнинск»» мероприятия 1 «Подготовка и продвижение информации для формирования и укрепления имиджа МО «Город Обнинск»  как территории, благоприятной и привлекательной для развития туризма» для подготовки отчетности о ходе реализации Программы.

5.10.2 Управление потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска:

- участвует в реализации мероприятия 5 «Организация, обеспечение и проведение мероприятий в сфере туризма на территории МО «Город Обнинск», в части организации работы гостиниц, пунктов общественного питания, повышения культуры гостеприимства в городе.

- отвечает за сбор информации по целевому показателю «Объем туристического потока в МО «Город Обнинск» в сфере своей компетенции (гостиниц, пунктов общественного питания)  для подготовки отчётности по Программе.

5.10.3 Управление архитектуры и градостроительства совместно с Комитетом по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения Администрации города Обнинска:

- курирует мероприятие 2 «Создание условий для доступа туристов (экскурсантов) к туристским объектам, мероприятиям и туристической информации, находящимся на территории МО «Город Обнинск», в части согласования установки знаков пешеходной навигации, информационных стендов, интерактивных панелей, а также их внешнего вида  и наполняемости информацией для жителей и гостей города.

- обеспечивает сбор информации по целевым показателям указанного мероприятия 2 в сфере своей компетенции для подготовки отчётности по Программе.

5.10.4 Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска:

- участвует в реализации мероприятия 4 «Развитие приоритетных направлений внутреннего туризма на территории МО «Город Обнинск», таких как деловой/научный туризм, детский/образовательный, спортивный, социальный/лечебно-оздоровительный туризм», в части развития спортивных объектов города с целью привлечения организаторов спортивных соревнований различного уровня.

- участвует в реализации мероприятия 5 «Организация, обеспечение и проведение мероприятий в сфере туризма на территории МО «Город Обнинск», в части организации мероприятий спортивной направленности для жителей и гостей города.

- отвечает за сбор информации по целевому показателю «Объем туристического потока в МО «Город Обнинск» в сфере своей компетенции для подготовки отчётности по Программе.

5.10.5 Управление культуры и молодёжной политики

- участвует в реализации мероприятия 3 «Создание объединенных туристических маршрутов с городами и/или туристическими объектами Калужской области», в части взаимодействия с молодежными объединениями муниципальных образований Калужской области;

- участвует в реализации мероприятия 4 «Развитие приоритетных направлений внутреннего туризма на территории МО «Город Обнинск», таких как деловой/научный туризм, детский/образовательный, спортивный, социальный/лечебно-оздоровительный туризм», в части популяризации в молодежной среде туристических маршрутов, разработанных в рамках программы;

- участвует в реализации мероприятия 5 «Организация, обеспечение и проведение мероприятий в сфере туризма на территории МО «Город Обнинск», в части организации и проведения мероприятий (форумы, деловые игры, слеты и пр.) для молодежи и студентов в рамках приоритетных направлений.

- отвечает за сбор информации по целевым  показателям: «Объем туристического потока в МО «Город Обнинск», «Количество объединенных туристических маршрутов с городами и/или туристическими объектами Калужской области», «Количество сформированных туристических маршрутов по различным видам туризма, включая научный, промышленный и медицинский туризм в МО «Город Обнинск», «Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов и пр.) туристской направленности по продвижению туристского потенциала МО «Город Обнинск» в сфере своей компетенции для подготовки отчётности по Программе.

5.10.6 Для организации выполнения отдельных мероприятий Программы могут привлекаться на конкурсной основе организации городской инфраструктуры. Механизм взаимодействия Ответственного исполнителя Программы и организаций городской инфраструктуры реализуется через заключение соответствующих договоров (соглашений), условия которых определяются «Положением о порядке предоставления субсидий за счёт средств бюджета города в рамках реализации мероприятий Программы».

5.11 Организациями городской инфраструктуры, претендующими на получение финансирования из средств Программы являются юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и действующие на территории города Обнинска, отвечающие требованиям статей 4, 14 и 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», муниципальные бюджетные и автономные учреждения, автономные некоммерческие организации, учредителем которых является Администрация города Обнинска.

Формы, критерии, условия и порядок выделения финансирования из средств Программы прописываются в конкурсной документации.

5.12 В целях планирования и координации работ предполагается создание Совета по развитию туризма при главе Администрации города (далее – Совет). В состав Совета войдут представители Администрации города, депутаты Обнинского городского Собрания, представители организаций городской инфраструктуры, сотрудники учреждений культуры, спорта. Состав Совета утверждается постановлением главы Администрации города.

6. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент мероприятия, индикатора | Срок реализации | Единицы измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Итоговое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 1,0 | 2022-2027 | тыс. руб. | Местный бюджет | 1800 | 2700 | 2700 | 5675 | 4125 | 4325 | 21325 |  |
| 1 | Подготовка и продвижение информации для формирования и укрепления имиджа МО «Город Обнинск» как территории, благоприятной и привлекательной для развития туризма | 0,5 | 2022-2027 | тыс. руб. | Местный бюджет | 600 | 800 | 800 | 1100 | 1300 | 1400 | 6000 |  |
| 1.1 | Количество рекламных роликов/презентационных фильмов, публикаций, статей, заметок, объявлений и информационных размещений в СМИ и социальных сетях, посвящённых туризму в МО «Город Обнинск» | 0,1 |  | шт. | - | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 525 |  |
| 1.2 | Количество единиц презентационной и имиджевой продукции (печатная, сувенирная и прочая) | 0,1 |  | тыс. шт. | - | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2800 |  |
| 1.3 | Объём туристического потока в МО «Город Обнинск» | 0,3 |  | тыс. чел | - | 117,0 | 128,0 | 147,0 | 170,0 | 204,0 | 244,0 | 1010,0 |  |
| 2 | Создание условий для доступа туристов (экскурсантов) к туристским объектам, мероприятиям и туристической информации, находящимся на территории МО «Город Обнинск» | 0,1 | 2022-2027 | тыс. руб. | Местный бюджет | 200 | 500 | 500 | 2900 | 1000 | 1100 | 6200 |  |
| 2.1 | Количество размещенных навигационных туристических указателей и информационных конструкций | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. | - | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 25 | 12 |
| 2.2 | Количество туристско-информационных центров и точек распространения (продвижения) туристической продукции (туристических маршрутов, сувенирной продукции, экскурсий и т.д.) | 0,05 |  | шт. | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |  |
| 3 | Создание объединенных туристических маршрутов с городами и/или туристическими объектами Калужской области | 0,1 | 2022-2027 | тыс. руб. | Местный бюджет | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1100 |  |
| 3.1 | Количество объединенных туристических маршрутов с городами и/или туристическими объектами Калужской области | 0,1 |  | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |
| 4 | Развитие приоритетных направлений внутреннего туризма на территории МО «Город Обнинск», таких как деловой/научный туризм, детский/образовательный, спортивный, социальный/лечебно-оздоровительный | 0,1 | 2022-2027 | тыс. руб. | Местный бюджет | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 1700 |  |
| 4.1 | Количество сформированных туристических маршрутов по различными видам туризма, включая деловой/научный, деловой/промышленный, социальный/лечебно-оздоровительный в МО «Город Обнинск» | 0,05 |  | шт. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |
| 4.2 | Количество сформированных туристических маршрутов, в которых задействованы научно-промышленные предприятия МО «Город Обнинск» на основании заключенных соглашений. | 0,05 |  | шт. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |
| 5 | Организация, обеспечение и проведение мероприятий в сфере туризма на территории МО «Город Обнинск» | 0,2 | 2022-2027 | тыс. руб. | Местный бюджет | 800 | 1000 | 1000 | 1075 | 1225 | 1225 | 6325 |  |
| 5.1 | Количество выставок, пресс-туров, конференций и иных мероприятий туристской направленности по продвижению туристского потенциала МО «город Обнинск» | 0,2 |  | шт. | - | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 96 |  |

- Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, индикаторы достижения целей и решения задач.

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с целевыми показателями (индикаторами) Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовка и продвижение информации для формирования и укрепления имиджа МО «Город Обнинск» как территории, благоприятной и привлекательной для развития туризма | Ответственный исполнитель: отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города Обнинска Соисполнитель Управления культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска Участник: Комитет по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города Обнинска, организации городской инфраструктуры. | 2022-2027 | Увеличение количества рекламных роликов/ презентационных фильмов, публикаций, статей, заметок, объявлений и информационных размещений в СМИ и социальных сетях, посвящённых туризму в МО «Город Обнинск» не менее, чем на 30% по сравнению с 2022 годом | Количество рекламных роликов/презентационных фильмов, публикаций статей, заметок, объявлений и информационных размещений в СМИ и социальных сетях, посвящённых туризму в МО «Город Обнинск» |
|  |  |  |  | Ежегодное увеличение не менее чем на 10% туристического потока в городе Обнинске, включая экскурсантов | Объем туристического потока в МО «Город Обнинск» |
|  |  |  |  | Доведение ежегодного издания презентационной и имиджевой продукции (печатная, сувенирная) до 500 тыс. единиц в год | Количество единиц презентационный и имиджевой продукции (печатная, сувенирная и прочая) |
| 2 | Создание условий для доступа туристов (экскурсантов) к туристским объектам, мероприятиям и туристической информации, находящимся на территории МО «Город Обнинск» | Ответственный исполнитель: отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города Обнинска Соисполнитель: Управления культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска Участник: Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска, Комитет по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения Администрации города Обнинска, организации городской инфраструктуры. | 2022-2027 | Обеспечение установки не менее 25 знаков туристической навигации и информации | Количество размещенных навигационных туристических указателей и информационных конструкций |
|  |  |  |  | Создание туристско-информационного центра и увеличение до 10 точек распространения (продвижения) туристической продукции (туристических маршрутов, сувенирной продукции, экскурсий и т.д.) | Количество туристско-информационных центров и точек распространения (продвижения) туристической продукции (туристических маршрутов, сувенирной продукции, экскурсий и т.д.) |
| 3 | Создание объединенных туристических маршрутов с городами и/или туристическими объектами Калужской области | Ответственный исполнитель: отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города Обнинска. Соисполнитель: Управления культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска. Участник: организации городской инфраструктуры (при необходимости) | 2022-2027 | Создание не менее 6 объединенных туристических маршрутов с городами и/или туристическими объектами Калужской области к 2027 году | Количество объединенных туристических маршрутов с городами и/или туристическими объектами Калужской области |
| 4 | Развитие приоритетных направлений внутреннего туризма на территории МО «Город Обнинск», таких как деловой/научный туризм, детский/образовательный, спортивный, социальный/лечебно-оздоровительный | Ответственный исполнитель: отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города Обнинска. Соисполнитель: Управления культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска. Участник: Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска, организации городской инфраструктуры (при необходимости) | 2022-2027 | Создание не менее 6 туристических маршрутов по различными видам туризма, включая деловой/научный, деловой/промышленный, социальный/лечебно-оздоровительный в МО «Город Обнинск» к 2027 году | Количество сформированных туристических маршрутов по различными видам туризма, деловой/научный, деловой/промышленный, социальный/лечебно-оздоровительный в МО «Город Обнинск» |
|  |  |  |  | Создание не менее 6 туристических маршрутов, в которых задействованы научно-промышленные предприятия МО «Город Обнинск» на основании заключенных соглашений к 2027 году | Количество сформированных туристических маршрутов, в которых задействованы научно-промышленные предприятия МО «Город Обнинск» на основании заключенных соглашений |
| 5 | Организация, обеспечение и проведение мероприятий в сфере туризма на территории МО «Город Обнинск» | Ответственный исполнитель: отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города Обнинска. Соисполнитель Управления культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска. Участник: Управление потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска, Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска, организации городской инфраструктуры | 2022-2027 | Ежегодное проведение не менее 15 мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов и пр.) туристской направленности по продвижению туристского потенциала МО «город Обнинск» | Количество выставок, пресс-туров, конференций и иных мероприятий туристской направленности по продвижению туристского потенциала МО «город Обнинск» |

http://muzey-obninsk.my1.ru/panel/?a=ustat&u=muzey-obninsk&d=5&il=ru