- ОТЧЁТ

- о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» за 2019 год

- Результаты, достигнутые за 2019 год на основании индикаторов Программы.

1.1. Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  за 2019 год

Численность населения  на конец года – 117419 чел. Среднегодовая – 117785 чел.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1:Размещение информации на сайте Администрации города и в средствах массовой информации о проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), подготовке к его выполнению различными возрастными группами населения |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: Количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч. публикаций по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах массовой информации | ед. | 120 | 175 | 55 | +45,8 | Связано с увеличением мероприятий по выполнению нормативов ВФСК ГТО |
| Мероприятие 2: Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу жителей города | % | 40,5 | 41,9 | 1,4 | +3,5 | Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилось с 43 100 до 45 500 человек, это на 2400 человек больше за год. За счет доступности и развития спортивных услуг в городе. |
| Индикатор 2: Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | % | 18,5 | 24,4 | 5,9 | 31,9 | В связи с уменьшением общей численности данной категории граждан |
| Индикатор 3: Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий | ед. | 255 | 365 | 110 | 43,1 | Связано с активным развитием отдельных видов спорта (л/А, лыжные гонки, пляжный волейбол, капоэйра, американский футбол, лазертаг, бокс, мероприятий по выполнению тестов ВФСК ГТО). |
| Индикатор 4: Количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников | чел. | 2200 | 2222 | 22 | 0,9 | Согласно положения о ежегодной спартакиаде обучающихся, увеличилось количество школьников, принявших участие за счет добавления 1 вида программы, увеличением состава команды |
| Индикатор 5: Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | ед. | 16 | 171 | 155 | 10,6 раз | В 2019 году нормы ГТО выполняли все категории жителей города, мероприятия проводятся в соответствии с принятыми заявками. Открылся второй Центр тестирования на базе МАУ «СШОР «КВАНТ» |
| Мероприятие 3: Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: Участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди женских команд высшей лиги | да/ нет | да | да | 0 | 0 |  |
| Индикатор 2: Количество зрителей, посещающих домашние матчи женской команды по волейболу высшей лиги «Б» за один матч | чел. | 425 | 430 | 5 | 1,1 | Увеличилось количество мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию домашних матчей женской команды по волейболу высшей лиги «Б» |
| Мероприятие 4: Поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: Количество посещений городского бассейна в год | чел/ пос. | 86 400 | 87 000 | 600 | 0,6 | Оценочное значение |
| Индикатор 2: Участие команды города в Первенстве России по футболу (3 лига, группа "А", Московская область) | да/ нет | да | да | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 5: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности | чел. | 2 130 | 2 302 | 172 | 8,0 | Увеличилось количество занимающихся на отделении баскетбола, волейбола, плавания. |
| Индикатор 2: Количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях спортивной направленности | чел. | 64 | 65 | 1 | 1,5 | Открытие нового муниципального центра тестирования «ГТО» на базе МАУ СШОР «КВАНТ» |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

- провести в полном объёме запланированные городские спортивно-массовые мероприятия, организовать участие спортивных команд в областных соревнованиях, обеспечить дальнейшую деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений и предприятий города, а также расширить спектр предоставляемых дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта. Увеличение количества физкультурно-массовых и спортивных  мероприятий, развитие спортивной инфраструктуры города привело к увеличению доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города;

- провести 365 городских соревнований, организовать участие городских команд в областных соревнованиях в соответствии с календарным планом проведения спортивных соревнований в Калужской области;

- увеличить количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 45 500  человека, что составило  41,9% к общему числу жителей города;

- увеличить количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 1 646 человек или  24,4%  к общей численности данной категории населения 6720 чел. Увеличение занимающихся данной категории граждан связано с хорошо налаженной системой взаимодействия между учреждениями социальной защиты населения здравоохранения и спорта, а также с уменьшением общего числа инвалидов по данным социальной защиты населения. Увеличилось количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, до 65 человек;

- заметно растет число желающих выполнить нормативы Всероссийского спортивного комплекса готов к труду и обороне «ГТО». Благодаря налаженной работе муниципального центра тестирования расположенного на базе МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА» и открытию второго центра тестирования на базе МАУ «СШОР «КВАНТ» все желающие имеют возможность выполнить нормативы. За 2019 год нормативы в выполнении нормативов тестов «ГТО» приняли участие 4296 человек;

- согласно положению о ежегодной Спартакиаде обучающихся, увеличить количество школьников, принявших участие за счет добавления 1 вида программы Спартакиады, увеличением состава команды;

- увеличить количество зрителей, посещающих домашние матчи женской команды по волейболу высшей лиги «Б» за один матч до 430 человек;

- На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

- Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилось с 43 100 до 45 500 человек это на 2400 человек за год. За счет доступности и развития спортивных услуг в городе. Благодаря открытию второго центра тестирования на базе МАУ «СШОР «КВАНТ» более 3 тыс. участников выполнили нормативы комплекса ГТО.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы.

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 141 394, 7 | 140 349,2 | 99,3 |
| Федеральный бюджет | - | - |  |
| Областной бюджет | - | - |  |
| Итого: | 141 394, 7 | 140 349,2 | 99,3 |

Не полное освоение финансирования сложилось за счет экономии по результатам конкурсных процедур.

- 3.2.	Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» за 2019 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорта города Обнинска, МАУ «СШОР «КВАНТ», МАУ «СШОР «Держава», МБУ «СШОР по волейболу А. Савина» | 2 600,0 | 2 584,3 | 99,4 |  |  |  |  | 2 600,0 | 2 584,3 | оптимизация расходов, экономия по результатам конкурсных процедур |
| 3. | Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу | Комитет по физической культуре и спорта города Обнинска, МП «Волейбольный клуб «Обнинск» | 11 900,0 | 11 900,0 | 100,0 |  |  |  |  | 11 900,0 | 11 900,0 |  |
| 4. | Поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | МП «Спортивный клуб «Квант» | 27 800,0 | 27 800,0 | 100,0 |  |  |  |  | 27 800,0 | 27 800,0 |  |
| 5. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки | МАУ «СШОР «КВАНТ», МАУ «СШОР «Держава. | 99 094,7 | 98 064,9 | 98,9 |  |  |  |  | 99 094,7 | 98 064,9 | оптимизация расходов, экономия по результатам конкурсных процедур |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 141 394,7 | 140 349,2 | 99,3 |  |  |  |  | 141 934,7 | 140 349,2 |  |

- Перечень невыполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением Администрации города Обнинска от 16.06.2019 № 1086-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2031-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» объемы финансирования программы приведены в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 
№ 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 27.02.2018 № 04-40, от 24.04.2018 № 01-42, от 24.04.2018 № 02-45, от 25.12.2018 № 01-49), решением Обнинского городского Собрания на основании от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 23.04.2019 № 02-53).

5.2. Постановлением Администрации города Обнинска от 21.02.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2031-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» (в ред. от 18.06.2019 № 1086-п) объемы финансирования приведены в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 24.12.2019 № 01-61), решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» за 2019 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Размещение информации на сайте Администрации города и в средствах массовой информации о проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне «(ГТО), подготовке к его выполнению различными возрастными группами населения | 0,0 |  | тыс. руб. | - | - | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч. публикаций по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах массовой информации |  | 1,0 | ед. | 115 | 170 | 1,458 | х |
|  |  |  | К1=1,0*1,458>1=>K1=1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий | 0,018 |  | тыс. руб. | 2 600,0 | 2 584,3 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу жителей города |  | 0,2 | % | 40,5 | 41,9 | 1,035 | х |
|  | Индикатор 2: доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения |  | 0,2 | % | 18,5 | 24,4 | 1,319 | х |
|  | Индикатор 3: количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий |  | 0,2 | ед. | 255 | 365 | 1,431 | х |
|  | Индикатор 4: количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников |  | 0,2 | чел. | 2200 | 2222 | 1,01 | х |
|  | Индикатор 5: количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | 0,2 | ед. | 16 | 171 | 10,687 | х |
|  |  |  | К2=0,2*1,035+0,2*1,319+0,2*1,431+0,2*1,01+0,2*10,687=3,0964>1=>К2=1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу среди волейбольных команд | 0,084 |  | тыс. руб. | 11 900,0 | 11 900,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди женских команд высшей лиги |  | 0,8 | да/нет | да | да | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2: количество зрителей, посещающих домашние матчи женской команды по волейболу высшей лиги, за игру |  | 0,2 | чел. | 425 | 430 | 1,011 | х |
|  |  |  | К3=0,8*1,0+0,2*1,011 = 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 0,197 |  | тыс. руб. | 27 800,0 | 27 800,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: количество посещений городского бассейна в год |  | 0,5 | чел./пос. | 86 400 | 87 000 | 1,006 | х |
|  | Индикатор 2: участие команды города в Первенстве России по футболу (3 лига, группа "А", Московская область) |  | 0,5 | да/нет | да | да | 1,000 | х |
|  |  |  | К4 = 0,5*1,006+0,5*1,0= 1,003>1 =>K4=1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки | 0,701 |  | тыс. руб. | 99 094,7 | 94 064,9 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности |  | 0,8 | чел. | 2130 | 2302 | 1,080 | х |
|  | Индикатор 2: количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях спортивной направленности |  | 0,2 | чел. | 64 | 65 | 1,015 | х |
|  |  |  | К5= 0,8*1,080+0,2*1,015=1,068 >1 =>K5=1 |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,018 х 1,0 + 0,084 х 1,0 + 0,197 х 1,0 + 0,701 х 1,0 = 1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

- Председатель Комитета по физической культуре и спорту

Администрации города Обнинска	К.В. Олухов