ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»

за 2018 год

- Исполнение муниципальной программы «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее – Программа) в 2018 году осуществлялось путем реализации мероприятий двух подпрограмм: «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» (далее – Подпрограмма 1) и «Обеспечение градостроительной деятельности на территории  муниципального образования «Город Обнинск» (далее – Подпрограмма 2).

1. Результаты, достигнутые за 2018 год на основании индикаторов Программы

1.1. Исполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» по итогам 2018 года.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1«Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | ед. | 10 | 25 | 15 | +150,0 | Для экономии денежных средств было принято решение произвести кадастровые работы по всем бесхозяйным участкам тепловых сетей в едином аукционе |
| Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот | ед. | 10 | 13 | 3 | +30,0 | Формирование земельных участков осуществлялось по мере необходимости |
| Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность | ед. | 30 | 32 | 2 | +6,7 | Выкуп арендуемого муниципального имущества носит заявительный характер |
| Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | % | 100 | 88,9 | -11,1 | -11,1 | Снижение показателя обусловлено, в основном, снижением темпов поступления от продажи муниципального имущества |
| Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Площадь объектов муниципальной казны, не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | кв. м | 1000 | 1105,1 | 105,1 | +10,5 | Заключено 7 договоров на содержание и поставку коммунальных услуг к объектам муниципальной казны с эксплуатирующими и ресурсоснабжающими организациями |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Обнинск» |  |  |  |  |  |  |
| Наличие Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых границах | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Наличие карты (плана) МО «Город Обнинск» в новых границах | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск» | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Наличие Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии с новым Генеральным планом | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 0 | -1 | -100 | В связи с внесением изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Обнинск» решениями Обнинского городского Собрания от 26.09.2017 № 10-32, от 25.09.2018 № 03-45 потребовалась корректировка карт-планов территориальных зон |
| Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | % | 100 | 98,8 | -1,2 | -1,2 | Не исполнено в срок 2 контракта из 161 |

1.2. Реализация мероприятий Программы:

1.2.1. В 2018 году были запланированы кадастровые работы по изготовлению технических планов на 10 объектов, с постановкой их на государственный кадастровый учет. Фактически работы проведены в отношении  25 объектов муниципальной собственности. Всего проведен 1 аукцион в электронной форме и заключен муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов объектов муниципальной собственности. Изготовлено 25 технических планов и 25 кадастровых паспортов на линейные объекты (участки тепловых сетей).

1.2.2. Заказ на проведение кадастровых работ по земельным участкам складывался исходя из текущей необходимости формирования земельных участков. За год были проведены кадастровые работы в отношении 13 земельных участков.

1.2.3. Работы по оценке муниципального имущества проводились в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Количество объектов для проведения оценки складывалось из количества договоров аренды муниципального имущества, по которым в соответствии с решениями комиссии по аренде необходима была рыночная стоимость арендной платы и рыночная стоимость права заключения договора, и заявлений от арендаторов муниципальных нежилых помещений, пожелавших реализовать свое право выкупа муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

За отчётный период Управлением имущественных и земельных отношений было заказано 32 отчета по оценке рыночной стоимости муниципального имущества.

Средний процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками составил 88,9%. В том числе,  по арендной плате за аренду муниципального имущества – 107,7%, арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 86,0%, арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 86,0%, продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, от перераспределения земельных участков – 85,7%, продаже муниципального имущества – 75,9%. Запланированные поступления в бюджет – 236 730 тыс. рублей, фактически поступило – 210 363 тыс. рублей.

1.2.4. В целях содержания казенного муниципального имущества в надлежащем состоянии организован аукцион и заключен муниципальный контракт по замене напольного покрытия общей площадью 257 кв.м в муниципальном здании по адресу: г. Обнинск, ул. Гурьянова, д. 11 в части здания, арендуемой ЧОУ СОШ «Обнинская свободная школа». В связи с возникшей необходимостью дополнительно был организован аукцион по ремонту нежилых помещений общей площадью 50,5 кв.м на первом этаже в муниципальном нежилом здании по адресу:     г. Обнинск, ул. Гурьянова, д. 19 в части здания, находящегося в казне муниципального образования «Город Обнинск». Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

Также заключено 5 договоров на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и 2 договора по предоставлению коммунальных услуг объектам, составляющих имущество казны.

1.2.5. В рамках исполнения мероприятия «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством», по итогам проведенных работ в декабре 2018 года 100% карт-планов переданы в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области для проверки и постановки на кадастровый учет. Сопроводительное письмо Администрации города от 18.01.2019 № 01-19/40-19.

В 2019 году планируется внести в государственный кадастр недвижимости 100% территориальных зон.

1.2.6. Осуществлялись функции заказчика-застройщика по обеспечению технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов.

В 2018 году было заключено контрактов (договоров) – 161, по итогам года фактическое исполнение составило – 159. Значение целевого индикатора - доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) составила – 98,8 %.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

2.1. На результаты Подпрограммы 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске».

2.1.1. Снижение стоимости работ произошло за счет проведения единого аукциона по мероприятию «Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков».

Уполномоченным органом по заключению контрактов на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков является муниципальное казенное учреждение «Городское строительство». Аукционы на проведение работ в рамках данного мероприятия не проводились. Контракты заключались с исполнителем, предложившим в коммерческом предложении наименьшую стоимость выполнения работ. В 2018 году оплачен 1 контракт с 2017 года на сумму 39,0 тыс. рублей. Заключено в 2018 году 7 контрактов на сумму 97,4 тыс. рублей., оплачено 2 контракта на сумму 47,4 тыс. рублей.

2.1.2. По мероприятию «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков».

Действие Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", по которому субъекты малого и среднего предпринимательства имели преимущественное право на выкуп арендуемого муниципального имущества до 01 июля 2018 года, продлено редакцией закона от 03.07.2018. В соответствии с новой редакцией, право выкупа получают субъекты малого и среднего предпринимательства, арендующие объекты муниципального имущества в течение двух лет. Ограничения по срокам действия закона также сняты.

В связи с изложенным, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших заявление на выкуп, оказалось больше запланированного.

2.1.3. По мероприятию «Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны».

Заключение договоров на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и предоставления коммунальных услуг объектам, составляющих имущество казны, осуществлялось с управляющими компаниями, эксплуатирующими организациями и ресурсоснабжающими организациями. Перевыполнение показателя обусловлено незапланированной передачей в казну помещений, освобожденных Управлением Вневедомственной Охраны Войск Национальной Гвардии Российской Федерации по Калужской области, и необходимостью их содержания.

2.2. На результаты Подпрограммы 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории  муниципального образования «Город Обнинск»:

2.2.1. По мероприятию Подпрограммы 2 «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством».

В связи с внесением изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Обнинск» решениями Обнинского городского Собрания от 26.09.2017 № 10-32, от 25.09.2018 № 03-45 потребовалась корректировка карта-планов территориальных зон. По итогам проведенных работ в декабре 2018 года 100% карт-планов переданы в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области для проверки и постановки на кадастровый учет.

2.2.2. По мероприятию Подпрограммы 2 «Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов».

В 2018 году в исполнении было контрактов (договоров) – 161 шт., по итогам года фактическое исполнение составило – 159 шт. Экономия в результате проведенных тендерных торгов составила – 18 614,58 тыс. рублей.

Не исполнены муниципальные контракты:

- на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту капитального строительства детского дошкольного учреждения на 140 мест по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 12 (приобретение типовой проектной документации и привязка объекта) заключенный 06.08.2018 года с победителем тендерных торгов, в связи с существенными обстоятельствами, возникшими в ходе проверки в АУ Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области», по независящим от сторон причинам необходимо выполнить дополнительные работы;

- на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту: «Благоустройство улицы Лейпунского в городе Обнинске Калужской области», заключенный 07.11.2018 года с победителем тендерных торгов, связи с возникшими существенными обстоятельствами, изданием постановления Администрации города Обнинска № 1989-п от 11.12.2018 о создании рабочей группы по вопросам благоустройства улицы Лейпунского в городе Обнинске, невозможно своевременно выполнить работы по заключенному контракту, так как, разработанная проектно-сметная документация должна быть утверждена членами рабочей группы, что ведет к увеличению срока сдачи-приемки предоставленных исполнителем услуг.

Четыре контракта по кадастровым работы выполнены в отчетном году, средства выплачены в январе 2019 года в сумме 50,0 тыс. рублей.

3. Данные об использовании средств федерального, областного,  средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 30 112,0 | 28 941,1 | 96,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Итого: | 30 112,0 | 28 941,1 | 96,1 |

3.2. Отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2018 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | План | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | Управление имущественных и земельных отношений Администрации города, МКУ «Городское строительство» | 1700,0 | 807,6 | 47,5 |  |  |  |  | 1700,0 | 807,6 |  |
| 1.1. | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков |  | 400,0 | 136,6 | 34,2 |  |  |  |  | 400,0 | 136,6 | Стоимость работ сформирована по результатам аукциона |
| 1.2. | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков |  | 300,0 | 63,8 | 21,3 |  |  |  |  | 300,0 | 63,8 | Стоимость работ сформирована по результатам аукционов |
| 1.3. | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны |  | 1000,0 | 607,2 | 60,7 |  |  |  |  | 1000,0 | 607,2 | Стоимость работ сформирована по результатам аукционов и заключенных договоров |
| 2. | Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска, МКУ «Городское строительство» | 28412,0 | 28133,5 | 99,0 |  |  |  |  | 28412,0 | 28133,5 |  |
| 2.1. | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов |  | 28012,0 | 27740,2 | 99,0 |  |  |  |  | 28012,0 | 27740,2 | Экономия по начислению на оплату труда и по услугам содержания имущества. |
| 2.2. | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства |  | 400,0 | 393,3 | 98,3 |  |  |  |  | 400,0 | 393,3 | Заключено 11 контрактов. Экономия сложилась в результате проведения запроса предложений от исполнителей. |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 30112,0 | 28941,1 | 96,1 |  |  |  |  | 30112,0 | 28941,1 |  |

4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

Все мероприятия выполнены в различной степени.

5. Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

- За отчетный период в программу вносились следующие основные изменения:

- 5.1. Постановлением Администрации города Обнинска от 12.03.2018 № 361-п из перечня участников Программы исключено муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Управление жилищно-коммунального хозяйства». Объемы финансирования Программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов».

- 5.2. Постановлением Администрации города Обнинска от 29.10.2018 № 1763-п, в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 24.08.2018                 № 1373-п «О продлении сроков реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», в Программу добавлен второй этап её реализации с 2021 по 2024 годы.

- 5.3. Постановлением Администрации города Обнинска от 29.12.2018 № 2199-п объемы финансирования Программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» и решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов».

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2018 год

6.1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков | 0,235 | х | тыс.руб. | 400,0 | 136,6 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | х | 0,7 | ед. | 10 | 25 | 2,500 | х |
|  | Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот | х | 0,3 | ед. | 10 | 13 | 1,300 | x |
|  |  |  | К1= 0,7*2,5+0,3*1,3=2,14 > 1,0 т. е. К1=1,000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков | 0,177 | х | тыс.руб. | 300,0 | 63,8 | х | 0,925 |
|  | Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность; государственная кадастровая оценка (один раз в три года) | х | 0,2 | ед. | 30 | 32 | 1,067 | x |
|  | Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | х | 0,8 | % | 100 | 88,9 | 0,889 | x |
|  |  |  | К2 = 0,2*1,067+0,8*0,889=0,925 |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны | 0,588 | х | тыс.руб. | 1000,0 | 607,2 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован | х | 0,8 | ед. | 1 | 1 | 1,000 | х |
|  | Площадь объектов муниципальной казны, не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | х | 0,2 | кв.м | 1000 | 1105,1 | 1,105 | х |
|  |  |  | К3=0,8*1,0+0,2*1,105=1,021 > 1,0 т. е. К3=1,000 |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы | И=0,235*1,0+0,177*0,925+0,588*1,0=0,987 |  |  |  |  |  | 0,987 |

6.2. Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования

«Город Обнинск»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством | 0,333 | х | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | х | -0,1 |
|  | Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» | х | 1,0 | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 0 | 0,000 | х |
|  |  |  | К1 = -0,1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | 0,986 | х | тыс.руб. | 28012,0 | 27740,2 | х | 0,988 |
|  | Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | х | 1,0 | % | 100 | 98,8 | 0,988 | х |
|  |  |  | К2 = 1,0*0,988=0,988 |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | 0,014 | х | тыс.руб. | 400,0 | 393,3 | х | 0,993 |
|  |  |  | К3=1*0,5+393,3/400,0*0,4+1*0,1=0,993 |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы | И=0,333*(-0,1)+0,986*0,988+0,014*0,993=0,955 |  |  |  |  |  | 0,955 |

6.3. Интегральный показатель эффективности реализации программы в целом

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков | 0,013 | х | тыс.руб. | 400,0 | 136,6 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | х | 0,7 | ед. | 10 | 25 | 2,500 | х |
|  | Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот | х | 0,3 | ед. | 10 | 13 | 1,300 | х |
| 2 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков | 0,010 | х | тыс.руб. | 300,0 | 63,8 | х | 0,925 |
|  | Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность; государственная кадастровая оценка (один раз в три года) | х | 0,2 | ед. | 30 | 32 | 0,800 | х |
|  | Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | х | 0,8 | % | 100 | 88,9 | 0,889 | х |
| 3 | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны | 0,034 | х | тыс.руб. | 1000,0 | 607,2 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован | х | 0,8 | ед. | 1 | 1 | 1,000 | х |
|  | Площадь объектов муниципальной казны, не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | х | 0,2 | кв.м | 1000 | 1105,1 | 1,105 | х |
| 4 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством | 0,167 | х | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | х | -0,1 |
|  | Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» | х | 1,0 | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 0 | 0,000 | х |
| 5 | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | 0,930 | х | тыс.руб. | 28012,0 | 27740,2 | х | 0,988 |
|  | Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | х | 1,0 | % | 100 | 98,8 | 0,988 | х |
| 6 | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | 0,013 | х | тыс.руб. | 400,0 | 393,3 | х | 0,993 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,013*1,0+0,010*0,925+0,034*1,0+0,167*(-0,1)+0,930*0,988+0,013*0,993=0,971 |  |  |  |  |  | 0,971 |

- Исполнение программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2018 год осуществлялось в соответствии с утвержденным механизмом реализации программы. Основные показатели программы достигнуты при экономии бюджетных средств, связанной с применением в работе конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Начальник Управления имущественных

- и земельных отношений Администрации

- города Обнинска	Л.В.Латыпова

Исп. Вичканов Р.А., тел. 396-10-43

Макеева М.В., тел. 396-08-12