ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения города Обнинска»

за 2019 год

- Результаты, достигнутые за 2019 год на основании индикаторов Программы.

  - ОТЧЁТ об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной                       программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» по итогам 2019 года

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год |  | отчет |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получивших денежную компенсацию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за компенсацией | % | 99,0 |  | 99,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Доля почетных доноров, получивших ежегодную выплату в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 99,8 |  | 100,0 | 0,2 | 0,2 | В течение года за выплатой обратилось 9 человек, всем была назначена выплата |
| 3 | Доля граждан, получивших субсидию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за субсидией | % | 92,0 |  | 93,0 | 1,0 | 1,1 | В течение года за выплатой обратилось 1266 человек, выплата была назначена 1177 чел. |
| 4 | Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними | % | 97,0 |  | 99,0 | 2,0 | 2,0 | В течение года за выплатами обратилось 931 человек, выплата была назначена 922 чел. |
| 5 | Доля граждан, получивших социальную помощь в трудной жизненной ситуации в общем количестве обратившихся за помощью | % | 99,0 |  | 99,3 | 0,3 | 0,3 | В течение года по вопросу получения помощи обратились 1183 человека. Помощь получили 1175 чел. |
| 6 | Доля граждан, получивших социальные выплаты в соответствии с региональным законодательством в общем количестве обратившихся за ними | % | 99,6 |  | 99,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Доля граждан, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 98,0 |  | 98,3 | 0,3 | 0,3 | В течение года по вопросу назначения ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка до достижения ребенком возраста трех лет обратилось 609 человек, из них выплата назначена 599 чел. |
| 9 | Доля граждан, получивших государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в общем количестве обратившихся за ними | % | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Доля получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в общем количестве обратившихся за пособием | % | 100,0 |  | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска» | человек | 3 |  | 3 | 0 | 0 |  |
| 12 | Доля граждан, получивших социальную выплату к юбилейным датам в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 99,8 |  | 99,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся | % | 98,0 |  | 99,0 | 1,0 | 1,0 | В течение года за выплатой обратилось 99 человек, выплата была назначена 98 чел. |
| 14 | Доля почетных граждан города, получивших выплату в общем количестве граждан, имеющих право на данную выплату и обратившихся за ней | % | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии | человек | 60 |  | 60 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся | % | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | Доля граждан, подвергшихся радиации, получивших социальные выплаты и компенсации, от общего числа обратившихся за ними | % | 99,0 |  | 99,6 | 0,6 | 0,6 | В течение года обратилось 715 граждан, пострадавших от воздействия радиации, выплаты назначены 712 гражданам. |
| 19 | Доля граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 98,0 |  | 98,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | Доля получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 98,0 |  | 92,8 | -5,2 | -5,3 | В течение года по вопросу получения ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка обратилось 291 человек, из них отказано 21 заявителю из-за превышения доходов семьи над 1,5 размера прожиточного минимума в Калужской области, установленного для трудоспособного населения. Из-за улучшения материального положения семей с детьми увеличился процент отказов и не выполнен индикатор |
|  | Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты | % | 80,0 | 82,0 |  | 2,0 | 2,5 | На 01.01.2019 поступило 73 заявления граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата на получение реабилитационных услуг. Путевки в протезно-ортопедический центр «Дар» предоставлены 60 инвалидам в пределах суммы, предусмотренной бюджетом города на 2019 год по данному мероприятию. |
| 2 | Доля маломобильных граждан, которым оказано санаторно-курортное лечение, от числа обратившихся в органы социальной защиты | % | 22,0 | 22,0 |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации | человек | 11 | 11 |  | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля пожилых граждан и инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятий от общего количества граждан данной категории | % | 16,0 | 24,5 |  | 8,5 | 53,1 | В городе зарегистрировано 6720 инвалидов, по данным спортивного комитета 1646 инвалидов занимаются физкультурой и спортом на постоянной основе. Значение планового индикатора рассчитано из анализа показателей прошлых лет |
|  | Подпрограмма 3 «Жилье в кредит» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество получателей компенсации на приобретение жилья | человек | 140 | 166 |  | 16 | 18,6 | На 01.01.2019 получали компенсацию 129 семей, заключено 37 Договоров на получение компенсации Таким образом, получателей компенсации в 2019 году было 166 семей. На 2019 год запланировано количество получателей компенсации – 140 семей из расчета граждан, заключивших договоры в 2019 году, в количестве 11 человек |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | человек | 13 | 13 |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество молодых семей, получивших свидетельства на получение социальных выплат | человек | 9 | 9 |  | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска | услуга | 64000 | 64000 |  | 0,0 | 0 |  |

1.2. Реализация мероприятий Программы позволила в отчетном году:

- обеспечить своевременное и качественное предоставление мер социальной поддержки;

- способствовать улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями;

- содействовать в улучшении жилищных условий работников бюджетных учреждений города, многодетным семьям, молодым семьям;

- увеличить  долю граждан льготных категорий, проживающих в городе Обнинске, получивших меры социальной поддержки в виде социальных выплат, пособий, компенсаций, субсидий своевременно и в полном объеме, в общем количестве обратившихся за ними граждан данной категории до 99%.

1.3. Основные результаты  Подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске».

1.3.1. Реализация мероприятий Подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» позволила:

- обеспечить исполнение переданных государственных полномочий и местного  законодательства  по выплате пособий и компенсаций  по социальной поддержке  граждан города;

- обеспечить предоставление дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан;

- осуществить поддержку граждан, получивших признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности;

- оказывалась социальная помощь в трудной  жизненной ситуации гражданам города.

1.3.2. Индикаторы подпрограммы, обозначающие долю граждан льготных категорий, проживающих в городе Обнинске, получивших меры социальной поддержки в виде социальных выплат,  пособий, компенсаций, субсидий своевременно и в полном объеме, в общем количестве обратившихся за ними граждан данной категории исполнены.

1.3.3. Исполнены индикаторы: «Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии», «Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», «Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся».

1.3.4. В рамках выполнения Подпрограммы:

В 2019 году в УСЗН по вопросу оформления компенсаций впервые обратилось 1339 человека, из них отказано 14 гражданам по причине несоответствия требованиям действующего законодательства. Компенсации назначены 1325 гражданам, имеющим право на льготы. Всего меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получали более 22 тыс. человек.

По вопросу предоставления жилищной субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг малообеспеченным гражданам города обратилось 1266 человек, из них отказано 89 гражданам по причине несоответствия требованиям действующего законодательства. Жилищная субсидия предоставлена  1177 заявителям.

В течение года по вопросу получения материальной помощи обратились 1183 человека. Материальную помощь получили 1175 человек, находившиеся в трудной и чрезвычайной жизненной ситуации, на общую сумму 7,4 млн. рублей, в том числе из средств местного бюджета 7,1 млн. рублей (1083 чел.).

УСЗН выплачиваются пособия и компенсации семьям с детьми. Семьям с детьми за счет средств федерального, областного и городского бюджетов выплачивается 17 видов пособий.

За 2019 год было выплачено пособий общую сумму 201 млн. рублей на 8 481 детей.

C 2018 года действует Федеральный закон № 418-ФЗ, которым установлена ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка.

В 2019 выплата назначена 270 матерям на общую сумму 23,4 млн. рублей.

Со 02.03.2019 Законом Калужской области № 440-ОЗ  размер регионального материнского капитала был увеличен с 50 до 100 тысяч рублей. В 2019 году региональный материнский   капитал выплачен 182 получателям на общую сумму 15 млн.рублей.

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в 2019 году денежные средства в размере 130,8 млн. рублей направлены на выплату пособий 1714 семьям, в которых воспитывается 3710 детей.

В течение года по вопросу получения ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (в рамках нацпроекта) обратилось 291 человек, из них отказано 21 заявителю из-за превышения доходов семьи над 1,5 размера прожиточного минимума в Калужской области, установленного для трудоспособного населения. Из-за улучшения материального положения семей с детьми увеличился процент отказов и не выполнен индикатор (92,8% вместо 98,0% по плану).

По вопросу назначения ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (в рамках нацпроекта) в течение отчетного периода обратилось 609 человек, из них отказано 10 обратившимся из-за превышения доходов.

Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка из средств городского бюджета выплачено 528 семьям (всем обратившимся).

В отчетном году УСЗН обратилось 715 граждан, пострадавших от воздействия радиации, выплаты назначены 712 гражданам.

В течение года производились выплаты граждан, получивших признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности:

- 3 семьи получили денежное вознаграждение и награждены почетным знаком «Признательность города Обнинска»;

- 9 человек, имеющих звание «Почетный гражданин города Обнинска», получали ежемесячную выплату;

- 599 человек, имеющих звание «Почетный донор России» получили ежегодную денежную выплату.

Предоставлены льготы по предоставлению банных услуг всем обратившимся гражданам: в размере 100% оплаты (бесплатное посещение) – 1013 гражданам, в размере 50% от тарифа – 10261 чел.

1.4. Основные результаты  реализации Подпрограммы 2 «Доступная среда в городе Обнинске»:

- организация мероприятий  социальной реабилитации;

- увеличение доли маломобильных граждан, прошедших реабилитацию в медицинских учреждениях города в общем количестве обратившихся в органы социальной защиты до 38,2%;

- повышение  уровня участия  инвалидов в культурных и спортивных мероприятиях до 24,5%.

1.4.1. Индикаторы: «Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию в медицинских учреждениях города, от числа обратившихся в органы социальной защиты»,  «Доля  пожилых  граждан и инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятий от общего количества граждан данной категории» исполнены.

В городе зарегистрировано  6720 инвалидов, по данным спортивного комитета 1646  инвалидов занимаются физкультурой и спортом на постоянной основе, что составляет 24,5%.

1.4.2. В рамках выполнения Подпрограммы:

На 01.01.2019 поступило 73 заявления маломобильных граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата на получение реабилитационных услуг. Путевки в протезно-ортопедический центр «Дар» предоставлены 60 инвалидам в пределах суммы, предусмотренной бюджетом города на 2019 год по данному мероприятию. Потребность граждан удовлетворена в пределах 82% от количества обратившихся (индикатор выполнен).

На 01.01.2019 поступило 202 заявления от граждан города на оказание услуг услуги по санаторно-курортному лечению. В санатории  «Сигнал»  прошли оздоровление 45 пенсионеров, не имеющих социального пакета льгот. Путевки предоставлены в пределах суммы, предусмотренной бюджетом города на 2019 год по данному мероприятию. Потребность граждан удовлетворена в пределах 22% от количества обратившихся (индикатор выполнен).

В рамках мероприятия «Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами»: Приобретены и установлены в квартирах 11  инвалидов технические средства реабилитации повышающие доступность жилых помещений занимаемых инвалидами с учетом их потребностей на сумму 142 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме»:

В целях повышения доступности среды для инвалидов и людей с ограниченными возможностями в 2019 году сотрудниками Управления социальной защиты населения Администрации города  проведен мониторинг потребностей  39 инвалидов-колясочников по оборудованию доступности  жилых помещений занимаемых инвалидами с учетом потребностей инвалидов. Муниципальной комиссией проведено обследование  жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов  по 13 адресам проживания инвалидов колясочников.

Построено и принято в эксплуатацию 4 пандуса по адресам проживания инвалидов-колясочников по адресам: пр. Маркса, д. 118, ул. Королева, д. 16, пр. Маркса, д. 44, ул. Энгельса, д.6.

Управлением социальной защиты населения Администрации города Обнинска  приобретено три универсальных лестничных подъемников «ЛАМА-УЛП» с электроприводом (стоимостью 574 тыс. руб.)  для инвалидов-колясочников.

С целью организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры в Доме офицеров по адресу: ул. Курчатова, д. 47 был установлен пандус. Сумма затраченных средств 300 тыс.руб.

В городе оборудовано 38 съездов с пешеходных тротуаров.

МБУ «ГКВ» в течение года для маломобильных лиц и инвалидов были организованы мероприятия, посвященные чествованию юбиляров, дню социального работника, дню пожилого человека, новогодний вечер и другие мероприятия.

В рамках мероприятия «Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях» созданы условия для детей-инвалидов: в детском саду № 2 «Палех» был оборудован пандус и приобретено специализированное оборудование для кабинетов психолога и логопеда.

1.5. Основные результаты  реализации Подпрограммы 3 «Жилье в кредит»:

Основной целью подпрограммы является оказание  помощи в решении  жилищной проблемы  работникам бюджетной сферы (педагогическим и медицинским работникам, многодетным семьям) путем компенсации %-ой ставки по ипотечным кредитам.

1. Всего в рамках  Подпрограммы (с 2008 по 31.12.2019)  217 семей улучшили свои жилищные условия с использованием кредитных средств, из них:

- 126 семей работников образования;

- 71 семья медицинских работников;

- 3 семьи работников спорта;

- 17 многодетных семей.

2. На 01.01.2019 получали компенсацию 129 семей, заключено 37 Договоров на получение компенсации и расторгнуто 16 Договоров на получение компенсации, на 31.12.2019 получают компенсацию 150 семей.

Таким образом, получателей компенсации в 2019 году было 166 семей  (показатель).

В паспорте подпрограммы на 2019 год запланировано количество получателей компенсации – 140 семей (показатель) из расчета граждан, заключивших договоры в 2019 году, в количестве 11 человек.

Всего за период с 2008 по 31.12.2019 расторгнуто 67 Договоров на получение компенсации.

1.6. Основные результаты  реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей», достигнутые за отчетный период:

В 2019 году в рамках реализации подпрограммы выданы свидетельства 9 семьям (индикатор).

Улучшили жилищные условия 13 молодых семей (5 претендентов 2018 года, реализовавших соц. выплату в 2019 году, и 8 претендентов 2019 года);

в жилищную сферу привлечены дополнительные финансовые средства в размере 16 493,0 т. руб., в т.ч.:

- 11 808,3 т. руб. ипотечные кредиты и займы,

-  3 395,6 т. руб. личные средства граждан,

-  1 289,1 т. руб. материнский капитал.

2.  В 2019 году на реализацию подпрограммы (претендентам 2019 года)  выделено 11 599,7 т. руб., в том числе:

-    1 811,8 т. руб. за счет средств федерального бюджета;

-    5 780,9 т. руб. за счет средств областного бюджета;

-    3 937,0 т. руб. за счет средств местного бюджета.

3.   Всего в 2019 году молодым семьям было перечислено 15 519,2 т. руб., в том числе:

-    2 779,1 т. руб. за счет средств федерального бюджета;

-    7 704,5 т. руб. за счет средств областного бюджета;

-    5 035,6 т. руб. за счет средств местного бюджета.

Из них:

3.1.   из средств 2019 года 8 претендентам перечислено 10 281,6 т. руб., в том числе:

-    1 667,9 т. руб. за счет средств федерального бюджета;

-    5 124,0 т. руб. за счет средств областного бюджета;

-    3 489,7 т. руб. за счет средств местного бюджета.

Средства 2019 года израсходованы не полностью в связи с тем, что срок действия свидетельств до 11 февраля 2020 года, 1 молодая семья должна реализовать свое свидетельство до указанного срока, и перечисление по нему произойдет в 2020 году.

3.2.    из средств 2018 года 5 претендентам перечислено 5 237,6 т. руб., в том числе:

-    1 111,2 т. руб. за счет средств федерального бюджета;

-    2 580,4 т. руб. за счет средств областного бюджета;

-   1 546,0 т. руб. за счет средств местного бюджета.

1.7. Основные результаты  реализации Подпрограммы 5  «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска»:

- своевременное и качественное предоставление социальных услуг и мер социальной поддержки.

За 2019 год Управлением социальной защиты населения г. Обнинска оказано государственных и муниципальных услуг жителям города на сумму 731 млн. руб. Данные средства поступили из бюджетов всех уровней в виде субвенций и целевых перечислений на ежемесячные и единовременные пособия гражданам, имеющим детей, компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячные денежные выплаты взамен утраченных льгот,  материальную помощь в различных жизненных ситуациях, ежемесячные социальные выплаты и различные доплаты к пенсии.

Через Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска назначаются более 50 видов различных пособий и социальных выплат.

Индикатором подпрограммы является количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска. По результатам реализации подпрограммы  в 2019 году индикатор равен запланированному – 64000. Расчет данного индикатора производился на основании формы отчета №37в, утвержденной Министерством демографической и социальной политики Калужской области. Среднегодовое количество государственных услуг составило в отчетном году 60600, среднегодовое количество муниципальных услуг составило 3400.

- Факторы, оказывающие влияние на ход реализации Программы

Основным из них является межведомственный характер муниципальной программы: осуществление мероприятий в рамках государственных программ.

Факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются: своевременное поступление межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки выполнить мероприятия Программы.

В соответствии с поставленными задачами Программы отдельным категориям граждан оказана социальная поддержка на основании поступивших  заявлений на основании федеральных, региональных и муниципальных правовых актов.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Федеральный бюджет | 244 274,1 | 220 290,8 | 90,2 |
| Областной бюджет | 402 703,4 | 387 785,1 | 96,3 |
| Бюджет города | 61 305,0 | 57 737,2 | 94,2 |
| Итого: | 708 282,5 | 665 813,1 | 94,0 |

Суммы выделенных средств по отдельным  мероприятиям освоены не в полном объеме в связи с тем, что социальные выплаты носят заявительный характер. Выплата всех социальных пособий и компенсаций осуществлялась в течение года в сроки, установленные законодательством, принятые обязательства выполнены в полном объеме.

  - ОТЧЁТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения  города                 Обнинска» за 2019 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» |  | 643767,4 | 603903,6 | 93,8 | 241785,0 | 217801,7 | 377822,4 | 363365,1 | 24160,0 | 22736,8 |  |
| 1.1. | Компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Управление социальной защиты Администрации города | 110305,3 | 87104,8 | 79,0 | 110305,3 | 87104,8 |  |  |  |  | Компенсация оплаты ЖКУ носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Управление социальной защиты Администрации города | 8614,3 | 8585,3 | 99,7 | 8614,3 | 8585,3 |  |  |  |  | Социальная выплата предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.3. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Управление социальной защиты Администрации города | 28598,5 | 24635,5 | 86,1 |  |  | 28598,5 | 24635,5 |  |  | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.4. | Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми | Управление социальной защиты Администрации города | 57433,2 | 55670,2 | 96,9 |  |  | 57433,2 | 55670,2 |  |  | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
|  | в том числе в рамках нац.проекта |  | 33384,5 | 33384,3 | 100,0 |  |  | 33384,5 | 33384,3 |  |  |  |
| 1.5. | Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | Управление социальной защиты Администрации города | 7808,2 | 7464,2 | 95,6 |  |  | 308,2 | 278,6 | 7500,0 | 7185,6 | Социальная помощь предоставлена всем обратившимся и имеющим право на данную выплату гражданам в полном объеме |
| 1.6. | Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | Управление социальной защиты Администрации города | 266278,6 | 257633,8 | 96,8 |  |  | 266278,6 | 257633,8 |  |  | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.7. | Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области | Управление социальной защиты Администрации города | 45,8 | 0 | 0 |  |  | 45,8 | 0 |  |  | Отсутствие обращений граждан по вопросу об образовании патронатных семей |
| 1.8. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Управление социальной защиты Администрации города | 135,4 | 135,0 | 99,7 | 135,4 | 135,0 |  |  |  |  | Социальная выплата предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.9. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (в рамках нац. проекта) | Управление социальной защиты Администрации города | 74120,2 | 74087,2 | 100,0 | 51142,9 | 51120,2 | 22977,3 | 22967,0 |  |  | Социальная выплата предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.10. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | Управление социальной защиты Администрации города | 31336,3 | 31080,8 | 99,2 | 31336,3 | 31080,8 |  |  |  |  | Социальная выплата предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.12. | Предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка | Управление социальной защиты Администрации города | 800,0 | 533,2 | 66,7 |  |  |  |  | 800,0 | 533,2 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка |
| 1.13. | Выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», изготовление диплома и почетного знака | Управление социальной защиты Администрации города | 100,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 100,0 | 80,0 | Вознаграждение выплачено трем семьям |
| 1.14. | Единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам | Управление социальной защиты Администрации города | 1000,0 | 657,8 | 65,8 |  |  |  |  | 1000,0 | 657,8 | Социальная помощь предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.15. | Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан | Управление социальной защиты Администрации города | 4860,0 | 4792,4 | 98,6 |  |  |  |  | 4860,0 | 4792,4 | Социальная помощь предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.16. | Выплаты почетным гражданам города Обнинска | Управление социальной защиты Администрации города | 800,0 | 474,1 | 59,3 |  |  |  |  | 800,0 | 474,1 | Выплата зависит от количества утвержденных в течение года звания почетных граждан. В 2019 году утверждения на данное звание отсутствовало. |
| 1.17. | Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | Управление социальной защиты Администрации города | 8100,0 | 8013,7 | 98,9 |  |  |  |  | 8100,0 | 8013,7 | Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.20. | Предоставление банных услуг отдельным категориям граждан | Администрация города | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 1.21. | Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, подвергшихся радиации | Управление социальной защиты Администрации города | 14072,3 | 14066,7 | 100,0 | 14072,3 | 14066,7 |  |  |  |  | Социальные выплаты предоставлены всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.22. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Управление социальной защиты Администрации города | 4519,3 | 4517,7 | 100,0 | 2338,5 | 2337,7 | 2180,8 | 2180,0 |  |  | Социальные выплаты предоставлены всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.23. | Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (в рамках нацпроекта) | Управление социальной защиты Администрации города | 23840,0 | 23371,2 | 98,0 | 23840,0 | 23371,2 |  |  |  |  | Социальная помощь предоставлена всем обратившимся и имеющим право на данную выплату гражданам в полном объеме |
| 2. | Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе Обнинске» |  | 8200,1 | 6489,5 | 79,1 | 607,3 | 607,3 | 272,8 | 272,8 | 7320,0 | 5609,4 |  |
| 2.1. | Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме | Управление культуры и молодежной политики Администрации города Управление социальной защиты Администрации города МКУ «Городское строительство» | 3600,0 | 2123,0 | 60,0 |  |  |  |  | 3600,0 | 2123,0 | Не выполнено строительство двух запланированных пандусов. Решение по строительству из-за дополнительных сопутствующих работ перенесено на 2 квартал 2020 г. |
| 2.2. | Устройство съездов с пешеходных тротуаров для маломобильных групп населения | Управление социальной защиты Администрации города | 300,0 | 298,2 | 99,4 |  |  |  |  | 300,0 | 298,2 | В городе оборудовано 38 съездов с пешеходных тротуаров |
| 2.3. | Организация прохождения курса реабилитации граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | Управление социальной защиты Администрации города | 1550,0 | 1550,0 | 100,0 |  |  |  |  | 1550,0 | 1550,0 |  |
| 2.4. | Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста и инвалидов | Управление социальной защиты Администрации города | 1200,0 | 1200,0 | 100,0 |  |  |  |  | 1200,0 | 1200,0 |  |
| 2.5. | Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами | Управление социальной защиты Администрации города | 300,0 | 142,3 | 47,4 |  |  |  |  | 300,0 | 142,3 | Техническими средствами реабилитации оборудованы квартиры всех обратившихся маломобильных граждан |
| 2.6. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для пожилых граждан и инвалидов | Управление культуры и молодежной политики Администрации города | 150,0 | 75,9 | 50,6 |  |  |  |  | 150,0 | 75,9 | Городские средства сэкономлены за счет привлечения средств спонсоров |
| 2.7. | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление общего образования | 1100,1 | 1100,1 | 100,0 | 607,3 | 607,3 | 272,8 | 272,8 | 220,0 | 220,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Жилье в кредит» | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 13945,0 | 13909,0 | 99,7 |  |  |  |  | 13945,0 | 13909,0 |  |
| 3.1. | Предоставление компенсации гражданам на приобретение жилья | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 13945,0 | 13909,0 | 99,7 |  |  |  |  | 13945,0 | 13909,0 | Городские средства сэкономлены за счет привлечения средств спонсоров |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 11599,7 | 11599,7 | 100,0 | 1881,8 | 1881,8 | 5780,9 | 5780,9 | 3937,0 | 3937,0 |  |
| 4.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 11599,7 | 11599,7 | 100,0 | 1881,8 | 1881,8 | 5780,9 | 5780,9 | 3937,0 | 3937,0 | Не исполнено финансирование в связи с досрочным погашением кредитов участниками программы |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» | Управление социальной защиты Администрации города | 30770,3 | 29911,3 | 97,2 |  |  | 18827,3 | 18366,3 | 11943,0 | 11545,0 |  |
| 5.1. | Организация предоставления населению мер социальной поддержки с соответствии с законодательством | Управление социальной защиты Администрации города | 30770,3 | 29911,3 | 97,2 |  |  | 18827,3 | 18366,3 | 11943,0 | 11545,0 | Финансирование не исполнено в связи с несостоявшимся электронным аукционом по аттестации рабочих мест (отсутствие заявок на выполнение работ), экономии коммунальных расходов, экономии по результатам состоявшихся торгов |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 708282,5 | 665813,1 | 94,0 | 244274,1 | 220290,8 | 402703,4 | 387785,1 | 61305,0 | 57737,2 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

4.1. Мероприятие Программы «Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области» не исполнены по причине отсутствия обращений граждан по вопросу об образовании патронатных семей.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким             обоснованием этих решений

5.1. Постановлением от  09.08.2019 № 1449-п в Программу внесены изменения, связанные  с уточнением бюджета города - решение Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 "О бюджете города Обнинска на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов" (в ред. решения Обнинского городского Собрания от 23.04.2019 № 02-53).

Скорректированы цели, задачи и индикаторы Программы.

5.2. Постановлением от  05.03.2020 № 343-п в Программу внесены изменения, связанные  с уточнением бюджета города - решениями Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 "О бюджете города Обнинска на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов" (в ред. решения Обнинского городского Собрания от 24.12.2019 № 01-61) и от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

- Оценка эффективности реализации:

  - подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» за 2019 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0,171 | х | тыс.руб. | 110305,3 | 87104,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших денежную компенсацию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за компенсацией | х | 1 | % | 99,0 | 99,0 | 1,000 | х |
| 1.2. | Мероприятие 2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 0,013 | х | тыс.руб. | 8614,3 | 8585,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля почетных доноров, получивших ежегодную выплату в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 99,8 | 100,0 | 1,002 | х |
| 1.3. | Мероприятие 3. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 0,044 | х | тыс.руб. | 28598,5 | 24635,5 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших субсидию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за субсидией | х | 1 | % | 92,0 | 93,0 | 1,011 | х |
| 1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми | 0,089 |  | тыс.руб. | 57433,2 | 55670,2 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними | х | 1 | % | 97,0 | 99,0 | 1,021 | х |
| 1.5. | Мероприятие 5. Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | 0,012 | х | тыс.руб. | 7808,2 | 7058,7 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальную помощь в трудной жизненной ситуации в общем количестве обратившихся за помощью | х | 1 | % | 99,0 | 99,3 | 1,003 | х |
| 1.6. | Мероприятие 6. Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | 0,414 |  | тыс.руб. | 266278,6 | 257633,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальные выплаты в соответствии с региональным законодательством в общем количестве обратившихся за ними | х | 1 | % | 99,6 | 99,6 | 1,000 | Х |
| 1.7. | Мероприятие 7. Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области | 0,000 |  | тыс.руб. | 45,8 | 0 | х | 0,000 |
| 1.8. | Мероприятие 8. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 0,000 |  | тыс.руб. | 135,4 | 135,0 | х | 1,000 |
| 1.9. | Мероприятие 9. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 0,115 | х | тыс.руб. | 74120,2 | 74087,2 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 98,0 | 98,3 | 1,003 | х |
| 1.10. | Мероприятие 10. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 0,049 | х | тыс.руб. | 31336,3 | 31080,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в общем количестве обратившихся | х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.12 | Мероприятие 12. Предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка | 0,001 |  | тыс.руб. | 800,0 | 533,2 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в общем количестве обратившихся за пособием | х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.13. | Мероприятие 13. Выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», изготовление диплома и почетного знака | 0,000 | х | тыс.руб. | 100,0 | 80,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска» | х | 1 | человек | 3 | 3 | 1,000 | х |
| 1.14. | Мероприятие 14. Единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам | 0,002 |  | тыс.руб. | 1000,0 | 657,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальную выплату к юбилейным датам в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1,0 | % | 99,8 | 99,8 | 1,000 | х |
| 1.15. | Мероприятие 15. Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан | 0,008 | х | тыс.руб. | 4860,0 | 4792,4 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся | х | 1 | % | 98,0 | 99,0 | 1,010 | х |
| 1.16. | Мероприятие 16. Выплаты почетным гражданам города Обнинска | 0,001 | х | тыс.руб. | 800,0 | 474,1 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля почетных граждан города, получивших выплату в общем количестве граждан, имеющих право на данную выплату и обратившихся за ней | х | 1 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
| 1.17. | Мероприятие 17. Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | 0,013 | х | тыс.руб. | 8100,0 | 8013,7 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии | х | 1 | человек | 60 | 60 | 1,000 | х |
| 1.20. | Мероприятие 20. Предоставление банных услуг отдельным категориям граждан | 0,002 | х | тыс.руб. | 1000,0 | 1000,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся | х | 1 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
| 1.21. | Мероприятие 21. Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, подвергшихся радиации | 0,022 | х | тыс.руб. | 14072,3 | 14066,7 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, подвергшихся радиации, получивших социальные выплаты и компенсации, от общего числа обратившихся за ними | х | 1 | % | 99,0 | 99,6 | 1,006 | х |
| 1.22. | Мероприятие 22. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 0,007 | 1 | тыс.руб. | 4519,3 | 4517,7 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 98,0 | 98,0 | 1,000 | х |
| 1.23. | Мероприятие 23. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (в рамках нацпроекта) | 0,037 | 1 | тыс.руб. | 23840,0 | 23371,2 | х | 0,947 |
|  | Показатель: Доля получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 98,0 | 92,8 | 0,947 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 1 | И1=0,171*1,0+0,013*1,0+0,044*1,0+0,089*1,0+0,012*1,0+0,414*1,0+0,000*0,0+ 0*1,0+0,115*1,0+0,049*1,0+0,001*1,0+0,000*1,0+0,002*1,0+0,008*1,0+0,001*1,0+0,013*1,0+ 0,002*1,0+0,022*1,0+0,007*1,0+0,037*0,947=1,0 |  |  |  |  |  | 0,998 |

  - подпрограммы 2 «Доступная среда в городе Обнинске» за 2019 год:

|  |  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) |  | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Частный показатель эффективности |  | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | плановое значение |  | фактическое значение |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 2.1. | Мероприятие 1. Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме |  | 0,439 |  | х | тыс.руб. |  | 3600,0 | 2123,0 | х |  | 0,836 |
|  |  |  |  |  | K=0,5*1,0+0,4*(2123,0/3600,0)+0,1*1=0,5+0,236+0,1=0,836 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Устройство съездов с пешеходных тротуаров для маломобильных групп населения |  | 0,037 |  | х | тыс.руб. |  | 300,0 | 298,2 | х | 0,998 |  |
|  |  |  |  |  | K=0,5*1,0+0,4*(298,2/300,0)+0,1*1=0,5+0,398+0,1=0,998 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3. Организация прохождения курса реабилитации граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата |  | 0,189 |  | х | тыс.руб. |  | 1550,0 | 1550,0 | х | 1,000 |  |
|  | Показатель. Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты |  | х |  | 1 | % |  | 80 | 82 | 1,025 | х |  |
| 2.4. | Мероприятие 4. Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 0,146 |  | х | тыс.руб. |  | 1200,0 | 1200,0 | х | 1,000 |  |
|  | Показатель. Доля маломобильных граждан, которым оказано санаторно-курортное лечение, от числа обратившихся в органы социальной защиты |  | х |  | 1 | % |  | 22,0 | 22,0 | 1,000 | х |  |
| 2.5. | Мероприятие 5. Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами |  | 0,037 |  | х | тыс.руб. |  | 300,0 | 142,3 | х | 1,000 |  |
|  | Показатель. Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации |  | х |  | 1 | человек |  | 11 | 11 | 1,000 | х |  |
| 2.6. | Мероприятие 6. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для пожилых граждан и инвалидов |  | 0,018 |  | х | тыс.руб. |  | 150,0 | 75,9 | х | 1,000 |  |
|  | Показатель. Доля пожилых граждан и инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятий от общего количества граждан данной категории |  | х |  | 1 | % |  | 16,0 | 24,5 | 1,531 | х |  |
| 2.7. | Мероприятие 7. Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 0,134 |  | х | тыс.руб. |  | 1100,1 | 1100,1 | х | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | K=0,5*1,0+0,4*(1100,1/1100,1)+0,1*1=0,5+0,4+0,1=1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 |  | И2=0,439*0,836+0,037*0,998+0,189*1,0+0,146*1,0+0,037*1,0+0,018*1,0+0,134*1,0= 0,928 |  |  |  |  |  |  |  | 0,928 |  |

  - подпрограммы 3 «Жилье в кредит» за 2019 год:

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1. | Мероприятие 1. Предоставление компенсации гражданам на приобретение жилья | 1,000 | х | тыс.руб. | 13945,0 | 13909,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество получателей компенсации на приобретение жилья | х | 1 | чел. | 140 | 166 | 1,186 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3 | И3=1,0*1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

  - подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» за 2019 год:

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.1. | Мероприятие 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 1,000 | х | тыс.руб. | 11599,7 | 11599,7 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | х | 0,5 | человек | 13 | 13 | 1,000 | х |
|  | Показатель. количество молодых семей, получивших свидетельства на получение социальных выплат | х | 0,5 | человек | 9 | 9 | 1,000 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4 | И4=1,0*1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

  - подпрограммы 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» за 2019:

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.1 | Мероприятие 1. Организация предоставления населению мер социальной поддержки с соответствии с законодательством | 1,000 | х | тыс.руб. | 30770,3 | 29911,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска | х | 1 | услуга | 64000 | 64000 | 1,000 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5 | И5=1,0*1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

  - муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» за 2019 год:

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Социальная поддержка населения города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» | х | х | тыс.руб. | 643767,4 | 603903,6 | х | х |
| 1.1. | Мероприятие 1. Компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0,156 | х | тыс.руб. | 110305,3 | 87104,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших денежную компенсацию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за компенсацией | Х | 1 | % | 99,0 | 99,0 | 1,000 | х |
| 1.2. | Мероприятие 2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 0,012 | х | тыс.руб. | 8614,3 | 8585,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля почетных доноров, получивших ежегодную выплату в общем количестве обратившихся за выплатой | Х | 1 | % | 99,8 | 100,0 | 1,002 | х |
| 1.3. | Мероприятие 3. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 0,040 | х | тыс.руб. | 28598,5 | 24635,5 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших субсидию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за субсидией | Х | 1 | % | 92,0 | 93,0 | 1,011 | х |
| 1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми | 0,081 |  | тыс.руб. | 57433,2 | 55670,2 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними | Х | 1 | % | 97,0 | 99,0 | 1,021 | х |
| 1.5. | Мероприятие 5. Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | 0,011 | х | тыс.руб. | 7808,2 | 7058,7 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социаль-ную помощь в трудной жизненной ситуации в общем количестве обратившихся за помощью | Х | 1 | % | 99,0 | 99,3 | 1,003 | Х |
| 1.6. | Мероприятие 6. Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | 0,377 |  | тыс.руб. | 266278,6 | 257633,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальные выплаты в соответствии с региональным законодательством в общем количестве обратившихся за ними | Х | 1 | % | 99,6 | 99,6 | 1,000 | Х |
| 1.7. | Мероприятие 7. Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области | 0,000 |  | тыс.руб. | 45,8 | 0 | х | 0,000 |
| 1.8. | Мероприятие 8. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 0,000 |  | тыс.руб. | 135,4 | 135,0 | х | 1,000 |
| 1.9. | Мероприятие 9. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 0,105 | х | тыс.руб. | 74120,2 | 74087,2 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в общем количестве обратившихся за выплатой | Х | 1 | % | 98,0 | 98,3 | 1,003 | х |
| 1.10. | Мероприятие 10. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай времен-ной нетрудоспособности и в связи с материн-ством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-цией организаций (прекращением деятель-ности, полномочий физическими лицами) | 0,044 | х | тыс.руб. | 31336,3 | 31080,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в общем количестве обратившихся | х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.12. | Мероприятие 12. Предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка | 0,001 |  | тыс.руб. | 800,0 | 533,2 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в общем количестве обратившихся за пособием | х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.13. | Мероприятие 13. Выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», изготовление диплома и почетного знака | 0,000 | х | тыс.руб. | 100,0 | 80,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска» | х | 1 | человек | 3 | 3 | 1,000 | х |
| 1.14. | Мероприятие 14. Единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам | 0,001 |  | тыс.руб. | 1000,0 | 657,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальную выплату к юбилейным датам в общем количестве обратившихся за выплатой | Х | 1,0 | % | 99,8 | 99,8 | 1,000 | х |
| 1.15. | Мероприятие 15. Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммуналь-ные услуги отдельным категориям граждан | 0,007 | х | тыс.руб. | 4860,0 | 4792,4 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся | Х | 1 | % | 98,0 | 99,0 | 1,010 | х |
| 1.16. | Мероприятие 16. Выплаты почетным гражданам города Обнинска | 0,001 | х | тыс.руб. | 800,0 | 474,1 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля почетных граждан города, получивших выплату в общем количестве граждан, имеющих право на данную выплату и обратившихся за ней | Х | 1 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
| 1.17. | Мероприятие 17. Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | 0,011 | х | тыс.руб. | 8100,0 | 8013,7 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии | Х | 1 | человек | 60 | 60 | 1,000 | х |
| 1.20. | Мероприятие 20. Предоставление банных услуг отдельным категориям граждан | 0,001 | х | тыс.руб. | 1000,0 | 1000,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся | Х | 1 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
| 1.21. | Мероприятие 21. Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, подвергшихся радиации | 0,020 | х | тыс.руб. | 14072,3 | 14066,7 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, подвергшихся радиации, получивших социальные выплаты и компенсации, от общего числа обратившихся за ними | Х | 1 | % | 99,0 | 99,6 | 1,006 | х |
| 1.22. | Мероприятие 22. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 0,006 | 1 | тыс.руб. | 4519,3 | 4517,7 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 98,0 | 98,0 | 1,000 | х |
| 1.23. | Мероприятие 23. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (в рамках нацпроекта) | 0,034 | 1 | тыс.руб. | 23840,0 | 23371,2 | х | 0,947 |
|  | Показатель: Доля получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 98,0 | 92,8 | 0,947 | х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе Обнинске» | х | х | тыс.руб. | 8200,1 | 6489,5 | х | х |
| 2.1. | Мероприятие 1. Организация беспрепятствен-ного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструкту-ры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме | 0,005 | х | тыс.руб. | 3600,0 | 2123,0 | х | 0,836 |
| 2.2. | Мероприятие 2. Устройство съездов с пешеходных тротуаров для маломобильных групп населения | 0,001 | х | тыс.руб. | 300,0 | 298,2 | х | 0,998 |
| 2.3. | Мероприятие 3. Организация прохождения курса реабилитации граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | 0,002 | х | тыс.руб. | 1550,0 | 1550,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты | Х | 1 | % | 80 | 82 | 1,025 | х |
| 2.4. | Мероприятие 4. Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста и инвалидов | 0,002 | х | тыс.руб. | 1200,0 | 1200,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля маломобильных граждан, которым оказано санаторно-курортное лечение, от числа обратившихся в органы социальной защиты | х | 1 | % | 22,0 | 22,0 | 1,000 | х |
| 2.5. | Мероприятие 5. Оборудование квартир инвали-дов специальными техническими средствами | 0,000 | х | тыс.руб. | 300,0 | 142,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации | х | 1 | человек | 11 | 11 | 1,000 | х |
| 2.6. | Мероприятие 6. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для пожилых граждан и инвалидов | 0,001 | х | тыс.руб. | 150,0 | 75,9 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля пожилых граждан и инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятий от общего количества граждан данной категории | х | 1 | % | 16,0 | 24,5 | 1,531 | х |
| 2.7. | Мероприятие 7. Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях | 0,002 | х | тыс.руб. | 1100,1 | 1100,1 | х | 1,000 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Жилье в кредит» | х | х | тыс.руб. | 13945,0 | 13909,0 | х | х |
| 3.1. | Мероприятие 1. Предоставление компенсации гражданам на приобретение жилья | 0,020 | х | тыс.руб. | 13945,0 | 13909,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество получателей компенсации на приобретение жилья | х | 1 | чел. | 140 | 166 | 1,186 | х |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | х | х | тыс.руб. | 11599,7 | 11599,7 | х | х |
| 4.1. | Мероприятие 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 0,016 | х | тыс.руб. | 11599,7 | 11599,7 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | х | 0,5 | человек | 13 | 13 | 1,000 | х |
|  | Показатель. количество молодых семей, получивших свидетельства на получение социальных выплат | х | 0,5 | человек | 9 | 9 | 1,000 | х |
| 5 | Подпрограмма 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» | х | х | тыс.руб. | 30770,3 | 29911,3 | х | х |
| 5.1. | Мероприятие 1. Организация предоставления населению мер социальной поддержки с соответствии с законодательством | 0,043 | х | тыс.руб. | 30770,3 | 29911,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска | х | 1 | услуга | 64000 | 64000 | 1,000 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,156*1+0,012*1+0,04*1+0,081*1+0,011*1+0,377*1+0,0*0+0,0*1+0,105*1+0,044*1+0,001*1+0,0*1+0,001*1+0,007*1+0,001*1+0,011*1+0,001*1+0,02*1+0,006*1+0,034*0,947+0,005*0,836+0,001*0,998+0,002*1+0,002*1+0,000*1+0,001*1+0,002*1+0,02*1+0,016*1+0,043*1=0,997 |  |  |  |  |  | 0,997 |

Начальник Управления социальной защиты населения

Администрации города Обнинск							              				  			    В.А. Жарский