ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения города Обнинска»

за 2018 год

- Результаты, достигнутые за 2018 год на основании индикаторов Программы.

  - ОТЧЁТ об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной                       программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» по итогам 2018 года

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год |  | отчет |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получивших денежную компенсацию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за компенсацией | % | 98,0 |  | 98,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 2 | Доля почетных доноров, получивших ежегодную выплату в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 99,7 |  | 100,0 | 0,3 | 0,3 |  |
| 3 | Доля граждан, получивших субсидию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за субсидией | % | 91,0 |  | 94,0 | 3,0 | 3,3 |  |
| 4 | Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними | % | 96,5 |  | 97,0 | 0,5 | 0,5 |  |
| 5 | Доля граждан, получивших социальную помощь в трудной жизненной ситуации в общем количестве обратившихся за помощью | % | 99,0 |  | 99,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 6 | Доля граждан, получивших социальные выплаты в соответствии с региональным законодательством в общем количестве обратившихся за ними | % | 99,5 |  | 99,5 | 0 | 0 |  |
| 8 | Доля граждан, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 98,0 |  | 99,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 9 | Доля граждан, получивших государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в общем количестве обратившихся за ними | % | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Доля получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в общем количестве обратившихся за пособием | % | 100,0 |  | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска» | человек | 3 |  | 3 | 0 | 0 |  |
| 12 | Доля граждан, получивших социальную выплату к юбилейным датам в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 99,7 |  | 99,9 | 0,2 | 0,2 |  |
| 13 | Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся | % | 98,0 |  | 99,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 14 | Доля почетных граждан города, получивших выплату в общем количестве граждан, имеющих право на данную выплату и обратившихся за ней | % | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии | человек | 58 |  | 58 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся | % | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Доля граждан, подвергшихся радиации, получивших социальные выплаты и компенсации, от общего числа обратившихся за ними | % | 99,0 |  | 99,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 19 | Доля граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 98,0 |  | 99,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты | % | 75,0 | 75,0 |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля маломобильных граждан, которым оказано санаторно-курортное лечение, от числа обратившихся в органы социальной защиты | % | 20,0 | 20,0 |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации | человек | 11 | 11 |  | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля пожилых граждан и инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятий от общего количества граждан данной категории | % | 16,0 | 20,3 |  | 4,3 | 26,8 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Жилье в кредит» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество получателей компенсации на приобретение жилья | человек | 144 | 145 |  | 1 | 0,7 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | человек | 9 | 9 |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельства на получение социальных выплат | человек | 13 | 14 |  | 1 | 7,7 |  |
|  | Подпрограмма 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска | услуга | 63500 | 63500 |  | 0,0 | 0 |  |

1.2. Реализация мероприятий Программы позволила в отчетном году:

- обеспечить своевременное и качественное предоставление мер социальной поддержки;

- способствовать улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями;

- содействовать в улучшении жилищных условий работников бюджетных учреждений города, многодетным семьям, молодым семьям;

- увеличить  долю граждан льготных категорий, проживающих в городе Обнинске, получивших меры социальной поддержки в виде социальных выплат,  пособий, компенсаций, субсидий своевременно и в полном объеме, в общем количестве обратившихся за ними граждан данной категории до 99%.

1.3. Основные результаты  Подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске».

1.3.1. Реализация мероприятий Подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» позволила:

- обеспечить исполнение переданных государственных полномочий и местного  законодательства  по выплате пособий и компенсаций  по социальной поддержке  граждан города;

- обеспечить предоставление дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан;

- осуществить поддержку граждан, получивших признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности;

- увеличить долю граждан, получивших социальную помощь в трудной  жизненной ситуации, в общем количестве обратившихся за помощью до 99,5%.

1.3.2. Индикаторы подпрограммы, обозначающие долю граждан льготных категорий, проживающих в городе Обнинске, получивших меры социальной поддержки в виде социальных выплат,  пособий, компенсаций, субсидий своевременно и в полном объеме, в общем количестве обратившихся за ними граждан данной категории исполнены.

1.3.3. Исполнены индикаторы: «Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии», «Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», «Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся».

1.3.4. В рамках выполнения Подпрограммы:

В 2018 году в УСЗН по вопросу оформления компенсаций впервые обратилось 1173 человека, из них отказано 13 гражданам по причине несоответствия требованиям действующего законодательства. Компенсации назначены 1160 гражданам, имеющим право на льготы.

Всего меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получали более 22 тыс. человек.

По вопросу предоставления жилищной субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг малообеспеченным гражданам города обратилось 1602 человека, из них отказано 96 гражданам по причине несоответствия требованиям действующего законодательства. Жилищная субсидия предоставлена  1506 заявителям.

В течение года по вопросу получения материальной помощи обратились 1041 человек. Материальную помощь получили 1036 человек, находившиеся в трудной и чрезвычайной жизненной ситуации, на общую сумму 6,99 млн. рублей, в том числе из средств местного бюджета 6,77 млн. рублей.

УСЗН выплачиваются пособия и компенсации семьям с детьми. В 2018 году за счет средств федерального и областного бюджетов были выплачены пособия и компенсации на 6409 получателям на 8167 детей.

C 01.01.2018 вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», которым установлена ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка до 1,5 лет в размере 9347 рублей. В 2018 выплата назначена 121 матери и выплачена в общей сумме 8,5 млн. рублей.

Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка из средств городского бюджета выплачено 620 семьям (всем обратившимся).

В отчетном году УСЗН обратилось 846 граждан, пострадавших от воздействия радиации, выплаты назначены 845 гражданам.

В течение года производились выплаты граждан, получивших признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности:

- 3 семьи получили денежное вознаграждение и награждены почетным знаком «Признательность города Обнинска»;

- 10 человек, имеющих звание «Почетный гражданин города Обнинска», получали ежемесячную выплату;

- 602 человека, имеющим звание «Почетный донор России» получили ежегодную денежную выплату.

Предоставлены льготы по предоставлению банных услуг всем обратившимся гражданам: в размере 100% оплаты (бесплатное посещение) – 1212 гражданам, в размере 50% от тарифа – 9905 чел.

1.4. Основные результаты  реализации Подпрограммы 2 «Доступная среда в городе Обнинске»:

- организация мероприятий  социальной реабилитации;

- увеличение доли маломобильных граждан, прошедших реабилитацию в медицинских учреждениях города в общем количестве обратившихся в органы социальной защиты до 35,7%;

- повышение  уровня участия  пожилых  граждан и инвалидов в культурных и спортивных мероприятиях до 20,3%.

1.4.1. Индикаторы: «Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию в медицинских учреждениях города, от числа обратившихся в органы социальной защиты»,  «Доля  пожилых  граждан и инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятий от общего количества граждан данной категории» исполнены.

В городе зарегистрировано  6887 инвалидов, по данным спортивного комитета 1396  инвалидов занимаются физкультурой и спортом на постоянной основе, что составляет 20,3%.

1.4.2. В рамках выполнения Подпрограммы:

На 01.01.2018 поступило 80 заявлений маломобильных граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата на получение реабилитационных услуг. Путевки в протезно-ортопедический центр «Дар» предоставлены 60 инвалидам в пределах суммы, предусмотренной бюджетом города на 2018 год по данному мероприятию. Потребность граждан удовлетворена в пределах 75% от количества обратившихся (индикатор выполнен).

На 01.01.2018 поступило 200 заявлений от граждан города на оказание услуг услуги по санаторно-курортному лечению. В санатории  «Сигнал»  прошли оздоровление 40 пенсионеров, не имеющих социального пакета льгот. Путевки предоставлены в пределах суммы, предусмотренной бюджетом города на 2018 год по данному мероприятию. Потребность граждан удовлетворена в пределах 20% от количества обратившихся (индикатор выполнен).

В рамках мероприятия «Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами»: Приобретены и установлены в квартирах 11  инвалидов технические средства реабилитации повышающие доступность жилых помещений, занимаемых инвалидами, с учетом их потребностей на сумму 251,8 тыс. руб.;

В рамках мероприятия «Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме»:

В целях повышения доступности среды для инвалидов и людей с ограниченными возможностями в 2018 году сотрудниками Управления социальной защиты населения Администрации города  проведен мониторинг потребностей  82 инвалидов-колясочников по оборудованию доступности  жилых помещений, занимаемых инвалидами, с учетом потребностей инвалидов. По результатам мониторинга муниципальной комиссией проведено обследование  жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов  по 44 адресам проживания инвалидов-колясочников.

Построено и принято в эксплуатацию 6 пандусов по адресам проживания инвалидов-колясочников по адресам: ул. Аксенова, д. 10, ул. Гагарина, д. 43, ул. Королева, д. 16, пр. Ленина, д. 186, ул. Энгельса, д. 9/20, ул. Энгельса, д.6.

Управлением социальной защиты населения Администрации города Обнинска  приобретено две  коляски - ступенькохода (механическое кресло-коляска «Гради-Стандарт» стоимостью 95 тыс. руб. и универсальный лестничный подъемник «ЛАМА-УЛП» с электроприводом стоимостью 194 тыс. руб.)  для проведения тестовых испытаний на предмет удобства их эксплуатации в многоквартирных домах проживания инвалидов-колясочников и способности  пожилых граждан самостоятельно передвигаться на них по общедомовому пространству  при выходе на улицу.

МБУ «ГКВ» в течение года для маломобильных лиц и инвалидов были организованы мероприятия, посвященные чествованию юбиляров, дню социального работника, дню пожилого человека, новогодний вечер и другие мероприятия.

1.5. Основные результаты  реализации Подпрограммы 3 «Жилье в кредит»:

Основной целью подпрограммы является оказание  помощи в решении  жилищной проблемы  работникам бюджетной сферы (педагогическим и медицинским работникам, многодетным семьям) путем компенсации %-ой ставки по ипотечным кредитам.

В 2018 году проведена 7-я заявочная компания в рамках подпрограммы «Жилье в кредит», по результатам которой утвержден список  из 42 претендентов на участие в подпрограмме, а, именно, на право получения компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам.

В 2018 году в рамках работы подпрограммы улучшены жилищные условия 8 семей:

-  4 семьи педагогических работников;

-  4 семей медицинских работников;

Всего с 2008 года в рамках Подпрограммы улучшили свои жилищные условия с использованием  кредитных средств  188 семей, из них:

- 108 семей работников образования;

- 62 семьи медицинских работников;

- 1 работник спортивного учреждения

- 17 многодетных семей.

Итого в 2018 году получали компенсацию 145 человек (индикатор).

По состоянию на 31.12.2018 получали компенсацию 136 семей.

1.6. Основные результаты  реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей», достигнутые за отчетный период:

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы выданы свидетельства 14 молодым семьям:  13 претендентам 2018 года и 1 претенденту 2017 года (индикатор).

-  улучшили жилищные условия 9 семей (индикатор): 8 претенденты 2018 года и 1 претендент 2017 года.

-  в жилищную сферу привлечены дополнительные финансовые средства в размере 20 314,8 тыс. руб., в т.ч.:

- 17 094,4 тыс. руб. ипотечные кредиты и займы,

- 1 926,3 тыс. руб. личные средства граждан,

- 1 294,1  тыс. руб. материнский капитал.

-  оказана муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей;

-  решение жилищной проблемы молодых семей способствовало созданию условий для улучшения демографической ситуации в городе.

1.7. Основные результаты  реализации Подпрограммы 5  «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска»:

- своевременное и качественное предоставление социальных услуг и мер социальной поддержки.

За 2018 год Управлением социальной защиты населения г. Обнинска оказано государственных и муниципальных услуг жителям города на сумму 610 млн. руб. (за 2017 – 597 млн. руб.). Данные средства поступили из бюджетов всех уровней в виде субвенций и целевых перечислений на ежемесячные и единовременные пособия гражданам, имеющим детей, компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячные денежные выплаты взамен утраченных льгот,  материальную помощь в различных жизненных ситуациях, ежемесячные социальные выплаты и различные доплаты к пенсии.

Через Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска назначаются более 50 видов различных пособий и социальных выплат.

Индикатором подпрограммы является – количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска. По результатам реализации подпрограммы  в 2018 году индикатор равен запланированному – 63500. Расчет данного индикатора производился на основании формы отчета №37в, утвержденной Министерством демографической и социальной политики Калужской области. Среднегодовое количество государственных услуг составило в отчетном году 60900, среднегодовое количество муниципальных услуг составило 2600. В 2017 году среднегодовое количество государственных и муниципальных услуг составило 63000.

- Факторы, оказывающие влияние на ход реализации Программы

Основным из них является межведомственный характер муниципальной программы: осуществление мероприятий в рамках государственных программ.

Факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются: своевременное поступление межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки выполнить мероприятия Программы.

В соответствии с поставленными задачами Программы отдельным категориям граждан оказана социальная поддержка на основании поступивших  заявлений или на основании федеральных, региональных и муниципальных правовых актов. Суммы выделенных средств по отдельным  мероприятиям освоены не в полном объеме в связи с тем, что социальные выплаты носят заявительный характер.

Выплата всех социальных и пособий и компенсаций осуществлялась в течение года в сроки, установленные законодательством, принятые обязательства выполнены в полном объеме.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Федеральный бюджет | 201476,7 | 164093,4 | 81,4 |
| Областной бюджет | 393737,9 | 389339,0 | 98,9 |
| Бюджет города | 59356,9 | 56605,7 | 95,4 |
| Итого: | 654 571,5 | 610 038,1 | 93,2 |

  - ОТЧЁТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения  города                 Обнинска» за 2018 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» |  | 591308,9 | 548177,4 | 92,7 | 198601,8 | 161271,0 | 369106,1 | 364954,2 | 23601,0 | 21951,8 |  |
| 1.1. | Компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Управление социальной защиты Администрации города | 118260,5 | 81694,0 | 69,1 | 118260,5 | 81694,0 |  |  |  |  | Компенсация оплаты ЖКУ носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Управление социальной защиты Администрации города | 8532,7 | 8531,1 | 100,0 | 8532,7 | 8531,1 |  |  |  |  | Социальная выплата предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.3. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Управление социальной защиты Администрации города | 21920,8 | 21217,3 | 96,8 |  |  | 21920,8 | 21217,3 |  |  | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.4. | Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми | Управление социальной защиты Администрации города | 52630,1 | 51975,8 | 98,8 |  |  | 52630,1 | 51975,8 |  |  | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.5. | Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | Управление социальной защиты Администрации города | 8016,7 | 7058,7 | 88,0 |  |  | 316,7 | 224,8 | 7700,0 | 6833,9 | Социальная помощь предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.6. | Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | Управление социальной защиты Администрации города | 247149,2 | 244608,1 | 99,0 |  |  | 247149,2 | 244608,1 |  |  | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.7. | Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области | Управление социальной защиты Администрации города | 44,1 | 0 | 0 |  |  | 44,1 | 0 |  |  | Отсутствие обращений граждан по вопросу об образовании патронатных семей |
| 1.9. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Управление социальной защиты Администрации города | 66483,0 | 66410,5 | 99,9 | 19945,0 | 19989,5 | 46538,0 | 46421,0 |  |  | Социальная помощь предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.10. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | Управление социальной защиты Администрации города | 29959,2 | 30063,4 | 100,3 | 29959,2 | 30063,4 |  |  |  |  | Кассовое исполнение по мероприятию выше утвержденного планового значения в связи с тем, что т.к. мероприятие носит заявительный характер, недостающие средства были перечислены в декабре после уточнения бюджета и уточнения финансового обеспечения программы |
| 1.12. | Предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка | Управление социальной защиты Администрации города | 800,0 | 626,1 | 78,3 |  |  |  |  | 800,0 | 626,1 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка |
| 1.13. | Выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», изготовление диплома и почетного знака | Управление социальной защиты Администрации города | 100,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  | 100,0 | 90,0 | Вознаграждение выплачено трем семьям |
| 1.14. | Единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам | Управление социальной защиты Администрации города | 1000,0 | 683,2 | 68,3 |  |  |  |  | 1000,0 | 683,2 | Социальная помощь предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.15. | Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан | Управление социальной защиты Администрации города | 4301,0 | 4289,9 | 99,7 |  |  |  |  | 4301,0 | 4289,9 | Социальная помощь предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.16. | Выплаты почетным гражданам города Обнинска | Управление социальной защиты Администрации города | 800,0 | 600,2 | 75,0 |  |  |  |  | 800,0 | 600,2 | Выплата зависит от количества утвержденных в течение года звания почетных граждан. В 2018 году утверждения на данное звание отсутствовало. |
| 1.17. | Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | Управление социальной защиты Администрации города | 7900,0 | 7828,5 | 99,1 |  |  |  |  | 7900,0 | 7828,5 | Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.20. | Предоставление банных услуг отдельным категориям граждан | Администрация города | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 1.21. | Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, подвергшихся радиации | Управление социальной защиты Администрации города | 20775,6 | 19864,6 | 95,6 | 20775,6 | 19864,6 |  |  |  |  | Социальные выплаты предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.22. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Управление социальной защиты Администрации города | 1636,0 | 1636,0 | 100,0 | 1128,8 | 1128,8 | 507,2 | 507,2 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе Обнинске» |  | 6000,0 | 5801,9 | 96,7 |  |  |  |  | 6000,0 | 5801,9 |  |
| 2.1. | Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме | Управление культуры и молодежной политики Администрации города | 3200,0 | 3050,3 | 95,3 |  |  |  |  | 3200,0 | 3050,3 | Построено и принято в эксплуатацию 6 пандусов по адресам проживания инвалидов-колясочников |
| 2.3. | Организация прохождения курса реабилитации граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | Управление социальной защиты Администрации города | 1350,0 | 1350,0 | 100,0 |  |  |  |  | 1350,0 | 1350,0 |  |
| 2.4. | Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста и инвалидов | Управление социальной защиты Администрации города | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 2.5. | Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами | Управление социальной защиты Администрации города | 300,0 | 251,8 | 83,9 |  |  |  |  | 300,0 | 251,8 | Техническими средствами реабилитации оборудованы квартиры всех обратившихся маломобильных граждан |
| 2.6. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для пожилых граждан и инвалидов | Управление культуры и молодежной политики Администрации города | 150,0 | 149,8 | 99,9 |  |  |  |  | 150,0 | 149,8 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Жилье в кредит» | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 13700,0 | 12980,1 | 94,7 |  |  |  |  | 13700,0 | 12980,1 |  |
| 3.1. | Предоставление компенсации гражданам на приобретение жилья | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 13700,0 | 12980,1 | 94,7 |  |  |  |  | 13700,0 | 12980,1 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 14543,0 | 14293,6 | 98,3 | 2874,9 | 2822,0 | 7172,2 | 7049,4 | 4495,9 | 4422,2 |  |
| 4.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 14543,0 | 14293,6 | 98,3 | 2874,9 | 2822,0 | 7172,2 | 7049,4 | 4495,9 | 4422,2 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» | Управление социальной защиты Администрации города | 29019,6 | 28784,8 | 99,2 |  |  | 17459,6 | 17335,4 | 11560,0 | 11449,4 |  |
| 5.1. | Организация предоставления населению мер социальной поддержки с соответствии с законодательством | Управление социальной защиты Администрации города | 29019,6 | 28784,8 | 99,2 |  |  | 17459,6 | 17335,4 | 11560,0 | 11449,4 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 654571,5 | 610038,1 | 93,2 | 201476,7 | 164093,4 | 393737,9 | 389339,0 | 59356,9 | 56605,7 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

4.1. Мероприятие Программы «Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области» не исполнены по причине отсутствия обращений граждан по вопросу об образовании патронатных семей.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким             обоснованием этих решений

5.1. Постановлением от  16.03.2018 № 418-п в Программу внесены изменения, связанные  с уточнением бюджета города (решение Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 "О бюджете города Обнинска на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов" (в ред. решения Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 04-40).

5.2. Постановлением от  23.05.2018 № 814-п в Программу внесены изменения, связанные  с уточнением бюджета города (решение Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 "О бюджете города Обнинска на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов" (в ред. решения Обнинского городского Собрания от 24.04.2018 № 01-42).

5.3. Постановлением от  13.11.2018 № 1827-п в Программу внесены изменения, связанные  с уточнением размеров финансирования  в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 "О бюджете города Обнинска на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов" (в ред. решения Обнинского городского Собрания от 25.09.2018  № 02-45), в соответствующих  с постановлением Администрации города Обнинска от 24.08.2018 № 1373-п «О продлении сроков реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» в Программу добавлен второй этап её реализации с 2021 по 2024 годы.

5.4. Постановлением от  29.12.2018 № 2201-п в Программу внесены изменения, связанные  с уточнением бюджета города (решение Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 "О бюджете города Обнинска на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов" (в ред. решения Обнинского городского Собрания от 25.12.2018 № 01-49).

- Оценка эффективности реализации:

  - подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» за 2018 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0,200 | х | тыс.руб. | 118260,5 | 81694,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших денежную компенсацию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за компенсацией | х | 1 | % | 98,0 | 98,9 | 1,009 | х |
| 1.2. | Мероприятие 2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 0,014 | х | тыс.руб. | 8532,7 | 8531,1 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля почетных доноров, получивших ежегодную выплату в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 99,7 | 100,0 | 1,003 | х |
| 1.3. | Мероприятие 3. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 0,037 | х | тыс.руб. | 21920,8 | 21217,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших субсидию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за субсидией | х | 1 | % | 91,0 | 94,0 | 1,033 | х |
| 1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми | 0,089 |  | тыс.руб. | 52630,1 | 51975,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними | х | 1 | % | 96,5 | 97,0 | 1,005 | х |
| 1.5. | Мероприятие 5. Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | 0,014 | х | тыс.руб. | 8016,7 | 7058,7 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальную помощь в трудной жизненной ситуации в общем количестве обратившихся за помощью | х | 1 | % | 99,0 | 99,5 | 1,005 | х |
| 1.6. | Мероприятие 6. Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | 0,418 |  | тыс.руб. | 247149,2 | 244608,1 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальные выплаты в соответствии с региональным законодательством в общем количестве обратившихся за ними | х | 1 | % | 99,5 | 99,5 | 1,000 | Х |
| 1.7. | Мероприятие 7. Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области | 0 |  | тыс.руб. | 44,1 | 0 | х | 0,000 |
| 1.9. | Мероприятие 9. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 0,112 | х | тыс.руб. | 66483,0 | 66410,5 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 98,0 | 99,0 | 1,010 | х |
| 1.10. | Мероприятие 10. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 0,051 | х | тыс.руб. | 29959,2 | 30063,4 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в общем количестве обратившихся | х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.12. | Мероприятие 12. Предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка | 0,001 |  | тыс.руб. | 800,0 | 626,1 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в общем количестве обратившихся за пособием | х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.13. | Мероприятие 13. Выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», изготовление диплома и почетного знака | 0,000 | х | тыс.руб. | 100,0 | 90,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска» | х | 1 | человек | 3 | 3 | 1,000 | х |
| 1.14. | Мероприятие 14. Единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам | 0,002 |  | тыс.руб. | 1000,0 | 683,2 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальную выплату к юбилейным датам в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1,0 | % | 99,7 | 99,9 | 1,000 | х |
| 1.15. | Мероприятие 15. Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан | 0,007 | х | тыс.руб. | 4301,0 | 4289,9 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся | х | 1 | % | 98,0 | 99,0 | 1,010 | х |
| 1.16. | Мероприятие 16. Выплаты почетным гражданам города Обнинска | 0,001 | х | тыс.руб. | 800,0 | 600,2 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля почетных граждан города, получивших выплату в общем количестве граждан, имеющих право на данную выплату и обратившихся за ней | х | 1 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
| 1.17. | Мероприятие 17. Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | 0,013 | х | тыс.руб. | 7900,0 | 7828,5 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии | х | 1 | человек | 58 | 58 | 1,000 | х |
| 1.20. | Мероприятие 20. Предоставление банных услуг отдельным категориям граждан | 0,002 | х | тыс.руб. | 1000,0 | 1000,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся | х | 1 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
| 1.21. | Мероприятие 21. Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, подвергшихся радиации | 0,035 | х | тыс.руб. | 20775,6 | 19864,6 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, подвергшихся радиации, получивших социальные выплаты и компенсации, от общего числа обратившихся за ними | х | 1 | % | 99,0 | 99,9 | 1,009 | х |
| 1.22. | Мероприятие 21. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 0,003 | 1 |  | 1636,0 | 1636,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 98,0 | 99,0 | 1,010 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 1 | И1=0,200*1,0+0,014*1,0+0,037*1,0+0,089*1,0+0,014*1,0+0,418*1,0+0,000*0,0+0,112*1,0+0,051*1,0+0,001*1,0+0,000*1,0+0,002*1,0+0,007*1,0+0,001*1,0+0,013*1,0+0,002*1,0+0,035*1,0+0,003*1,0=0,999 |  |  |  |  |  | 0,999 |

  - подпрограммы 2 «Доступная среда в городе Обнинске» за 2018 год:

|  |  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) |  | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Частный показатель эффективности |  | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | плановое значение |  | фактическое значение |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 2.1. | Мероприятие 1. Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме |  | 0,533 |  | х | тыс.руб. |  | 3200,0 | 3050,3 | х |  | 0,981 |
|  |  |  |  |  | K=0,5*1,0+0,4*(3050,3/3200,0)+0,1*1=0,5+0,381+0,1=0,981 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3. Организация прохождения курса реабилитации граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата |  | 0,225 |  | х | тыс.руб. |  | 1350,0 | 1350,0 | х | 1,000 |  |
|  | Показатель. Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты |  | х |  | 1 | % |  | 75 | 75 | 1,000 | х |  |
| 2.4. | Мероприятие 4. Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 0,167 |  | х | тыс.руб. |  | 1000,0 | 1000,0 | х | 1,000 |  |
|  | Показатель. Доля маломобильных граждан, которым оказано санаторно-курортное лечение, от числа обратившихся в органы социальной защиты |  | х |  | 1 | % |  | 20,0 | 20,0 | 1,000 | х |  |
| 2.5. | Мероприятие 5. Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами |  | 0,050 |  | х | тыс.руб. |  | 300,0 | 251,8 | х | 1,000 |  |
|  | Показатель. Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации |  | х |  | 1 | человек |  | 11 | 11 | 1,000 | х |  |
| 2.6. | Мероприятие 6. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для пожилых граждан и инвалидов |  | 0,025 |  | х | тыс.руб. |  | 150,0 | 149,8 | х | 1,000 |  |
|  | Показатель. Доля пожилых граждан и инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятий от общего количества граждан данной категории |  | х |  | 1 | % |  | 16,0 | 20,3 | 1,269 | х |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 |  | И2=0,533*0,981+0,225*1,0+0,167*1,0+0,050*1,0+0,025*1,0=0,990 |  |  |  |  |  |  |  | 0,990 |  |

  - подпрограммы 3 «Жилье в кредит» за 2018 год:

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1. | Мероприятие 1. Предоставление компенсации гражданам на приобретение жилья | 1,000 | х | тыс.руб. | 13700,0 | 12980,1 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество получателей компенсации на приобретение жилья | х | 1 | чел. | 144 | 145 | 1,007 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3 | И3=1,0*1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

  - подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» за 2018 год:

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.1. | Мероприятие. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 1,000 | х | тыс.руб. | 14543,0 | 14293,6 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | х | 0,5 | человек | 9 | 9 | 1,000 | х |
|  | Показатель. количество молодых семей, получивших свидетельства на получение социальных выплат | х | 0,5 | человек | 13 | 14 | 1,077 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4 | И4=1,0*1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

  - подпрограммы 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» за 2018:

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Мероприятие. Организация предоставления населению мер социальной поддержки с соответствии с законодательством | 1,000 | х | тыс.руб. | 29019,6 | 28784,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска | х | 1 | услуга | 63500 | 63500 | 1,000 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5 | И5=1,0*1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

  - муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» за 2018 год:

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Социальная поддержка населения города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» | х | х | тыс.руб. | 591308,9 | 548177,4 | х | х |
| 1.1. | Мероприятие 1. Компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0,181 | х | тыс.руб. | 118260,5 | 81694,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших денежную компенсацию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за компенсацией | х | 1 | % | 98,0 | 98,9 | 1,009 | х |
| 1.2. | Мероприятие 2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 0,013 | х | тыс.руб. | 8532,7 | 8531,1 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля почетных доноров, получивших ежегодную выплату в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 99,7 | 100,0 | 1,003 | х |
| 1.3. | Мероприятие 3. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 0,033 | х | тыс.руб. | 21920,8 | 21217,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших субсидию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за субсидией | х | 1 | % | 91,0 | 94,0 | 1,033 | х |
| 1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми | 0,080 |  | тыс.руб. | 52630,1 | 51975,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними | х | 1 | % | 96,5 | 97,0 | 1,005 | х |
| 1.5. | Мероприятие 5. Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | 0,012 | х | тыс.руб. | 8016,7 | 7058,7 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальную помощь в трудной жизненной ситуации в общем количестве обратившихся за помощью | х | 1 | % | 99,0 | 99,5 | 1,005 | х |
| 1.6. | Мероприятие 6. Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | 0,378 |  | тыс.руб. | 247149,2 | 244608,1 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальные выплаты в соответствии с региональным законодательством в общем количестве обратившихся за ними | х | 1 | % | 99,5 | 99,5 | 1,000 | Х |
| 1.7. | Мероприятие 7. Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области | 0 |  | тыс.руб. | 44,1 | 0 | х | 0,000 |
| 1.9. | Мероприятие 9. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 0,102 | х | тыс.руб. | 66483,0 | 66410,5 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 98,0 | 99,0 | 1,010 | х |
| 1.10. | Мероприятие 10. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 0,046 | х | тыс.руб. | 29959,2 | 30063,4 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в общем количестве обратившихся за ними | х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.12. | Мероприятие 12. Предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка | 0,001 |  | тыс.руб. | 800,0 | 626,1 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в общем количестве обратившихся за пособием | х | 1 | человек | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.13. | Мероприятие 13. Выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», изготовление диплома и почетного знака | 0 | х | тыс.руб. | 100,0 | 90,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска» | х | 1 | % | 3 | 3 | 1,000 | х |
| 1.14. | Мероприятие 14. Единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам | 0,002 |  | тыс.руб. | 1000,0 | 683,2 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальную выплату к юбилейным датам в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 99,7 | 99,9 | 1,002 | х |
| 1.15. | Мероприятие 15. Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан | 0,007 | х | тыс.руб. | 4301,0 | 4289,9 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся | х | 1 | % | 98,0 | 99,0 | 1,010 | х |
| 1.16. | Мероприятие 16. Выплаты почетным гражданам города Обнинска | 0,001 | х | тыс.руб. | 800,0 | 600,2 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля почетных граждан города, получивших выплату в общем количестве граждан, имеющих право на данную выплату и обратившихся за ней | х | 1 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
| 1.17. | Мероприятие 17. Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | 0,012 | х | тыс.руб. | 7900,0 | 7828,5 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии | х | 1 | человек | 58 | 58 | 1,000 | х |
| 1.20. | Мероприятие 20. Предоставление банных услуг отдельным категориям граждан | 0,002 | х | тыс.руб. | 1000,0 | 1000,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся | х | 1 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
| 1.21. | Мероприятие 21. Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, подвергшихся радиации | 0,032 | х | тыс.руб. | 20775,6 | 19864,6 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, подвергшихся радиации, получивших социальные выплаты и компенсации, от общего числа обратившихся за ними | х | 1 | % | 99,0 | 99,9 | 1,009 | х |
|  | Мероприятие 22. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 0,002 | 1 | тыс.руб. | 1636,0 | 1636,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 98,0 | 99,0 | 1,010 | х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе Обнинске» | х | х | тыс.руб. | 6000,0 | 5801,9 | х | х |
| 2.1. | Мероприятие 1. Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме | 0,005 | 1 | тыс.руб. | 3200,0 | 3050,3 | х | 0,981 |
| 2.3. | Мероприятие 3. Организация прохождения курса реабилитации граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | 0,002 | х | тыс.руб. | 1350,0 | 1350,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты | х | 1 | % | 75,0 | 75,0 | 1,000 | х |
| 2.4. | Мероприятие 4. Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста и инвалидов | 0,002 | х | тыс.руб. | 1000,0 | 1000,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля маломобильных граждан, которым оказано санаторно-курортное лечение, от числа обратившихся в органы социальной защи ты | х | 1 | % | 20,0 | 20,0 | 1,000 | х |
| 2.5. | Мероприятие 5. Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами | 0,000 | х | тыс.руб. | 300,0 | 251,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации | х | 1 | человек | 11 | 11 | 1,000 | х |
| 2.6. | Мероприятие 6.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для пожилых граждан и инвалидов | 0,000 | х | тыс.руб. | 150,0 | 149,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля пожилых граждан и инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятий от общего количества граждан данной категории | х | 1 | % | 16,0 | 20,3 | 1,269 | х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Жилье в кредит» | х | х | тыс.руб. | 13700,0 | 12980,4 | х | х |
| 3.1. | Мероприятие 1. Предоставление компенсации гражданам на приобретение жилья | 0,021 | х | тыс.руб. | 13700,0 | 12980,4 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество получателей компенсации на приобретение жилья | х | 1 | человек | 144 | 145 | 1,007 | х |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | х | х | тыс.руб. | 14543,0 | 14293,6 | х | х |
| 4.1. | Мероприятие 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 0,022 | х | тыс.руб. | 14543,0 | 14293,6 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | х | 0,5 | человек | 9 | 9 | 1,000 | х |
|  | Показатель. Количество молодых семей, получивших свидетельства на получение социальных выплат | х | 0,5 | человек | 13 | 14 | 1,077 | х |
| 5 | Подпрограмма 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» | х | х | х | 29019,6 | 28784,8 | х | х |
| 5.1. | Мероприятие 1. Организация предоставления населению мер социальной поддержки с соответствии с законодательством | 0,044 | х | тыс.руб. | 29019,6 | 28784,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска | х | 1 | услуга | 63500 | 63500 | 1,000 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,181*1,000+0,013*1,000+0,033*1,000+0,080*1,000+0,012*1,000+0,378*1,000+0,000*0,000+0,102*1,000+0,046*1,000+0,001*1,000+0,000*1,000+0,002*1,000+0,007*1,000+0,001*1,000+0,012*1,000+0,002*1,000+0,032*1,000+0,002*1,000+0,005*0,981+0,002*1,000+0,002*1,000+0,000*1,000+0,000*1,000+0,021*1,000+0,022*1,000+0,044*1,000=1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

Начальник Управления социальной защиты населения

Администрации города Обнинск							              				  			    В.А. Жарский