ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности

в городе Обнинске» за 2019 год

- Результаты, достигнутые за 2019 год на основании индикаторов Программы.

  - ОТЧЁТ об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» по итогам 2019 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение |  | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2018 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | единиц | 6 | 6 | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,7 | -5,9 | -8,6 | -100,0 |  | Значение индикатора является оценочным. Отклонение целевого показателя объясняется тем, что темп прироста среднемесячной заработной платы на 1 работника в организациях, получивших финансовую поддержку, составил 1,0% (в целом по городу оценивается в 6,9%). При этом уровень заработной платы у субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку выше, на 115,6%, чем в среднем по городу у предприятий малого бизнеса (35150 руб. против 30396 руб.). |
| Мероприятие 1.3. «Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | единиц | 5 | 9 | 4,0 |  | 80,0 | Значение индикатора является оценочным. Поступило 9 заявок на получение финансовой помощи на компенсацию затрат на приобретение оборудования |
| Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,7 | 5,1 | 2,4 |  | 88,9 | Значение индикатора является оценочным. |
| Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | тыс. руб. | 270,0 | 250,0 | -20,0 |  | -7,4 | Значение индикатора является оценочным. |
| Подпрограмма 2 «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. «Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | Единиц | 58 | 51 | -7 |  | -12,1 | Значение индикатора является оценочным. |
| Мероприятие 2.3. «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы | Единиц | 7 | 11 | 4 |  | 57,1 | Превышение индикатора обусловлено тем, что значение индикатора является оценочным, а также увеличением финансирования проведения мероприятий. |
| Индикатор 2. Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием / по предложению отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | Единиц | 150 | 379 | 229 |  | 152,7 | Показатель имеет оценочный характер. Превышение показателя обусловлено увеличением количества публикаций небольшого объёма |
| Индикатор 3. Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий | Чел. | 31 | 32 | 1 |  | 3,2 | Незначительное превышение целевого показателя объясняется перераспределением стипендиального фонда между номинациями конкурса Экспертным Советом |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

1.2.1. Содействовать развитию малых и средних предприятий: выделены субсидии 15 предприятиям на компенсацию части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, погашением процентов по кредитам, участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

1.2.2. Оказать организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности поддержку 51 субъектам МиСИП.

1.2.3. Обеспечить организационно-техническую и информационно-презентационную подготовку и проведение 11 мероприятий в г. Обнинске и участие в «Санкт-Петербургском форуме», в том числе:

- - торжественного заседания, посвящённого Дню российской науки;

- - фестиваля «Роболига»;

- - двух заседаний городского научно-технического Совета, посвящённого формированию инновационной экосистемы наукограда;

- - мероприятия, посвящённые 65-летию Первой в мире АЭС;

- - создания коворкинг-центра на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ;

- - городского конкурса стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов;

- - конференции «Инностарт-2019»;

- - Хакатона в сфере IT-технологий;

- - заседания «Курилки Гутенберга»;

- - городского конкурса стипендий.

1.2.4. Обеспечить публикацию более 370 имиджевых  статей в печатных СМИ, посвящённых различным аспектам, успехам и проблемам развития в сфере науки, инновационного производства и подготовки кадров высшей квалификации и пр. (в газетах «НГ-Регион», «Новая среда», «ВЫ и МЫ», «Неделя Обнинска»,), а также 320 объявлений на официальном сайте Администрации www.admobninsk.ru  для организаций и специалистов научной, образовательной и инновационной сфер.

1.2.5. Провести ежегодный конкурс стипендий студентов, аспирантов и молодых преподавателей и выплатить 32 стипендии.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

При выполнении Программы не возникало факторов, повлиявших на ход её реализации.  Всем предприятиям, подавшим заявки, соответствующие положениям по предоставлению субсидий, такие субсидии были предоставлены.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 17 420,0 | 17 170,3 | 98,6 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 612,2 | 1 612,2 | 100,0 |
| Итого: | 19 032,2 | 18 782,5 | 98,7 |

  - ОТЧЁТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2019 год

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
|  |  |  | всего |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год |  | кассовые расходы |  | % | план на год |  | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» | Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города | 3 112,2 |  | 3 112,2 |  | 100,0 | - |  | - | 1 612,2 | 1 612,2 | 1 500,0 | 1 500,0 | - |
| 1.2. | Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат | - « - | 1 370,0 |  | 1 370,0 |  | 100,0 |  |  |  | 470,0 | 470,0 | 900,0 | 900,0 | - |
| 1.3. | Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | - « - | 1 742,2 |  | 1 742,2 |  | 100,0 |  |  |  | 1 142,2 | 1 142,2 | 600,0 | 600,0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» | Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города | 15920,0 |  | 15670,3 |  | 98,4 | - |  | - | - | - | 15920,0 | 15670,3 |  |
| 2.2. | Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | - « - | 1750,0 |  | 1500,3 |  | 85,7 | - |  | - | - | - | 1750,0 | 1500,3 | В связи с изменением порядка предоставления финансовой отчетности был произведён возврат предоставленной субсидии в размере 249,7 тыс. руб. |
| 2.3. | Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | - « - | 10900,0 |  | 10900,0 |  | 100,0 | - |  | - | - | - | 10900,0 | 10900,0 | - |
| 2.5. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимися консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города | - « - | 3270,0 |  | 3270,0 |  | 100,0 | - |  | - | - | - | 3270,0 | 3270,0 | - |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия выполнены.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением № 945-п от 29.05.2019 в Программу внесены изменения в связи с необходимостью включения нового мероприятия «Имущественная поддержка субъектов МиСИП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» в муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» на основании письма Обнинского городского Собрания от 27.03.2019 № 01-21-91/1.

5.2.  Постановлением от 05.03.2020 № 347-п    в Программу внесены изменения с целью приведения объёмов финансирования и соответствующих индикаторов Программы в соответствие с решениями  Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48                 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред.  от 24.12.2019 № 01-61), от 10.12.2019 № 01-60  «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов).

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2019 год

  - Оценка эффективности реализации подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2019 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат | 0,440 | х | тыс. руб. | 1 370,0 | 1 370,0 | х | 0,500 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | х | 0,50 | единиц | 6 | 6 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,50 | % | 2,7 | -5,9 | 0,0 | х |
|  |  |  | К2=0,5 х 1,000+0,5 х 0,0 = 0,500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.3. * Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | 0,560 | х | тыс. руб. | 1 742,2 | 1 742,2 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,30 | единиц | 5 | 9 | 1,800 | х |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,35 | % | 2,7 | 5,1 | 1,889 | х |
|  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,35 | тыс. руб. | 270,0 | 250,0 | 0,926 | х |
|  |  | К3=0,30x1,800+0,35x1,889+0,35x0,926 = 1,525 К3>1,0 т. е. К3=1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 1 | И = 0,440x0,500+0,560x1= 1 |  |  |  |  |  | 0,780 |

6.2. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2019 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) |  | Вес мероприятия |  | Весовой коэффициент индикатора |  | Единица изм. |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение |  | фактическое значение |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2 |  | Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности |  | 0,110 |  | х |  | тыс. руб. |  | 1750,0 |  | 1500,3 | х | 0,879 |  |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддерж-ки предпринимательства и инновационной деятельности |  | х |  | 1,00 |  | единиц |  | 58 |  | 51 | 0,879 | х |  |
|  |  |  |  | К2 = 1,0 х 0,879 = 0,879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Мероприятие 2.3. Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности |  | 0,685 |  | х |  | тыс. руб. |  | 10 900,0 |  | 10 900,0 | х | 1,000 |  |
|  |  | Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы |  | х |  | 0,50 |  | единиц |  | 7 |  | 11 | 1,571 | х |  |
|  |  | Индикатор 2 Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием специалистов отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства |  | х |  | 0,30 |  | единиц |  | 150 |  | 379 | 2,527 | х |  |
|  |  | Индикатор 3 Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей,, ставших лауреатами городского конкурса стипендий |  | х |  | 0,20 |  | чел. |  | 31 |  | 32 | 1,032 | х |  |
|  |  |  |  | К3 = 0,5 х 1,571 + 0,3 х 2,527 + 0,2 х 1,032 = 1,749 > 1, поэтому К3 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мероприятие 2.5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимися консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города |  | 0,205 |  | х |  | тыс. руб. |  | 3 270,0 |  | 3 270,0 | х | 1,000 |  |
|  |  |  |  | К4 = 1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,4 + 1,0 х 0,1 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 |  | И2 = 0,110 х 0,879 + 0,685 х 1,0 + 0,205 х 1,0 = 0,987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,987 |

6.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в целом

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) |  | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |
| 1 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат | 0,072 | х | тыс. руб. | 1 370,0 | 1 370,0 | х | 0,500 |  |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | х | 0,50 | единиц | 6 | 6 | 1,000 | х |  |
|  |  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,50 | % | 2,7 | -5,9 | 0,0 | х |  |
|  |  |  | К2 = 0,5 х 1,000 + 0,5 х 0,0 = 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением произвоственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | 0,091 | х | тыс. руб. | 1 742,2 | 1 742,2 | х | 1,000 |  |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,30 | единиц | 5 | 9 | 1,800 | х |  |
|  |  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,35 | % | 2,7 | 5,1 | 1,889 | х |  |
|  |  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,35 | тыс. руб. | 270,0 | 250,0 | 0,926 | х |  |
|  |  |  | К2=0,30 х 1,800+0,35 х 1,889+0,35 х 0,926 =1,5252 > 1, поэтому К3 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | 0,092 | х | тыс. руб. | 1 750,0 | 1 500,3 | х | 0,879 |  |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | х | 1,0 | единиц | 58 | 51 | 0,879 | х |  |
|  |  |  | К3 = 1 х 0,772 = 0,772 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Мероприятие 2.3. Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | 0,573 | х | тыс. руб. | 10 900,0 | 10 900,0 | х | 1,000 |  |
|  |  | Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечению инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы | х | 0,50 | единиц | 7 | 11 | 1,571 | х |  |
|  |  | Индикатор 2 Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием специалистов отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | х | 0,30 | единиц | 150 | 379 | 2,527 | х |  |
|  |  | Индикатор 3 Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий | х | 0,20 | чел. | 31 | 32 | 1,032 | х |  |
|  |  |  | К4 = 0,5 х 1,571 + 0,3 х 2,527 + 0,2 х 1,032 = 1,75 >1, поэтому К4 = 1,000 |  |  |  |  |  |  | х |
| 6 |  | Мероприятие 2.5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимися консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города | 0,172 | х | тыс. руб. | 3 270,0 | 3 270,0 | х | 1,000 |  |
|  |  |  | К5 = 1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,4 + 1,0 х 0,1 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интегральный показатель эффективности реализации программы в целом | И = 0,072 x 0,500 + 0,091 x 1,000 + 0,092 х 0,879 + 0,573 х 1,0 + 0,172 х 1,0 = 0,953 |  |  |  |  |  |  | 0,953 |

Начальник отдела инновационного развития, международного сотрудничества,

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства                                          _________________________    В.П.Зинченко

__ марта 2020 года

Исп. Дудов А.С., Кузнецова Е.Г.

396-28-11