Отчет

о ходе реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске на 2012-2015 годы» и использовании финансовых средств

- Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске на 2012-2015 годы» (далее – Программы) за отчетный год.

Показатели МО «Город Обнинск» на конец 2013 года:

Население города всей возрастной категории – 107 317 человек.

Воспитанники ДБОУ – 5 801 человек.

Воспитанники МБОУ – 11 076 человек.

Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – 8 000 чел.

Реализация мероприятий Программы позволила:

- увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу жителей города до 27,5 % / 29 480 человек;

- увеличить долю учащихся образовательных учреждений, занимающихся в специализированных физкультурно-спортивных организациях, к общей численности данной категории населения до 41,0 % / 4 552 человека;

- увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 12,5% / 1 008 человек;

- увеличить количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, до 291 человека;

- довести количество регулярно функционирующих спортивных сооружений и их единовременную пропускную способность до 202/4 354 ед./чел.;

- довести уровень фактической обеспеченности объектами физической культуры и спорта в городском округе от нормативной потребности до 42,5 %;

- обеспечить деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений и предприятий города, расширить спектр предоставляемых дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта.

- Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников.

В 2013 году Программой предусматривалось финансирование в объеме 238 473 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 45 000 тыс. рублей:

из областного бюджета – 40 623 тыс. рублей;

из городского бюджета – 116 350 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 36 500 тыс. рублей.

Фактически выделено 236 701,01 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 45 000 тыс. рублей:

из областного бюджета – 40 621,41 тыс. рублей;

из городского бюджета – 116 263,60 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 34 816 тыс. рублей.

Фактически освоено 189 302,61 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 15 000 тыс. рублей:

из областного бюджета – 30 621,41 тыс. рублей;

из городского бюджета – 108 865,20 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 34 816 тыс. рублей.

- Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы.

Зафиксированные результаты реализации программы превышают ожидаемые исходя из фактических затрат на ее реализацию.

- Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении программы.

Фактические показатели по итогам реализации Программы соответствуют показателям целевых  индикаторов, установленных при утверждении Программы (Приложение Форма №1, Форма №2), за исключением целевых индикаторов:

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу жителей города | % / чел. | 26,0/27 300 | 27,5/29 480 |
| Уровень фактической обеспеченности объектами физической культуры и спорта в городском округе от нормативной потребности | % | 43,0 | 42,5 |
| Количество регулярно функционирующих спортивных сооружений и их единовременная пропускная способность | ед/чел. | 202/4 361 | 202/4 354 |

Целевой индикатор – «доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу жителей города» превысил ожидаемые результаты по причине увеличения количества занимающихся на предприятиях города и по месту жительства.

Целевой индикатор: «уровень фактической обеспеченности объектами физической культуры и спорта в городском округе от нормативной потребности» не достиг планируемого результата по причине переноса ввода в эксплуатацию спортивного комплекса «Теннисная Академия Красноруцких» на 2014 год.

Целевой индикатор: «количество регулярно функционирующих спортивных сооружений и их единовременная пропускная способность» не достиг планируемого результата по причине переноса ввода в эксплуатацию спортивного комплекса «Теннисная Академия Красноруцких» на 2014 год, но введением в эксплуатацию спортивной площадки для пляжных видов спорта на территории ТРК «Плаза».

- Информация о ходе и объеме выполнения программных мероприятий.

Раздел 1 «Развитие массового спорта» Финансирование Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска

п.1.1 «Проведение спортивных мероприятий в городе Обнинске, участие спортсменов и команд города Обнинска в соревнованиях различного уровня» - 1 749,33 тыс. рублей, по программе 1 750 тыс. рублей.

Проведено свыше 250 городских соревнований, организовано участие городских команд в областных соревнованиях, согласно календарного плана проведения спортивных соревнований в Калужской области.

Раздел 1.1 «Развитие массового спорта» Развитие спортивной инфраструктуры города, пропаганда физической культуры и спорта

п.1.1.2 «Подготовка оснований для спортивных площадок 30Х60 м. и их строительство в образовательных учреждениях и по месту жительства»:

- из средств бюджета города - 1 480 тыс. рублей вместо 1 500 тыс. рублей по Программе (экономия в результате конкурсных процедур), через УОО;

- из средств областного бюджета - 1 500 тыс. рублей (полностью).

Подготовлено основание и построена спортивная площадка на территории МБОУ СОШ №10, совместно с министерством спорта и молодежной политики Калужской области.

п.1.1.3 «Капитальный ремонт тира МБОУ СОШ №13» - 500 тыс. рублей (полностью), через УОО;

п.1.1.4 «Капитальный ремонт бассейна МБОУ СОШ №13» - 1 300 тыс. рублей вместо 1 500 тыс. рублей по Программе (экономия в результате конкурсных процедур), через УОО;

Раздел 2. «Развитие спортивных учреждений и предприятий города». Текущие расходы

п.2.1 «Обеспечение деятельности МП ВК «Обнинск»:

- из средств бюджета города - 11 500 тыс. рублей, по Программе - 11 500 тыс. рублей;

- из средств областного бюджета - 12 000 тыс. рублей, по Программе - 12 000 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников – 4 300 тыс. рублей, по Программе – 5 000 тыс. рублей;

п.2.2 «Обеспечение деятельности МУП «Дворец Спорта», в т. ч. ФК «Квант»*»:

- из бюджета города - 21 679,4 тыс. рублей, в т. ч.  6 200 тыс. рублей ФК «Квант», по Программе -  22 000 тыс. рублей, в т. ч.  6 200 тыс. рублей ФК «Квант»;

- из внебюджетных источников – 19 329 тыс. рублей, по Программе – 19 000 тыс. рублей, прирост связан с увеличением количества занимающихся;

п.2.3 «Обеспечение деятельности МАОУ ДОД «ДЮСШ «КВАНТ»:

- из бюджета города – 41 724,20 тыс. рублей, по Программе - 42 400 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников – 6 750 тыс. рублей, по Программе – 8 000 тыс. рублей;

п.2.4 «Обеспечение деятельности МАОУ ДОД «ДЮСШ «ДЕРЖАВА»:

- из бюджета города – 11 089,61 тыс. рублей, по Программе – 11 500 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников – 2 557 тыс. рублей, по Программе – 2 000 тыс. рублей, прирост связан с увеличением кол-ва занимающихся, заключением новых договоров пожертвования.

п.2.5 «Обеспечение деятельности МБОУ ДОД «СДЮСШОР по волейболу           А. Савина»:

- из бюджета города – 21 122,66 тыс. рублей, по Программе - 21 350 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников – 1 880 тыс. рублей, по Программе - 2 000 тыс. рублей.

Раздел 2.1. «Развитие спортивных учреждений и предприятий города». Капитальные затраты

п.2.1.5 «Приобретение автобуса для МАОУ ДОД «ДЮСШ «КВАНТ» – 1 500 тыс. рублей, по Программе - 1 600 тыс. рублей (экономия в результате конкурсных процедур), из финансирования МАОУ ДОД «ДЮСШ «КВАНТ»;

п.2.1.9 «Строительство спортивного комплекса без мест для зрителей по адресу: Цветкова, 4»:

- из федерального бюджета: получено - 45 000 тыс. рублей, по Программе – 45 000 тыс. рублей, освоено – 15 000 тыс. рублей, остатки перенесены на 2014 год;

- из областного бюджета: получено -  25 000 тыс. рублей, по Программе  - 25 000 тыс. рублей, освоено 15 000 тыс. рублей, остатки перенесены на 2014 год;

- из бюджета города: 6 600 тыс. рублей, освоено  - 0 тыс. рублей, остатки перенесены на 2014 год;

п.2.1.10 «Капитальный ремонт хоккейного корта МП «Дворец Спорта», Маркса, 73» – 250 тыс. рублей (полностью), из финансирования МП «Дворец Спорта»;

п.2.1.13 «Капитальный ремонт здания МАОУ ДОД «ДЮСШ «ДЕРЖАВА» - 500 тыс. рублей (полностью), из финансирования МАОУ ДОД «ДЮСШ «ДЕРЖАВА»;

п.2.1.14 «Целевые средства на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации из средств областного бюджета для МБОУ ДОД «СДЮСШОР по волейболу А. Савина» - 1 117,17 тыс. рублей (полностью);

п.2.1.14 «Целевые средства на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации из средств областного бюджета для МАОУ ДОД «ДЮСШ «КВАНТ»  - 1 004,24  тыс. рублей (полностью).

Проводилась работа по мероприятиям Программы не требующим финансирования, а именно:

п.1.1.1 «Инвентаризация спортивных объектов в образовательных учреждениях и по месту жительства, согласование  места строительства новых спортивных объектов».

- Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

Спортивный комплекс без мест для зрителей, Цветкова, 4. По состоянию на 31 декабря 2013 года из 70 000 тыс. рублей освоено 30 000 тыс. рублей. Окончание строительства запланировано на декабрь 2014 года.

- Сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов

Реализация инновационных проектов на средства Программы не проводилась.

- Оценка эффективности реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске на 2012-2015 годы».

Оценка основных целевых индикаторов Программы за 2013 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение от утвержденного значения | Оценка в баллах |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу жителей города | % / чел. | 26,0/27 300 | 27,5/29 480 | +1,5/+2 180 | +1 |
| Доля учащихся образовательных учреждений, занимающихся в специализированных физкультурно-спортивных организациях, к общей численности данной категории населения | % / чел. | 41,0/4 100 | 41,0/4 552 | 0/+452 | 0 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | % / чел. | 12,5/1 000 | 12,5/1 008 | 0/+8 | 0 |
| Количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения | чел. | 290 | 291 | + 1 | 0 |
| Количество регулярно функционирующих спортивных сооружений и их единовременная пропускная способность | ед/чел. | 202/4 361 | 202/4 354 | 0/-7 | 0 |
| Уровень фактической обеспеченности объектами физической культуры и спорта в городском округе от нормативной потребности | % | 43,0 | 42,5 | - 0,5 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | X | X | X | X | 0 |

Динамика целевых значений основных целевых показателей

Программы в результате ее реализации в 2013 году

| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год |  |  | 2-й год |  |  | В целом по целевой программе <*> |  |  |
|  |  | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу жителей города | % / чел. | 24,0/25200 | 23,8/25206 | 0 | 26,0/27300 | 27,5/29480 | + 1 |  |  |  |
| Доля учащихся образовательных учреждений, занимающихся в специализированных физкультурно-спортивных организациях, к общей численности данной категории населения | % / чел. | 40,0/4000 | 40,0/4014 | 0 | 41,0/4100 | 41,1/4552 | 0 |  |  |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | % / чел. | 12,00/960 | 12,0/978 | 0 | 12,5/1000 | 12,5/1008 | 0 |  |  |  |
| Количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения | чел. | 280 | 282 | +1 | 290 | 291 | 0 |  |  |  |
| Количество регулярно функционирующих спортивных сооружений и их единовременная пропускная способность | ед/чел. | 200/4304 | 200/4304 | 0 | 202/4361 | 202/4354 | 0 |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности объектами физической культуры и спорта в городском округе от нормативной потребности | % | 41,8 | 41,8 | 0 | 43,0 | 42,5 | - 1 |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка(S) | X | X | X | +1 | Х | Х | 0 | X |  | X |

Председатель комитета по физической культуре

и спорту Администрации города				             		А.Г. Меньшов