- ОТЧЁТ

- о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» за 2018 год

- Результаты, достигнутые за 2018 год на основании индикаторов Программы.

1.1. Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  за 2018 год

Численность населения  на конец года – 118151 чел.  Среднегодовая – 116593 чел.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1: Размещение информации на сайте Администрации города и в средствах массовой информации о проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), подготовке к его выполнению различными возрастными группами населения |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: Количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч. публикаций по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах массовой информации | ед. | 115 | 170 | 55 | 47,8 | Связано с увеличением мероприятий по выполнению нормативов ВФСК ГТО |
| Мероприятие 2: Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу жителей города | % | 38,5 | 37,0 | -1,5 | -3,9 | Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилось с 42 251 до 43 100 человек. За год численность населения увеличилась на 3122 чел. за счет миграционного прироста и расширения территории города в декабре 2018 года. |
| Индикатор 2: Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | % | 16,0 | 20,3 | 4,3 | 26,9 | В связи с уменьшением общей численности данной категории граждан |
| Индикатор 3: Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий | ед. | 250 | 328 | 78 | 31,2 | Связано с активным развитием отдельных видов спорта (л/А, лыжные гонки, пляжный волейбол, капоэйра, американский футбол, лазертаг, бокс, мероприятий по выполнению тестов ВФСК ГТО). |
| Индикатор 4: Количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников | чел. | 2175 | 2222 | 47 | 2,1 | Согласно положения о ежегодной спартакиаде обучающихся, увеличилось количество школьников, принявших участие за счет добавления 1 вида программы, увеличением состава команды |
| Индикатор 5: Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | ед. | 14 | 107 | 93 | в 6,6 раза | В 2018 году нормы ГТО выполняли все категории жителей города, мероприятия проводятся в соответствии с принятыми заявками. |
| Мероприятие 3: Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: Участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди женских команд высшей лиги | да/ нет | да | да | 0 | 0 |  |
| Индикатор 2: Количество зрителей, посещающих домашние матчи женской команды по волейболу высшей лиги «Б» за один матч | чел. | 400 | 415 | 15 | 3,7 | Увеличилось количество мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию домашних матчей женской команды по волейболу высшей лиги «Б» |
| Мероприятие 4: Поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: Количество посещений городского бассейна в год | чел/ пос. | 86 300 | 86 900 | 600 | 0,7 | Оценочное значение |
| Индикатор 2: Участие команды города в Первенстве России по футболу (3 лига, группа "А", Московская область) | да/ нет | да | да | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 5: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности | чел. | 2 120 | 2 272 | 152 | 7,2 | Увеличилось количество занимающихся на отделении баскетбола, волейбола, плавания. Открылись отделения-регби, фехтования. |
| Индикатор 2: Количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях спортивной направленности | чел. | 62 | 65 | 3 | 4,8 | Открылись в СШ новые отделения: регби, фехтования. |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

- провести в полном объёме запланированные городские спортивно-массовые мероприятия, организовать участие спортивных команд в областных соревнованиях, обеспечить дальнейшую деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений и предприятий города, а также расширить спектр предоставляемых дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта. Увеличение количества физкультурно-массовых и спортивных  мероприятий, развитие спортивной инфраструктуры города привело                     к увеличению доли населения, систематически занимающегося физической культурой                     и спортом, в общей численности населения города;

- провести 328 городских соревнований, организовать участие городских команд                  в областных соревнованиях в соответствии с календарным планом проведения спортивных соревнований в Калужской области;

- увеличить количество граждан, систематически занимающихся физической                     культурой и спортом, до 43 100  человека, что составило  37,0% к общему числу жителей              города;

- увеличить количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 1 396 человек или  20,3%  к общей численности данной категории населения 6887 чел. Увеличение занимающихся данной категории граждан связано с хорошо налаженной системой взаимодействия между учреждениями социальной защиты населения здравоохранения и спорта, а также с уменьшением общего числа инвалидов по данным социальной защиты населения.             Увеличилось количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, до 65 человек;

- заметно растет число желающих выполнить нормативы Всероссийского спортивного комплекса готов к труду и обороне «ГТО». Благодаря налаженной работе муниципального центра тестирования, расположенного на базе МАУ  «СШ «ДЕРЖАВА», все желающие имею возможность выполнить нормативы. За 2018 год нормативы тесты «ГТО» выполнили более 3400 чел.;

- согласно положению о ежегодной Спартакиаде обучающихся, увеличить количество школьников, принявших участие за счет добавления 1 вида программы Спартакиады, увеличением состава команды;

- увеличить количество зрителей, посещающих домашние матчи женской команды по волейболу высшей лиги «Б»  за один матч до 415 человек;

- На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

- Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилось с 42 251 до 43 100 человек. За год численность населения увеличилась на 3122 чел. за счет миграционного прироста.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы.

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 137 700,5 | 135 780,5 | 98,6 |
| Федеральный бюджет | - | - |  |
| Областной бюджет | - | - |  |
| Итого: | 137 700,5 | 135 780,5 | 98,6 |

- 3.2.	Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» за 2018 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорта города Обнинска, МАУ «СШОР «КВАНТ», МАУ «СШ «Держава», МБУ «СШОР по волейболу А. Савина» | 2 592,6 | 2 592,6 | 100,0 |  |  |  |  | 2 592,6 | 2 592,6 |  |
| 3. | Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу | Комитет по физической культуре и спорта города Обнинска, МП «Волейбольный клуб «Обнинск» | 21 900,0 | 21 900,0 | 100,0 |  |  |  |  | 21 900,0 | 21 900,0 |  |
| 4. | Поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | МП «Спортивный клуб «Квант» | 27 005,0 | 27 005,0 | 100,0 |  |  |  |  | 27 005,0 | 27 005,0 |  |
| 5. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки | МАУ «СШОР «КВАНТ», МАУ «СШ «Держава. | 86 202,9 | 84 282,9 | 97,8 |  |  |  |  | 86 202,9 | 84 282,9 | оптимизация расходов, экономия по результатам конкурсных процедур |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 137 700,5 | 135 780,5 | 98,6 |  |  |  |  | 137 700,5 | 135 780,5 |  |

- Перечень невыполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением Администрации города Обнинска от 14.03.2018 № 379-п                         «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014                 № 2031-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 27.02.2018 № 04-40) .

5.2. Постановлением Администрации города Обнинска от 11.09.2018 № 1499-п                      «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014                  № 2031-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 24.04.2018 № 01-42).

5.3. Постановлением Администрации города Обнинска от 14.11.2018 № 1854-п                      «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014                   № 2031-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.09.2018 №02-45) и постановлением Администрации города Обнинска от 24.08.2018 № 1373-п «О продлении сроков реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», в Программу добавлен второй этап её реализации с 2021 по 2024 годы.

5.4. Постановлением Администрации города Обнинска от 29.12.2018 № 2193-п                          «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014                  № 2031-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.12.2018 № 01-49).

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» за 2018 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Размещение информации на сайте Администрации города и в средствах массовой информации о проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне «(ГТО), подготовке к его выполнению различными возрастными группами населения | 0,0 |  | тыс. руб. | - | - | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч. публикаций по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах массовой информации |  | 1,0 | ед. | 115 | 170 | 1,478 | х |
|  |  |  | К1=1,0*1,478>1=>K1=1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий | 0,019 |  | тыс. руб. | 2 592,6 | 2 592,6 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу жителей города |  | 0,2 | % | 38,5 | 37,0 | 0,961 | х |
|  | Индикатор 2: доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения |  | 0,2 | % | 16,0 | 20,3 | 1,269 | х |
|  | Индикатор 3: количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий |  | 0,2 | ед. | 250 | 328 | 1,312 | х |
|  | Индикатор 4: количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников |  | 0,2 | чел. | 2175 | 2222 | 1,021 | х |
|  | Индикатор 5: количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | 0,2 | ед. | 14 | 107 | 7,642 | х |
|  |  |  | К2=0,2*0,961+0,2*1,269+0,2*1,312+0,2*1,021+0,2*7,642 >1=>К2=1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу среди волейбольных команд | 0,159 |  | тыс. руб. | 21 900,0 | 21 900,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди женских команд высшей лиги |  | 0,8 | да/нет | да | да | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2: количество зрителей, посещающих домашние матчи женской команды по волейболу высшей лиги, за игру |  | 0,2 | чел. | 400 | 415 | 1,037 | х |
|  |  |  | К3=0,8*1,0+0,2*1,037 = 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 0,196 |  | тыс. руб. | 27 005,0 | 27 005,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: количество посещений городского бассейна в год |  | 0,5 | чел./пос. | 86 300 | 86 900 | 1,006 | х |
|  | Индикатор 2: участие команды города в Первенстве России по футболу (3 лига, группа "А", Московская область) |  | 0,5 | да/нет | да | да | 1,000 | х |
|  |  |  | К4 = 0,5*1,006+0,5*1,0= 1,003>1 =>K4=1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки | 0,626 |  | тыс. руб. | 86 202,9 | 84 282,9 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности |  | 0,8 | чел. | 2120 | 2272 | 1,072 | х |
|  | Индикатор 2: количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях спортивной направленности |  | 0,2 | чел. | 62 | 65 | 1,048 | х |
|  |  |  | К5= 0,8*1,071+0,2*1,048=1,068 >1 =>K5=1 |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,019 х 1,0 + 0,159 х 1,0 + 0,196 х 1,0 + 0,626 х 1,0 = 1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

- Председатель Комитета по физической культуре и спорту

Администрации города Обнинска	К.В. Олухов